## Punto 8
Punto 8 de CIMTRA.- Adjudicación Directa
Actualizada al 30 de noviembre de 2018
No. | Fundamento Legal | Área solicitante y responsable de su ejecución | No. Contrato | Convenio Modificatorio (fecha) | Contratista | Nombre de la obra | Colonia | Monto contratado | Monto final | Propuesta enviada por el participante/ Fecha de aceptación | Autorización del ejercicoi/instrucción de contratar (fecha) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | RFC | Representante Legal | Mecanismo de vigilancia/ Residente | Superintendente | Beneficiarios directos e indirectos | M2 ejecutados | Costo m2 | Informe de avance físico | Convenio de terminación/PRESENTO ACTA ENTREGA (FECHA) | El Feniquito/PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | Relación con los Instrumentos de planeación
1 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-034/2018 | No aplica de momento | Paola Guadalupe García Vázquez | Electrificación en calle Líder Obrero desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Tierra y Libertad desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Justicia desde Tierra y Libertad hasta cerrada, calle Igualdad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada, y calle Fraternidad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada | Valentín Campa | 1099650.26 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | GAVG8211152R6 | Guadalupe Paola García Vázquez | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. Marco Antonio García Vázquez | 1000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
2 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-035/2018 | No aplica de momento | A & G Urbanizadora, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Ruiseñor entre Palmeras y Quetzal, en calle Kiwi entre Palmeras y Quetzal, calle Palmeras entre Priv. Palmeras y Kiwi, y Priv. Palmeras entre Palmeras y cerrada | La Mojonera | 1848748.42 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | AUR100826KX0 | Gloria Becerra Mata | Arq.Ubaldo Dueñas Vázquez | Arq. José Fernando Tirado Rodríguez | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
3 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-036/2018 | No aplica de momento | Anitsuj, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Reforma entre calle sin nombre hasta el Arroyo, Arroyo entre Reforma e Hidalgo, y calle sin nombre entre calle Reforma y Prado del Santo | Prados de la Cruz I | 2008480.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | ANI1102217W2 | Eduardo Mercado Vázquez | Arq. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. Sergio Mercado Vázquez | 5000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
4 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-037/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado de jalecillo en calle Independencia entre Aldama y calle sin nombre, calle Aldama entre Independencia y Javier Mina, y calle Javier Mina entre Aldama y 5 de Mayo | Puente Grande | 1818900.6 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
5 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-038/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Capilla entre Av. Guadalupana y calle sin nombre, calle Basílica entre Av. Guadalupana y cerrada, calle Palmas entre Camino del Cajón y calle sin nombre, calle Palmitas entre calle sin nombre y cerrada, calle Gregorio Álvarez entre Camino del Cajón y cerrada, y Av. Guadalupana entre calle Capilla y calle sin nombre | Lomas de la Guadalupana | 1998430.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Arq. Ubaldo Dueñas Vázquez | Ing. José Alejandro Garccía Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
6 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-039/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en Privada Mezquite entre calle Mezquite y cerrada | Santa Paula | 448994.68 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
7 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-040/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable en Andador Allende entre Allende y Altamira | Comolea | 399322.8 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 70% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
8 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-041/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Diego Rivera , José Clemente Orozco y José de Molina entre Camino a Zalatitán y cerrada, calle Demetrio Vallejo cruce con Camino a Zalatitán (del 0+000 al 0+102) y Camino a Zalatitán de José de Molina y Diego Rivera, y Construcción de red de agua potable en la calle | Rubén Jaramillo | 1998425.48 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
9 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-042/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Agua Samaria entre Privada Samaria y Saucito, calle Saucito entre Agua Samaria y Agua Marina, y Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Agua Azul, y construcción de red de agua potable en Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Ojo de Agua, y calle Saucito | Agua Escondida | 1229593.45 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 250 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
|  | Dirección General de Obras Públicas |  | No aplica de momento |  |  |  |  | No aplica de momento | [9 empty] | No aplica de momento | No aplica de momento |  | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
10 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-001-2018 | No aplica de momento | Escom Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón | Villas de Oriente II | 618468.2 | No aplica de momento | 08 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EAI161216NS6 | C. Daniel Alberto Mora Flores | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Luis Alberto Cárdenas Navarro | 2000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
03 DE DICIEMBRE DE 2018 | [6 empty] | ING. JOSÉ ISABEL SANDOVAL MORÁN
FECHA DE ACTUALIZACION | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Punto 10
Punto 10 de CIMTRA.- Información de obras públicas contratadas
Actualizada al 30 de noviembre de 2018
No. | Fundamento Legal | Área solicitante y responsable de su ejecución | No. Contrato | Convenio Modificatorio (fecha) | Contratista | Nombre de la obra | Colonia | Monto contratado | Monto final | Propuesta enviada por el participante/ Fecha de aceptación | Autorización del ejercicoi/instrucción de contratar (fecha) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | RFC | Representante Legal | Mecanismo de vigilancia/ Residente | Superintendente | Beneficiarios directos e indirectos | M2 ejecutados | Costo m2 | Informe de avance físico | Convenio de terminación/PRESENTO ACTA ENTREGA (FECHA) | El Feniquito/PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | Relación con los Instrumentos de planeación
1 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-034/2018 | No aplica de momento | Paola Guadalupe García Vázquez | Electrificación en calle Líder Obrero desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Tierra y Libertad desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Justicia desde Tierra y Libertad hasta cerrada, calle Igualdad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada, y calle Fraternidad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada | Valentín Campa | 1099650.26 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | GAVG8211152R6 | Guadalupe Paola García Vázquez | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. Marco Antonio García Vázquez | 1000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
2 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-035/2018 | No aplica de momento | A & G Urbanizadora, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Ruiseñor entre Palmeras y Quetzal, en calle Kiwi entre Palmeras y Quetzal, calle Palmeras entre Priv. Palmeras y Kiwi, y Priv. Palmeras entre Palmeras y cerrada | La Mojonera | 1848748.42 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | AUR100826KX0 | Gloria Becerra Mata | Arq.Ubaldo Dueñas Vázquez | Arq. José Fernando Tirado Rodríguez | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
3 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-036/2018 | No aplica de momento | Anitsuj, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Reforma entre calle sin nombre hasta el Arroyo, Arroyo entre Reforma e Hidalgo, y calle sin nombre entre calle Reforma y Prado del Santo | Prados de la Cruz I | 2008480.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | ANI1102217W2 | Eduardo Mercado Vázquez | Arq. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. Sergio Mercado Vázquez | 5000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
4 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-037/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado de jalecillo en calle Independencia entre Aldama y calle sin nombre, calle Aldama entre Independencia y Javier Mina, y calle Javier Mina entre Aldama y 5 de Mayo | Puente Grande | 1818900.6 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
5 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-038/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Capilla entre Av. Guadalupana y calle sin nombre, calle Basílica entre Av. Guadalupana y cerrada, calle Palmas entre Camino del Cajón y calle sin nombre, calle Palmitas entre calle sin nombre y cerrada, calle Gregorio Álvarez entre Camino del Cajón y cerrada, y Av. Guadalupana entre calle Capilla y calle sin nombre | Lomas de la Guadalupana | 1998430.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Arq. Ubaldo Dueñas Vázquez | Ing. José Alejandro Garccía Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
6 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-039/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en Privada Mezquite entre calle Mezquite y cerrada | Santa Paula | 448994.68 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
7 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-040/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable en Andador Allende entre Allende y Altamira | Comolea | 399322.8 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 70% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
8 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-041/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Diego Rivera , José Clemente Orozco y José de Molina entre Camino a Zalatitán y cerrada, calle Demetrio Vallejo cruce con Camino a Zalatitán (del 0+000 al 0+102) y Camino a Zalatitán de José de Molina y Diego Rivera, y Construcción de red de agua potable en la calle | Rubén Jaramillo | 1998425.48 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
9 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-042/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Agua Samaria entre Privada Samaria y Saucito, calle Saucito entre Agua Samaria y Agua Marina, y Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Agua Azul, y construcción de red de agua potable en Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Ojo de Agua, y calle Saucito | Agua Escondida | 1229593.45 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 250 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
10 | Fracc. III del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-001-2018 | No aplica de momento | Escom Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón | Villas de Oriente II | 618468.2 | No aplica de momento | 08 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EAI161216NS6 | C. Daniel Alberto Mora Flores | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Luis Alberto Cárdenas Navarro | 2000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
11 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-CONC-001-2018 | No aplica de momento | Oro Asesores de Obra, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre calle San Miguel y calle Fidel Castro | San Miguel de la Punta | 3658599.09 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | OAO1607144H2 | Juan Carlos Guzmán Fuerte | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo | 6000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 65% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
| Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-CONC-002-2018 | No aplica de momento | Cortega Constructora, S.A. de C.V. | Encarpetado asfáltico calle Reforma entre la calle Madero y la calle Independencia | Santa Cruz de las Huertas | 1652591.58 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | CCO15122817A | Daniel Castañeda Martínez | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Arq. Damaris Martínez Esparza | 6000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
03 DE DICIEMBRE DE 2018 | [6 empty] | ING. JOSÉ ISABEL SANDOVAL MORÁN
FECHA DE ACTUALIZACION | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Art. 8 Fr. V inciso O
Información relativa al Artículo 8 Fracción V inciso O
Actualizada al 30 de noviembre de 2018
No. | Fundamento Legal | Área solicitante y responsable de su ejecución | No. Contrato | Convenio Modificatorio (fecha) | Contratista | Nombre de la obra | Colonia | Monto contratado | Monto final | Propuesta enviada por el participante/ Fecha de aceptación | Autorización del ejercicoi/instrucción de contratar (fecha) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | RFC | Representante Legal | Mecanismo de vigilancia/ Residente | Superintendente | Beneficiarios directos e indirectos | M2 ejecutados | Costo m2 | Informe de avance físico | Convenio de terminación/PRESENTO ACTA ENTREGA (FECHA) | El Feniquito/PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | Relación con los Instrumentos de planeación
1 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-034/2018 | No aplica de momento | Paola Guadalupe García Vázquez | Electrificación en calle Líder Obrero desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Tierra y Libertad desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Justicia desde Tierra y Libertad hasta cerrada, calle Igualdad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada, y calle Fraternidad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada | Valentín Campa | 1099650.26 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | GAVG8211152R6 | Guadalupe Paola García Vázquez | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. Marco Antonio García Vázquez | 1000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
2 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-035/2018 | No aplica de momento | A & G Urbanizadora, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Ruiseñor entre Palmeras y Quetzal, en calle Kiwi entre Palmeras y Quetzal, calle Palmeras entre Priv. Palmeras y Kiwi, y Priv. Palmeras entre Palmeras y cerrada | La Mojonera | 1848748.42 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | AUR100826KX0 | Gloria Becerra Mata | Arq.Ubaldo Dueñas Vázquez | Arq. José Fernando Tirado Rodríguez | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
3 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-036/2018 | No aplica de momento | Anitsuj, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Reforma entre calle sin nombre hasta el Arroyo, Arroyo entre Reforma e Hidalgo, y calle sin nombre entre calle Reforma y Prado del Santo | Prados de la Cruz I | 2008480.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | ANI1102217W2 | Eduardo Mercado Vázquez | Arq. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. Sergio Mercado Vázquez | 5000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
4 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-037/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado de jalecillo en calle Independencia entre Aldama y calle sin nombre, calle Aldama entre Independencia y Javier Mina, y calle Javier Mina entre Aldama y 5 de Mayo | Puente Grande | 1818900.6 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
5 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-038/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Capilla entre Av. Guadalupana y calle sin nombre, calle Basílica entre Av. Guadalupana y cerrada, calle Palmas entre Camino del Cajón y calle sin nombre, calle Palmitas entre calle sin nombre y cerrada, calle Gregorio Álvarez entre Camino del Cajón y cerrada, y Av. Guadalupana entre calle Capilla y calle sin nombre | Lomas de la Guadalupana | 1998430.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Arq. Ubaldo Dueñas Vázquez | Ing. José Alejandro Garccía Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
6 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-039/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en Privada Mezquite entre calle Mezquite y cerrada | Santa Paula | 448994.68 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
7 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-040/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable en Andador Allende entre Allende y Altamira | Comolea | 399322.8 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 70% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
8 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-041/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Diego Rivera , José Clemente Orozco y José de Molina entre Camino a Zalatitán y cerrada, calle Demetrio Vallejo cruce con Camino a Zalatitán (del 0+000 al 0+102) y Camino a Zalatitán de José de Molina y Diego Rivera, y Construcción de red de agua potable en la calle | Rubén Jaramillo | 1998425.48 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
9 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-042/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Agua Samaria entre Privada Samaria y Saucito, calle Saucito entre Agua Samaria y Agua Marina, y Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Agua Azul, y construcción de red de agua potable en Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Ojo de Agua, y calle Saucito | Agua Escondida | 1229593.45 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 250 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
10 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-001-2018 | No aplica de momento | Escom Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón | Villas de Oriente II | 618468.2 | No aplica de momento | 08 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EAI161216NS6 | C. Daniel Alberto Mora Flores | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Luis Alberto Cárdenas Navarro | 2000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
03 DE DICIEMBRE DE 2018 | [6 empty] | LIC.. JESUS ISRAEL GARCÍA GALINDO
FECHA DE ACTUALIZACION | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Art. Fracc VI inciso C
Información relativa al Artículo 8 Fracción VI inciso C
Acualizada al 30 noviembre de 2018
No. | Fundamento Legal | Área solicitante y responsable de su ejecución | No. Contrato | Convenio Modificatorio (fecha) | Contratista | Nombre de la obra | Colonia | Monto contratado | Monto final | Propuesta enviada por el participante/ Fecha de aceptación | Autorización del ejercicoi/instrucción de contratar (fecha) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | RFC | Representante Legal | Mecanismo de vigilancia/ Residente | Superintendente | Beneficiarios directos e indirectos | M2 ejecutados | Costo m2 | Informe de avance físico | Convenio de terminación/PRESENTO ACTA ENTREGA (FECHA) | El Feniquito/PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | Relación con los Instrumentos de planeación
1 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-034/2018 | No aplica de momento | Paola Guadalupe García Vázquez | Electrificación en calle Líder Obrero desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Tierra y Libertad desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Justicia desde Tierra y Libertad hasta cerrada, calle Igualdad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada, y calle Fraternidad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada | Valentín Campa | 1099650.26 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | GAVG8211152R6 | Guadalupe Paola García Vázquez | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. Marco Antonio García Vázquez | 1000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
2 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-035/2018 | No aplica de momento | A & G Urbanizadora, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Ruiseñor entre Palmeras y Quetzal, en calle Kiwi entre Palmeras y Quetzal, calle Palmeras entre Priv. Palmeras y Kiwi, y Priv. Palmeras entre Palmeras y cerrada | La Mojonera | 1848748.42 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | AUR100826KX0 | Gloria Becerra Mata | Arq.Ubaldo Dueñas Vázquez | Arq. José Fernando Tirado Rodríguez | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
3 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-036/2018 | No aplica de momento | Anitsuj, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Reforma entre calle sin nombre hasta el Arroyo, Arroyo entre Reforma e Hidalgo, y calle sin nombre entre calle Reforma y Prado del Santo | Prados de la Cruz I | 2008480.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | ANI1102217W2 | Eduardo Mercado Vázquez | Arq. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. Sergio Mercado Vázquez | 5000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
4 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-037/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado de jalecillo en calle Independencia entre Aldama y calle sin nombre, calle Aldama entre Independencia y Javier Mina, y calle Javier Mina entre Aldama y 5 de Mayo | Puente Grande | 1818900.6 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
5 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-038/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Capilla entre Av. Guadalupana y calle sin nombre, calle Basílica entre Av. Guadalupana y cerrada, calle Palmas entre Camino del Cajón y calle sin nombre, calle Palmitas entre calle sin nombre y cerrada, calle Gregorio Álvarez entre Camino del Cajón y cerrada, y Av. Guadalupana entre calle Capilla y calle sin nombre | Lomas de la Guadalupana | 1998430.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Arq. Ubaldo Dueñas Vázquez | Ing. José Alejandro Garccía Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
6 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-039/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en Privada Mezquite entre calle Mezquite y cerrada | Santa Paula | 448994.68 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
7 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-040/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable en Andador Allende entre Allende y Altamira | Comolea | 399322.8 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 70% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
8 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-041/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Diego Rivera , José Clemente Orozco y José de Molina entre Camino a Zalatitán y cerrada, calle Demetrio Vallejo cruce con Camino a Zalatitán (del 0+000 al 0+102) y Camino a Zalatitán de José de Molina y Diego Rivera, y Construcción de red de agua potable en la calle | Rubén Jaramillo | 1998425.48 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
9 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-042/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Agua Samaria entre Privada Samaria y Saucito, calle Saucito entre Agua Samaria y Agua Marina, y Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Agua Azul, y construcción de red de agua potable en Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Ojo de Agua, y calle Saucito | Agua Escondida | 1229593.45 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 250 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
10 | Fracc. III del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-001-2018 | No aplica de momento | Escom Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón | Villas de Oriente II | 618468.2 | No aplica de momento | 08 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EAI161216NS6 | C. Daniel Alberto Mora Flores | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Luis Alberto Cárdenas Navarro | 2000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
11 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-CONC-001-2018 | No aplica de momento | Oro Asesores de Obra, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre calle San Miguel y calle Fidel Castro | San Miguel de la Punta | 3658599.09 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | OAO1607144H2 | Juan Carlos Guzmán Fuerte | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo | 6000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 65% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
12 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-CONC-002-2018 | No aplica de momento | Cortega Constructora, S.A. de C.V. | Encarpetado asfáltico calle Reforma entre la calle Madero y la calle Independencia | Santa Cruz de las Huertas | 1652591.58 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | CCO15122817A | Daniel Castañeda Martínez | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Arq. Damaris Martínez Esparza | 6000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
03 DE DICIEMBRE DE 2018 | [6 empty] | ING. JOSÉ ISABEL SANDOVAL MORÁN
FECHA DE ACTUALIZACION | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Art. 15 fracc XIII
Información relativa al Artículo 15 fracción XIII
Actualizada al 30 de noviembre de 2018
No. | Fundamento Legal | Área solicitante y responsable de su ejecución | No. Contrato | Convenio Modificatorio (fecha) | Contratista | Nombre de la obra | Colonia | Monto contratado | Monto final | Propuesta enviada por el participante/ Fecha de aceptación | Autorización del ejercicoi/instrucción de contratar (fecha) | Fecha de inicio | Fecha de terminación | RFC | Representante Legal | Mecanismo de vigilancia/ Residente | Superintendente | Beneficiarios directos e indirectos | M2 ejecutados | Costo m2 | Informe de avance físico | Convenio de terminación/PRESENTO ACTA ENTREGA (FECHA) | El Feniquito/PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | Relación con los Instrumentos de planeación
1 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-034/2018 | No aplica de momento | Paola Guadalupe García Vázquez | Electrificación en calle Líder Obrero desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Tierra y Libertad desde Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Nuevo Periférico Oriente, calle Justicia desde Tierra y Libertad hasta cerrada, calle Igualdad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada, y calle Fraternidad desde calle Tierra y Libertad hasta cerrada | Valentín Campa | 1099650.26 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | GAVG8211152R6 | Guadalupe Paola García Vázquez | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. Marco Antonio García Vázquez | 1000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
2 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-035/2018 | No aplica de momento | A & G Urbanizadora, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Ruiseñor entre Palmeras y Quetzal, en calle Kiwi entre Palmeras y Quetzal, calle Palmeras entre Priv. Palmeras y Kiwi, y Priv. Palmeras entre Palmeras y cerrada | La Mojonera | 1848748.42 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | AUR100826KX0 | Gloria Becerra Mata | Arq.Ubaldo Dueñas Vázquez | Arq. José Fernando Tirado Rodríguez | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
3 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-036/2018 | No aplica de momento | Anitsuj, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Reforma entre calle sin nombre hasta el Arroyo, Arroyo entre Reforma e Hidalgo, y calle sin nombre entre calle Reforma y Prado del Santo | Prados de la Cruz I | 2008480.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | ANI1102217W2 | Eduardo Mercado Vázquez | Arq. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. Sergio Mercado Vázquez | 5000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
4 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-037/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado de jalecillo en calle Independencia entre Aldama y calle sin nombre, calle Aldama entre Independencia y Javier Mina, y calle Javier Mina entre Aldama y 5 de Mayo | Puente Grande | 1818900.6 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 90% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
5 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-038/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Capilla entre Av. Guadalupana y calle sin nombre, calle Basílica entre Av. Guadalupana y cerrada, calle Palmas entre Camino del Cajón y calle sin nombre, calle Palmitas entre calle sin nombre y cerrada, calle Gregorio Álvarez entre Camino del Cajón y cerrada, y Av. Guadalupana entre calle Capilla y calle sin nombre | Lomas de la Guadalupana | 1998430.2 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Arq. Ubaldo Dueñas Vázquez | Ing. José Alejandro Garccía Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
6 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-039/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en Privada Mezquite entre calle Mezquite y cerrada | Santa Paula | 448994.68 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 60% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
7 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-040/2018 | No aplica de momento | Construcciones Oragui, S.A. de C.V. | Construcción de red de agua potable en Andador Allende entre Allende y Altamira | Comolea | 399322.8 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | COR0802196931 | C. Pablo Ornelas Aguiñiga | Ing. Luis Alberto Salgado Burgos | Arq. Emilio Joel Ramírez Márquez | 200 | No aplica de momento | No aplica de momento | 70% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
8 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-041/2018 | No aplica de momento | EGE Zamtor, S.de R.L. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Diego Rivera , José Clemente Orozco y José de Molina entre Camino a Zalatitán y cerrada, calle Demetrio Vallejo cruce con Camino a Zalatitán (del 0+000 al 0+102) y Camino a Zalatitán de José de Molina y Diego Rivera, y Construcción de red de agua potable en la calle | Rubén Jaramillo | 1998425.48 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EZA170424PR3 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 500 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
9 | Art. 44 inciso a) para adjudicación directa del Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-R33-042/2018 | No aplica de momento | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Agua Samaria entre Privada Samaria y Saucito, calle Saucito entre Agua Samaria y Agua Marina, y Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Agua Azul, y construcción de red de agua potable en Privada Agua Samaria entre Agua Turquesa y Ojo de Agua, y calle Saucito | Agua Escondida | 1229593.45 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 05 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | TCO0709135X8 | Ing. José Alejandro García Torales | Ing. Jerónimo Miramontes Cibrián | Ing. José Alejandro García Torales | 250 | No aplica de momento | No aplica de momento | 40% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
10 | Fracc. III del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-001-2018 | No aplica de momento | Escom Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | Reencarpetado asfáltico calle Cerezo-Ciruelo entre calle Sauz y Av. Malecón | Villas de Oriente II | 618468.2 | No aplica de momento | 08 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | EAI161216NS6 | C. Daniel Alberto Mora Flores | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Luis Alberto Cárdenas Navarro | 2000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
11 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-CONC-001-2018 | No aplica de momento | Oro Asesores de Obra, S.A. de C.V. | Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle Lázaro Cárdenas entre calle San Miguel y calle Fidel Castro | San Miguel de la Punta | 3658599.09 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | OAO1607144H2 | Juan Carlos Guzmán Fuerte | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo | 6000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 65% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
12 | Fracc. II del Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | Dirección General de Obras Públicas | DGOPT-PDR-E-CONC-002-2018 | No aplica de momento | Cortega Constructora, S.A. de C.V. | Encarpetado asfáltico calle Reforma entre la calle Madero y la calle Independencia | Santa Cruz de las Huertas | 1652591.58 | No aplica de momento | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 21 de diciembre de 2018 | CCO15122817A | Daniel Castañeda Martínez | Ing. Jeronimo Miramontes Cibrián | Arq. Damaris Martínez Esparza | 6000 | No aplica de momento | No aplica de momento | 95% | No aplica de momento | No aplica de momento | Programa de Obra Pública Anual
95%
03 DE DICIEMBRE DE 2018 | [6 empty] | LIC. JESUS ISRAEL GARCIA GALINDO
FECHA DE ACTUALIZACION | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA