## Caratula POA
Jefatura de Gabinete
Direccion: |  | Jefatura de Gabinete
Dir. General: |  | Despacho de la Presidencia
Misión
Coordinar las acciones de las diversas dependencias municipales para que se cumplan los objetivos establecidos por la administración municipal.
Visión
Ser un área de apoyo estrategico que coadyuve a mejorar y eficientar los procesos y la vinculación entre las diversas dependencias municipales para cumplimentar las metas establecidas por la presente administración.
Presupuesto Anual Municipal Asignado |  |  | 100 |  | Presupuesto Anual Municipal Ejercido |  |  | 100
Porcetanje de Avance |  |  | 100%
|  | Avance Presupuestal Anual | [5 empty] | Avance de Pronóstico Total
Fecha | Presupuesto |  | Ejercido |  |  | Fecha | Pronóstico |  | Avance
2016-01-31 | 100 |  | 100 |  |  | 2016-01-31 |  | 2.724% | 2.724%
2016-02-28 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-02-28 |  | 7.28% | 7.28%
2016-03-31 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-03-31 |  | 11.29% | 11.29%
2016-04-30 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-04-30 |  | 18.32% | 18.32%
2016-05-31 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-05-31 |  | 27.17% | 23.6%
2016-06-30 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-06-30 |  | 33.1% | 33.1%
2016-07-31 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-07-31 |  | 44.44% | 39.67%
2016-08-31 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-08-31 |  | 51.65% | 51.65%
2016-09-30 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-09-30 |  | 65.45% | 59.5%
2016-10-31 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-10-31 |  | 56.09% | 73.95%
2016-11-30 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-11-30 |  | 90.22% | 83.08%
2016-12-31 | 0 |  | 0 |  |  | 2016-12-31 |  | 100% | 100%
| 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100% | 100%
Avance de Pronóstico |  |  | Mes: | 12 | Diciembre | Acumulado Anual
Componente |  |  | Pronóstico |  | Avance | Pronóstico |  | Avance
Evaluación de Programas |  |  | 21 |  | 21 | 21 |  | 21
Formulación de Programas y proyectos para la administración |  |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 60
Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales |  |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 60
Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD |  |  | 77 |  | 77 | 77 |  | 77
Uso del Tiempo
Componente |  |  | Pronóstico
Evaluación de Programas |  |  | 20%
Formulación de Programas y proyectos para la administración |  |  | 30%
Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales |  |  | 20%
Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD |  |  | 30%
100%
Nombre |  |  | Nombre |  |  |  |  | Nombre
Cargo |  |  | Cargo |  |  |  |  | Cargo
Elabora |  |  | Autoriza |  |  |  |  | Revisa

## componentes POA
|  | Componente 1: | Evaluación de Programas
Beneficiarios:
Nombre |  | Evaluación de Programas |  |  |  |  | 1 Ciudadanos | 0
Eje |  | 6.- Ciudad Honesta y Participativa |  |  |  |  | 2 Mujeres | 0
Programa |  | Evalución de los programas desarrollados por las dependencias |  |  |  |  | 3 Niños | 0
Próposito |  | Mostrar la efectividad de la cobertura de los programas implementados en el muncipio |  |  |  |  | 4 Adultos Mayores | 0
Fecha de inicio |  | 2016-01-01 |  |  | Fecha de Termino |  | 2016-12-31
Ultima Actualización |  | 2016-03-05 |  |  | Tipo de Indicador Próposito: |  | 1 Estrategico
Nombre de Indicador: |  | Programas Implementados |  | Unidad de Medida: |  | Programas | Indicadores: | 2 Cobertura
Descripción |  | Medir el número de programas que se desarrollan en la administración publica muncipal y su cobertura.
Fines u |  | Medir la cobertura de los programas implementados en la administración.
Objetivos
Proyectos |  | Evaluaciones
Actividades |  | Reuniones con las diferentes dependencias de la administración.
Entrega de Informes trimestrales.
Valor Inicial |  | 0 |  |  | Valor Actual |  | 0
Avance de Pronóstico
Fecha |  | Pronóstico | Avance Real |  | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance
2016-01-31 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2016-02-28 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4.762% | 4.762%
2016-03-31 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 4.762% | 4.762%
2016-04-30 | 4 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 14.29% | 14.29%
2016-05-31 | 5 | 0 | 0 |  | 6 | 3 | 28.57% | 14.29%
2016-06-30 | 6 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 28.57% | 28.57%
2016-07-31 | 7 | 0 | 0 |  | 10 | 6 | 47.62% | 28.57%
2016-08-31 | 8 | 4 | 4 |  | 10 | 10 | 47.62% | 47.62%
2016-09-30 | 9 | 0 | 0 |  | 15 | 10 | 71.43% | 47.62%
2016-10-31 | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 15 | 0% | 71.43%
2016-11-30 | 11 | 0 | 0 |  | 21 | 15 | 100% | 71.43%
2016-12-31 | 12 | 6 | 6 |  | 21 | 21 | 100% | 100%
TOTAL | 13 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 100% | 100%
|  | Componente 2: | Formulación de Programas
Beneficiarios:
Nombre |  | Formulación de Programas y proyectos para la administración |  |  |  |  | 1 Ciudadanos | 0
Eje |  | 6.- Ciudad Honesta y Participativa |  |  |  |  | 2 Mujeres | 0
Programa |  | Confección de programas municipales |  |  |  |  | 3 Niños | 0
Próposito |  | Coordinar y coadyuvar en la formulación de nuevos programas |  |  |  |  | 4 Adultos Mayores | 0
Fecha de inicio |  | 2016-01-01 |  |  | Fecha de Termino |  | 2016-12-31
Ultima Actualización |  | 2016-03-05 |  |  | Tipo de Indicador Próposito: |  | 1 Estrategico
Nombre de Indicador: |  | Programas formulados |  | Unidad de Medida: |  | Programas | Indicadores: | 1 Eficacia
Descripción |  | Coadyuvar a las demás dependencias de la administración en la formulación de programas que fortalezcan e innoven en la gestión municipal.
Fines u |  | Formular programas y proyectos en conjunto con las dependencias de la administración municipal
Objetivos
Proyectos |  | Circunstaciales
Actividades |  | Reuniones con los directores de las diferentes áreas
Estudios de Impacto
Coordinación con dependecias estatales y federales
Valor Inicial |  | 0 |  |  | Valor Actual |  | 0
Avance de Pronóstico
Fecha |  | Pronóstico | Avance Real |  | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance
2016-01-31 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 8.333% | 8.333%
2016-02-28 | 2 | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 16.67% | 16.67%
2016-03-31 | 3 | 5 | 5 |  | 15 | 15 | 25% | 25%
2016-04-30 | 4 | 5 | 5 |  | 20 | 20 | 33.33% | 33.33%
2016-05-31 | 5 | 5 | 5 |  | 25 | 25 | 41.67% | 41.67%
2016-06-30 | 6 | 5 | 5 |  | 30 | 30 | 50% | 50%
2016-07-31 | 7 | 5 | 5 |  | 35 | 35 | 58.33% | 58.33%
2016-08-31 | 8 | 5 | 5 |  | 40 | 40 | 66.67% | 66.67%
2016-09-30 | 9 | 5 | 5 |  | 45 | 45 | 75% | 75%
2016-10-31 | 10 | 5 | 5 |  | 50 | 50 | 83.33% | 83.33%
2016-11-30 | 11 | 5 | 5 |  | 55 | 55 | 91.67% | 91.67%
2016-12-31 | 12 | 5 | 5 |  | 60 | 60 | 100% | 100%
TOTAL | 13 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | Componente 3: | Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales
Beneficiarios:
Nombre |  | Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales |  |  |  |  | 1 Ciudadanos | 0
Eje |  | 6.- Ciudad Honesta y Participativa |  |  |  |  | 2 Mujeres | 0
Programa |  | Lineamientos de Programas |  |  |  |  | 3 Niños | 0
Próposito |  | Participar en la mejora de los lienamientos de los programas |  |  |  |  | 4 Adultos Mayores | 0
Fecha de inicio |  | 2016-01-01 |  |  | Fecha de Termino |  | 2016-12-31
Ultima Actualizacion |  | 2016-03-05 |  |  | Tipo de Indicador Próposito: |  | 1 Estrategico
Nombre de Indicador: |  | Lineamientos |  | Unidad de Medida: |  | Lineamientos | Indicadores: | 2 Cobertura
Descripción |  | Apoyar en la construcción de los lineamientos generales para la integración de los planes y la armonización de los procesos y programas institucionales
Fines u |  | Construir los lineamientos para su integración con los programas institucionales
Objetivos
Proyectos |  | Circunstanciales
Actividades |  | Reuniones con dependencias
Revisones a los lineamientos
Valor Inicial |  | 0 |  |  | Valor Actual |  | 0
Avance de Pronóstico
Fecha |  | Pronóstico | Avance Real |  | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance
2016-01-31 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 1.282% | 1.282%
2016-02-28 | 2 | 10 | 10 |  | 15 | 15 | 3.846% | 3.846%
2016-03-31 | 3 | 15 | 15 |  | 30 | 30 | 7.692% | 7.692%
2016-04-30 | 4 | 20 | 20 |  | 50 | 50 | 12.82% | 12.82%
2016-05-31 | 5 | 25 | 25 |  | 75 | 75 | 19.23% | 19.23%
2016-06-30 | 6 | 30 | 30 |  | 105 | 105 | 26.92% | 26.92%
2016-07-31 | 7 | 35 | 35 |  | 140 | 140 | 35.9% | 35.9%
2016-08-31 | 8 | 40 | 40 |  | 180 | 180 | 46.15% | 46.15%
2016-09-30 | 9 | 45 | 45 |  | 225 | 225 | 57.69% | 57.69%
2016-10-31 | 10 | 50 | 50 |  | 275 | 275 | 70.51% | 70.51%
2016-11-30 | 11 | 55 | 55 |  | 330 | 330 | 84.62% | 84.62%
2016-12-31 | 12 | 60 | 60 |  | 390 | 390 | 100% | 100%
TOTAL | 13 | 390 | 390 |  | 390 | 390 | 100% | 100%
|  | Componente 4: | Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD
Beneficiarios:
Nombre |  | Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD |  |  |  |  | 1 Ciudadanos | 0
Eje |  | 6.- Ciudad Honesta y Participativa |  |  |  |  | 2 Mujeres | 0
Programa |  | Plan Municipal de Desarrollo |  |  |  |  | 3 Niños | 0
Próposito |  | Generar el documento que regirá la administración publica municipal |  |  |  |  | 4 Adultos Mayores | 0
Fecha de inicio |  | 2016-01-01 |  |  | Fecha de Termino |  | 2016-12-31
Ultima Actualización |  | 2016-03-05 |  |  | Tipo de Indicador Próposito: |  | 1 Estrategico
Nombre de Indicador: |  | PMD |  | Unidad de Medida: |  | Docuemento | Indicadores: | 3 Impacto
Descripción |  | Coordinar los procesos de la construcción, diseño y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
Fines u |  | Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Objetivos
Proyectos |  | Elaboración del Documento correspondiente al PMD
Actividades |  | Reuniones con dependencias municipales
Reunión con dependencias estatales y federales
Evaluaciones
Elaboración de Diagnisticos municipales
Reunion con actores de la sociedad civil organizada
Valor Inicial |  | 0 |  |  | Valor Actual |  | 0
Avance de Pronóstico
Fecha |  | Pronóstico | Avance Real |  | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance
2016-01-31 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.282% | 1.282%
2016-02-28 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3.846% | 3.846%
2016-03-31 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 7.692% | 7.692%
2016-04-30 | 4 | 4 | 4 |  | 10 | 10 | 12.82% | 12.82%
2016-05-31 | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 15 | 19.23% | 19.23%
2016-06-30 | 6 | 6 | 6 |  | 21 | 21 | 26.92% | 26.92%
2016-07-31 | 7 | 7 | 7 |  | 28 | 28 | 35.9% | 35.9%
2016-08-31 | 8 | 8 | 8 |  | 36 | 36 | 46.15% | 46.15%
2016-09-30 | 9 | 9 | 9 |  | 45 | 45 | 57.69% | 57.69%
2016-10-31 | 10 | 10 | 10 |  | 55 | 55 | 70.51% | 70.51%
2016-11-30 | 11 | 11 | 11 |  | 66 | 66 | 84.62% | 84.62%
2016-12-31 | 12 | 12 | 12 |  | 78 | 78 | 100% | 100%
TOTAL | 13 | 78 | 78 |  | 78 | 78 | 100% | 100%
Tipo de Indicador: |  | Tipo de Indicador |  | meses
1 Eficacia |  | 1 Estrategico |  | 1 | Enero
2 Eficiencia |  | 2 Gestion |  | 2 | Febrero
3 Economía |  |  |  | 3 | Marzo
|  |  |  | 4 | Abril
|  |  |  | 5 | Mayo
|  |  |  | 6 | Junio
Tipo de Indicador: |  |  |  | 7 | Julio
1 Eficacia |  |  |  | 8 | Agosto
2 Cobertura |  |  |  | 9 | Septiembre
3 Impacto |  |  |  | 10 | Octubre
4 Eficiencia |  |  |  | 11 | Noviembre
5 Calidad |  |  |  | 12 | Diciembre
6 Equidad

## beneficiarios
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO
Jefatura de Gabinete
desgloce de beneficiarios 2016
Evaluación de Programas
Beneficiarios: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
1 Ciudadanos | [12 empty] | 0
2 Mujeres | [12 empty] | 0
3 Niños | [12 empty] | 0
4 Adultos Mayores | [12 empty] | 0
Formulación de Programas y proyectos para la administración
Beneficiarios: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
1 Ciudadanos | [12 empty] | 0
2 Mujeres | [12 empty] | 0
3 Niños | [12 empty] | 0
4 Adultos Mayores | [12 empty] | 0
Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales
Beneficiarios: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
1 Ciudadanos | [12 empty] | 0
2 Mujeres | [12 empty] | 0
3 Niños | [12 empty] | 0
4 Adultos Mayores | [12 empty] | 0
Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD
Beneficiarios: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
1 Ciudadanos | [12 empty] | 0
2 Mujeres | [12 empty] | 0
3 Niños | [12 empty] | 0
4 Adultos Mayores | [12 empty] | 0

## Arbol de Objetivos
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO
Jefatura de Gabinete
ARBOL DE OBJETIVOS 2017
| Conocieminto del impacto en los progrmas que se imeplementan en la administracion municipal | Vanguardia en los trabajos de la administración municipal | Programas con mas eficiencia e impacto en la población | Administración Pública Efeciente, Eficaz y alineada a los gobiernos Estatal y Federal | OBJETIVOS PMD
FINES
Coordinar los trabajos, proyectos y programas de las dependencias municipales
MEDIOS
| Entrega de Informes trimestrales de las diferentes dependencias | Nuevos programas para la administración y/o modificaciones en los programas existentes | Programas municipales con articulación entre las dependencias | Lineamientos generales de la administarción publica armonizados con los programas de trabajo. | PROPOSITO / DESCRIPCION COMPONENTES
| Evaluación de Programas | Formulación de Programas y proyectos para la administración | Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales | Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD | COMPONENTES
PROYECTOS / ACTIVIDADES

## FORMATO MIR
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2016
DIRECCION | Jefatura de Gabinete
PROGRAMA PMD | Evalución de los programas desarrollados por las dependencias
PLAN MUNICIPAL
TIPO | DESCRIPCION | NOMBRE INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | MEDIOS DE VERIFICACION | TEMPORALIDAD | TIPO DE INDICADOR | SUPUESTOS
FIN | contar con una Administracion eficiente, con programas y estrategias bien estructuradas y congruentes de manera vertical y transversal. | Nivel de cumplimiento | Numero de programas evaluados 2016/Numero de programas evaluados 2017 | ANUAL | Registros Administrativos | ANUAL | 1 Eficacia
PROPOSITO | cinstruir una Administracion eficiente y que resulta de manera ordenada los problemas que aquejan a la Sociedad. | Efectividad de los programas | P=C1+C2+C3+C4 | ANUAL | Registros Administrativos | ANUAL | 1 Eficacia
Evaluación de Programas | Medir el número de programas que se desarrollan en la administración publica muncipal y su cobertura. | Programas Implementados | Entrega de Informes trimestrales | ANUAL | Informes | ANUAL | 2 Cobertura
Formulación de Programas y proyectos para la administración | Coadyuvar a las demás dependencias de la administración en la formulación de programas que fortalezcan e innoven en la gestión municipal. | Programas formulados | Conteo de formulación de nuevos programas | ANUAL | Informe | ANUAL | 1 Eficacia
Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales | Apoyar en la construcción de los lineamientos generales para la integración de los planes y la armonización de los procesos y programas institucionales | Lineamientos | Conteo de las reuniones en los que se involucren la construcción de lienamientos | ANUAL | Expediente | ANUAL | 2 Cobertura
Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD | Coordinar los procesos de la construcción, diseño y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo | PMD | Documento Temrinado | ANUAL | Docuemnto Final | ANUAL | 3 Impacto

## Arbol de Problemas
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO
Jefatura de Gabinete
ARBOL DE PROBLEMAS 2016
| Bajo impacto en algunos programas | Trabajo doble en algunos programas | Pocos resulatdos en programas que involucran mas de dos dependencias | Pocos resultados hacia las personas beneficiadas de los programas municipales | OBJETIVOS PMD
EFECTOS
Falta de coordinación entre programas, lienamientos y dependencias municipales
CAUSAS
| Programas de Trabajo Aislados | Falta de transversalidad en los programas | Falta de Coordinación entre dependencias municipales | Bajo impacto de los programas implementados por las dependencias municipales | PROPOSITO / DESCRIPCION COMPONENTES
| No hay integralidad entre los planes de trabajo de las diferentes dependencias | Los ejes transversales no estrcuturados en los planes de trabajo | Pocas reuniones entre dependencias para alinear sus programas de trabajo | Falta de evaluaciñon constante en los diferentes programas que se desarrollan en la administracion municipal | COMPONENTES
PROYECTOS / ACTIVIDADES

## CRONOGRAMA (hidden)
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA
Jefatura de Gabinete
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
| PROYECTO | ACTIVIDADES | [5 empty] | MES
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
COMPONENTE 1
| E.1.1 | Evaluación de Programas
COMPONENTE 2
| E.1.1 | Formulación de Programas y proyectos para la administración
COMPONENTE 3
| E.1.1 | Construcción de los lineaminetos de los programas institucionales
COMPONENTE 4
| E.1.1 | Cosntrucción, Diseño y Evaluación del PMD
OTRAS ACTIVIDADES

## Presupuesto de Egresos (hidden)
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS
ESTIMACION DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016
| DEPENDENCIA | Jefatura de Gabinete
| No. Cuenta | Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septimbre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
| 1100 Servicios Personales |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 100 | [11 empty] | 100
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | [12 empty] | 0
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | [12 empty] | 0
| 1400 | Seguridad Social | [12 empty] | 0
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | [12 empty] | 0
0
| 2000 Materiales y Suministros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2100 | Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | [12 empty] | 0
| 2200 | Alimentos y Utensilios | [12 empty] | 0
| 2400 | Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion | [12 empty] | 0
| 2500 | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | [12 empty] | 0
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | [12 empty] | 0
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos | [12 empty] | 0
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | [12 empty] | 0
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | [12 empty] | 0
0
| 3000 Servicios Generales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3100 | Servicos Basicos | [12 empty] | 0
| 3200 | Servicios de Arrendamientos | [12 empty] | 0
| 3300 | Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios | [12 empty] | 0
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | [12 empty] | 0
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | [12 empty] | 0
| 3600 | Servicios de Comunicaón Social y Publicidad | [12 empty] | 0
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | [12 empty] | 0
| 3800 | Servicios Oficiales | [12 empty] | 0
| 3900 | Otros Servicios Generales | [12 empty] | 0
0
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | [13 empty] | 0
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | [12 empty] | 0
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | [12 empty] | 0
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | [12 empty] | 0
| 4400 | Ayudas Sociales | [12 empty] | 0
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | [12 empty] | 0
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | [12 empty] | 0
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | [12 empty] | 0
| 4800 | Donativos | [12 empty] | 0
| 4900 | Transferencias al Exterior | [12 empty] | 0
0
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administració | [12 empty] | 0
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | [12 empty] | 0
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio | [12 empty] | 0
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | [12 empty] | 0
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | [12 empty] | 0
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | [12 empty] | 0
| 5700 | Activos Biológicos | [12 empty] | 0
| 5800 | Bienes Inmuebles | [12 empty] | 0
| 5900 | Activos Intangibles | [12 empty] | 0
0
| 6000 Inversión Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | [12 empty] | 0
0
0
| TOTAL GENERAL |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## Egresos Ejercidos Reales (hidden)
H. AYUNTAMIENTO DE TONALA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS
EGRESOS EJERCIDOS EJERCICIO 2016
| DEPENDENCIA | Jefatura de Gabinete
| No. Cuenta | Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septimbre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
| 1100 Servicios Personales |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 5111-000-000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 100 | [11 empty] | 100
| 5112-000-000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | [12 empty] | 0
| 5113-000-000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | [12 empty] | 0
| 5114-000-000 | Seguridad Social | [12 empty] | 0
| 5115-000-000 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | [12 empty] | 0
0
| 2000 Materiales y Suministros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5121-000-000 | Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | [12 empty] | 0
| 5122-000-000 | Alimentos y Utensilios | [12 empty] | 0
| 5124-000-000 | Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion | [12 empty] | 0
| 5125-000-000 | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | [12 empty] | 0
| 5126-000-000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | [12 empty] | 0
| 5127-000-000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos | [12 empty] | 0
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | [12 empty] | 0
| 5129-000-000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | [12 empty] | 0
0
| 3000 Servicios Generales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5131-000-000 | Servicos Basicos | [12 empty] | 0
| 5132-000-000 | Servicios de Arrendamientos | [12 empty] | 0
| 5133-000-000 | Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios | [12 empty] | 0
| 5134-000-000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | [12 empty] | 0
| 5135-000-000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | [12 empty] | 0
| 5136-000-000 | Servicios de Comunicaón Social y Publicidad | [12 empty] | 0
| 5137-000-000 | Servicios de Traslado y Viáticos | [12 empty] | 0
| 5138-000-000 | Servicios Oficiales | [12 empty] | 0
| 5139-000-000 | Otros Servicios Generales | [12 empty] | 0
0
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | [13 empty] | 0
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | [12 empty] | 0
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | [12 empty] | 0
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | [12 empty] | 0
| 4400 | Ayudas Sociales | [12 empty] | 0
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | [12 empty] | 0
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | [12 empty] | 0
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | [12 empty] | 0
| 4800 | Donativos | [12 empty] | 0
| 4900 | Transferencias al Exterior | [12 empty] | 0
0
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1241-000-000 | Mobiliario y Equipo de Administració | [12 empty] | 0
| 1242-000-000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | [12 empty] | 0
| 1243-000-000 | Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio | [12 empty] | 0
| 1244-000-000 | Vehículos y Equipo de Transporte | [12 empty] | 0
| 1245-000-000 | Equipo de Defensa y Seguridad | [12 empty] | 0
| 1246-000-000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | [12 empty] | 0
| 5700 | Activos Biológicos | [12 empty] | 0
| 5800 | Bienes Inmuebles | [12 empty] | 0
| 1250-000-000 | Activos Intangibles | [12 empty] | 0
0
| 6000 Inversión Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1230-000-000 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | [12 empty] | 0
0
0
| TOTAL GENERAL |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100