## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | JAL220202079048 | Proyecto de inversión | 1037958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037958.6, modificado:1009471.53}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA TOLOLOTLÁN ENTRE CALLE OJUELOS Y CALLE YAHUALICA - 76282 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 76282 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA TOLOLOTLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CALLE YAHUALICA, CALLE TAMAZULA DE GORDIANO A SEIS CALLES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE OJUELOS, lon:-103.2559851, lat:20.67995635}} | 2022-05-23 | 2022-06-17 | 1009471.53 | 1009471.53 | 1009471.53 | 1009471.53 | 1009471.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1037958.6, importe_modificado:1009471.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2079048/proyecto_PROCESO, 2079048/proyecto_INICIO, 2079048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202081037 | Proyecto de inversión | 1835222.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835222.89, modificado:1790281.16}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE AV. GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO, COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 86104 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 86104 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BERNARDINO Y AVENIDA GUADALUPANA, CALLE ROSAS A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONAL, lon:-103.21975347, lat:20.56684995}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1790281.16 | 1790281.16 | 1790281.16 | 1790281.16 | 1790281.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2022, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1835222.89, importe_modificado:1790281.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2081037/proyecto_PROCESO, 2081037/proyecto_INICIO, 2081037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202073699 | Proyecto de inversión | 678590.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678590.09, modificado:567308.37}} | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN PRIVADA MORELOS ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44045 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44045 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26690334, lat:20.65971187}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 567308.37 | 567308.37 | 567308.37 | 567308.37 | 567308.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2022, contratista:Construedro de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1819207.54, importe_modificado:1520876.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2073699/proyecto_INICIO, 2073699/proyecto_FIN, 2073699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202073500 | Proyecto de inversión | 1567740.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567740.81, modificado:1348476.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIV. 21 DE MAYO - 42597 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42597 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA 21 DE MAYO, CALLE REVOLUCIÓN A DOS CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CALLE CAMINO REAL, lon:-103.23328337, lat:20.67465409}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 1348476.38 | 1348476.38 | 1348476.38 | 1348476.38 | 1348476.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2022, contratista:Aketlan Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1567740.81, importe_modificado:1348476.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2073500/proyecto_INICIO, 2073500/proyecto_FIN, 2073500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202080980 | Proyecto de inversión | 1214921.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214921.49, modificado:1214921.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE LAUREL ENTRE AV. PATRIA ORIENTE Y CALLE NIÑOS HÉROES - 85852 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 85852 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CAMINO AL MOLINO A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA AVENIDA PATRIA., lon:-103.26335877, lat:20.66691028}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1214921.48 | 1214921.48 | 1214921.48 | 1214921.48 | 1214921.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1214921.48, importe_modificado:1214921.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2080980/proyecto_INICIO, 2080980/proyecto_FIN, 2080980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202073696 | Proyecto de inversión | 680937.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680937.65, modificado:569270.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MORELOS ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44035 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44035 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26692495, lat:20.65971187}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 569270.96 | 569270.96 | 569270.96 | 569270.96 | 569270.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2022, contratista:Construedro de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1819207.54, importe_modificado:1520876.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2073696/proyecto_PROCESO, 2073696/proyecto_INICIO, 2073696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202073697 | Proyecto de inversión | 459679.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459679.8, modificado:384297.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MORELOS ENTRE PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE MORELOS - 44039 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 44039 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS, lon:-103.26687667, lat:20.65970685}} | 2022-03-14 | 2022-04-09 | 384297.1 | 384297.1 | 384297.1 | 384297.1 | 384297.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2022, contratista:Construedro de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1819207.54, importe_modificado:1520876.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2073697/proyecto_INICIO, 2073697/proyecto_PROCESO, 2073697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202073350 | Acción | 2543842 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543842.0, modificado:2499305.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 41725 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2499305.27 | 2499305.27 | 2499305.27 | 2499305.27 | 2499305.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2022, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2543842.0, importe_modificado:2499305.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2073350/proyecto_INICIO, 2073350/proyecto_PROCESO, 2073350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202078708 | Proyecto de inversión | 2176950.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176950.3, modificado:2176950.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE CALLE EVERARDO NUÑO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE PROL. GIGANTES Y CALLE JUAN GIL PRECIADO - 74680 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74680 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EVERARDO NUÑO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE VADO A 700 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA, lon:-103.24151011, lat:20.65445565}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 2176950.3 | 2176950.3 | 2176950.3 | 2176950.3 | 2176950.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2022, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2176950.3, importe_modificado:2176950.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2078708/proyecto_INICIO, 2078708/proyecto_FIN, 2078708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220302116914 | Proyecto de inversión | 4497218.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497218.44, modificado:5517242.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CANAL COLIFLOR ENTRE LA CALLE GRAL. MANUEL M. DIÉGUEZ Y LA CALLE LECHUGA, COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 147932 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 147932 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.72, meta_modificada:92.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLIFLOR COLONIA EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ Y CALLE LECHUGA, CALLE CONSTITUCIÓN A 500 METROS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA CALLE CONSTITUCÓN Y A UNA CUADRA POR LA CALLE COLIF, lon:-103.26274042, lat:20.64930412}} | 2022-08-08 | 2022-10-28 | 5517242.35 | 5517242.35 | 5517242.35 | 5517242.35 | 5517242.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-002-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:4497218.44, importe_modificado:5517242.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.72}} | {2116914/proyecto_INICIO, 2116914/proyecto_PROCESO, 2116914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156550 | Proyecto de inversión | 1946200.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946200.6, modificado:1946200.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85, UBICADA EN LA CALLE ALLENDE 296 ENTRE CALLE ALTAMIRA Y AV. DE LAS MARGARITAS - 223067 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 223067 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA JARDINES DE TONALA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y AVENIDA DE LAS MARGARITAS, CALLE ARTESANÍAS A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA POR LA CALLE ALTAMIRA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-103.2349806, lat:20.6299482}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 1946200.6 | 1946200.6 | 1946200.6 | 1946200.6 | 1946200.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2022, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1946200.6, importe_modificado:1946200.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2156550/proyecto_FIN, 2156550/proyecto_PROCESO, 2156550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156578 | Proyecto de inversión | 688508.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688508.8, modificado:650705.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA 1RO DE MAYO, UBICADA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MEDRADO 156 ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE REFORMA - 223206 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 223206 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.39, meta_modificada:432.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VENUSTINO CARRANZA Y CALLE REFORMA, PRIVADA TORRES QUINTERO A 400 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA CALLE PROLONGACIÓN ME, lon:-103.26511433, lat:20.64519954}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 650705.05 | 650705.05 | 650705.05 | 650705.05 | 650705.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:688508.8, importe_modificado:650705.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.39}} | {2156578/proyecto_INICIO, 2156578/proyecto_FIN, 2156578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402157077 | Proyecto de inversión | 8335297.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8335297.24, modificado:9976865.62}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO, PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FRENTE 2, ETAPA 1, UBICADA EN CALLE HIDALGO 425 - 225710 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 225710 | S | 100000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.3, meta_modificada:1645.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y CALLE ACAMPIXTLI, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. A UN COSTADO DEL DIF , lon:-103.24028819, lat:20.63238326}} | 2022-10-03 | 2022-12-24 | 9976865.62 | 9976865.62 | 9976865.62 | 9976865.62 | 9976865.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-003-2022, contratista:CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:9976865.62, importe_modificado:9976865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1645.3}} | {2157077/proyecto_INICIO, 2157077/proyecto_FIN, 2157077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156820 | Proyecto de inversión | 1116840.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116840.2, modificado:1094915.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 140 GONZALO CHAPELA Y BLANCO, UBICADA EN CALLE PRADO DE LOS LAURELES SN ENTRE CALLE PRADO DE LAS ROSAS Y CALLE PRADO DE LAS VIOLETAS - 224499 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 224499 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:193, direccion:CALLE PRADO DE LOS LAURELES COLONIA RESIDENCIAS EL PRADO JARDINES DEL PRADO, 45413 RESIDENCIAS EL PRADO (JARDINES DEL PRADO), TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DE LAS ROSAS Y CALLE PRADO DE LAS VIOLETAS, CALLE PRADO DE LAS BUGAMB, lon:-103.21978697, lat:20.68414946}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 1094915.36 | 1094915.36 | 1094915.36 | 1094915.36 | 1094915.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-054-2022, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1116840.2, importe_modificado:1094915.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2156820/proyecto_INICIO, 2156820/proyecto_PROCESO, 2156820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156865 | Proyecto de inversión | 2202800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202800.6, modificado:2651482.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 137 GENARO CODINA, UBICADA EN AV. AZTLÁN SN ENTRE CALLE CUATLICAMAC Y CALLE COATZINTLA - 224672 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 224672 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AZTLÁN COLONIA CIUDAD AZTLÁN, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUATLICAMAC Y CALLE COATZINTLA, CALLE ACOCOLCO A 500 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA AVENIDA AZTLÁN, lon:-103.27152946, lat:20.61327743}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 0 | 2651482.64 | 2651482.64 | 2651482.64 | 2651482.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2022, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2202800.6, importe_modificado:2651482.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2156865/proyecto_PROCESO, 2156865/proyecto_INICIO, 2156865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402166259 | Proyecto de inversión | 1838252 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838252.0, modificado:1838252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA COYULA - 273984 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 273984 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN FELIPE A 200 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS O LLAMADA PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE LIBERTAD HASTA LA CALLE 5 , lon:-103.23162075, lat:20.65608571}} | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 1838252 | 1838252 | 1838252 | 1838252 | 1838252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2022, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1838252.0, importe_modificado:1838252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2166259/proyecto_PROCESO, 2166259/proyecto_FIN, 2166259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402165153 | Proyecto de inversión | 542060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542060.8, modificado:542060.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 171 JUAN JOSÉ ARREOLA, UBICADA EN CALLE HIDALGO 150 ENTRE CAMINO A ZALATITÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 268572 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 268572 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO A ZALATITÁN Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PEDRO MORENO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CÍCICA DE LA DELEGACIÓN SAN GASPAR POR LA CALLE HIDAL, lon:-103.24472653, lat:20.67308137}} | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 542060.8 | 542060.8 | 542060.8 | 542060.8 | 542060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-056-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:542060.8, importe_modificado:542060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2165153/proyecto_INICIO, 2165153/proyecto_FIN, 2165153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220302115057 | Proyecto de inversión | 424291.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424291.76, modificado:424291.76}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE TOTATICHE Y CALLE CUAUTITLAN - 140909 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 140909 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.5, meta_modificada:125.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TOTATICHE Y CALLE CUAUTITLÁN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 300 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS, lon:-103.25640927, lat:20.68317812}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 424291.76 | 424291.76 | 424291.76 | 424291.76 | 424291.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:424291.76, importe_modificado:424291.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.5}} | {2115057/proyecto_INICIO, 2115057/proyecto_FIN, 2115057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220302115059 | Proyecto de inversión | 1604216.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604216.28, modificado:1585878.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO 1RA ETAPA, EN CALLE VIÑA ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE AVE DEL PARAÍSO - 140914 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 140914 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.54, meta_modificada:1443.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE AVE DEL PARAÍSO, CALLE NARDO A UNA CUADRA DE LA ENTRADA TRASERA DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑ, lon:-103.2550852, lat:20.6751538}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1585878.02 | 1585878.02 | 1585878.02 | 1585878.02 | 1585878.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2022, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1604216.28, importe_modificado:1585878.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.54}} | {2115059/proyecto_INICIO, 2115059/proyecto_FIN, 2115059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156811 | Proyecto de inversión | 1447800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447800.8, modificado:1447800.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO, UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS 7 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 224458 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 224458 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.3, meta_modificada:289.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA PUENTE GRANDE, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ANACLETO TOSCANO A 300 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE PUENTE GRANDE POR LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-103.15612467, lat:20.56984395}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 1447800.8 | 1447800.8 | 1447800.8 | 1447800.8 | 1447800.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-053-2022, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1447800.8, importe_modificado:1447800.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.3}} | {2156811/proyecto_INICIO, 2156811/proyecto_FIN, 2156811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202078229 | Proyecto de inversión | 1668667.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668667.38, modificado:1668667.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CALLE EVERARDO NUÑO - 71978 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 71978 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EVERARDO NUÑO, CALLE VADO A 900 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA Y CAMINO A SAN GASP, lon:-103.2415154, lat:20.65526381}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 1668667.38 | 1668667.38 | 1668667.38 | 1668667.38 | 1668667.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2022, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668667.38, importe_modificado:1668667.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2078229/proyecto_INICIO, 2078229/proyecto_FIN, 2078229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220302116885 | Proyecto de inversión | 10998970.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099897082E7, modificado:1.099897082E7}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ FRENTE 1, ETAPA 1, UBICADA EN CALLE HIDALGO 425 - 147829 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 147829 | S | 100000 | 100000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2172.2, meta_modificada:2172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y CALLE ACAMAPIXTLI, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. A UN COSTADO DEL DIF, lon:-103.24037567, lat:20.63227972}} | 2022-08-08 | 2022-11-25 | 10998970.82 | 10998970.82 | 10998970.82 | 10998970.82 | 10998970.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-001-2022, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1.099897082E7, importe_modificado:1.099897082E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2172.2}} | {2116885/proyecto_INICIO, 2116885/proyecto_PROCESO, 2116885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156786 | Proyecto de inversión | 1648200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648200.4, modificado:1648200.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA CALLE PIRUL 25 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS - 224365 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 224365 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO A 150 METROS DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN POR LA CALLE PIRUL, lon:-103.26878997, lat:20.63388848}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 1648200.4 | 1648200.4 | 1648200.4 | 1648200.4 | 1648200.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2022, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1648200.4, importe_modificado:1648200.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2156786/proyecto_PROCESO, 2156786/proyecto_INICIO, 2156786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220302115389 | Proyecto de inversión | 1640596.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640596.98, modificado:1640596.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE ROSAS ENTRE AV. GUADALUPANA Y CALLE ZAPOPANA - 141968 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 141968 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.85, meta_modificada:1420.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE ROSAS COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y CALLE ZAPOPANA, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 500 METROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ , lon:-103.21873646, lat:20.56577178}} | 2022-06-27 | 2022-07-22 | 1640596.98 | 1640596.98 | 1640596.98 | 1640596.98 | 1640596.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1640596.98, importe_modificado:1640596.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.85}} | {2115389/proyecto_PROCESO, 2115389/proyecto_INICIO, 2115389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402166266 | Proyecto de inversión | 1654160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654160.0, modificado:1654160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 122, UBICADA EN LA CALLE ARROYO SECO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, COLONIA COYULA - 274035 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 274035 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.5, meta_modificada:325.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LIBERTAD A 220 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS O TAMBIÉN LLAMADA PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE ARROYO SECO, lon:-103.2306333, lat:20.65801823}} | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 1654160 | 1654160 | 1654160 | 1654160 | 1654160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2022, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1654160.0, importe_modificado:1654160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}} | {2166266/proyecto_PROCESO, 2166266/proyecto_INICIO, 2166266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202074677 | Proyecto de inversión | 1481605.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481605.98, modificado:1690863.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE AV. PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE HERIBERTO JARA - 51298 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 51298 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES, lon:-103.24161753, lat:20.65789238}} | 2022-04-25 | 2022-05-21 | 1690863.26 | 1690863.26 | 1690863.26 | 1690863.26 | 1690863.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2022, contratista:CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1481605.98, importe_modificado:1690863.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2074677/proyecto_INICIO, 2074677/proyecto_PROCESO, 2074677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202074695 | Proyecto de inversión | 1602614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602614.4, modificado:1602614.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CAMINO A SAN GASPAR ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y PRIVADA FRANCISCO VILLA - 51397 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 51397 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA, lon:-103.24155081, lat:20.65647185}} | 2022-04-25 | 2022-05-21 | 1602614.4 | 1602614.4 | 1602614.4 | 1602614.4 | 1602614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2022, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1602614.4, importe_modificado:1602614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2074695/proyecto_INICIO, 2074695/proyecto_PROCESO, 2074695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220202081030 | Proyecto de inversión | 1781874.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781874.54, modificado:1781874.54}} | EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO CALLE ROSAS ENTRE AV. GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO - 86071 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 86071 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE ROSAS COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO , lon:-103.2200272, lat:20.56645317}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 1781874.54 | 1781874.54 | 1781874.54 | 1781874.54 | 1781874.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1781874.54, importe_modificado:1781874.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {2081030/proyecto_INICIO, 2081030/proyecto_PROCESO, 2081030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220302117621 | Proyecto de inversión | 2209347.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209347.43, modificado:2209347.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA ESCONDIDA ENTRE CALLE LOMA DE OCCIDENTE Y CALLE LOMA AZUL - 151135 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 151135 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA DE OCCIDENTE Y CALLE LOMA AZUL, CALLE LOMA DE TEMPISQUE ATRÁS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA EN LA, lon:-103.25661147, lat:20.65070681}} | 2022-08-08 | 2022-09-02 | 2209347.43 | 2209347.43 | 2209347.43 | 2209347.43 | 2209347.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2022, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2209347.43, importe_modificado:2209347.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {2117621/proyecto_INICIO, 2117621/proyecto_FIN, 2117621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402156770 | Proyecto de inversión | 1796540.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796540.2, modificado:1796540.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO YÁÑEZ JÁUREGUI, UBICADA EN LA CALLE NARDO 568 ENTRE CALLE OCASO Y CALLE PASEO LOMA ALTA - 224244 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 224244 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE NARDO COLONIA MISIÓN DEL CAMPANARIO, 45400 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OCASO Y CALLE PASEO LOMA ALTA, AVENIDA DE LA CRUZ A 2.30 KM DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE TONALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA AVENIDA DE LA , lon:-103.22003932, lat:20.63720323}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 1796540.2 | 1796540.2 | 1796540.2 | 1796540.2 | 1796540.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2022, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1796540.2, importe_modificado:1796540.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2156770/proyecto_PROCESO, 2156770/proyecto_FIN, 2156770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | JAL220402166220 | Proyecto de inversión | 1808904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808904.0, modificado:1808904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PATIO EN LA ESCUELA FLORENTINO PAJARITO, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y AV. HIPÓDROMO, COLONIA SANTA PAULA - 273826 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 273826 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA HIPÓDROMO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE BENITO JUAREZ A 200 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR LA AVENIDA HIPÓDROMO Y LA CALLE FRANCI, lon:-103.25235318, lat:20.6029518}} | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 1808904 | 1808904 | 1808904 | 1808904 | 1808904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-057-2022, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1808904.0, importe_modificado:1808904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2166220/proyecto_INICIO, 2166220/proyecto_PROCESO, 2166220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL220202079048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037958.6 | 1009471.53
JAL220202081037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835222.89 | 1790281.16
JAL220202073699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678590.09 | 567308.37
JAL220202073500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567740.81 | 1348476.38
JAL220202080980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214921.49 | 1214921.49
JAL220202073696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680937.65 | 569270.96
JAL220202073697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459679.8 | 384297.1
JAL220202073350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2543842 | 2499305.27
JAL220202078708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176950.3 | 2176950.3
JAL220302116914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4497218.44 | 5517242.35
JAL220402156550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946200.6 | 1946200.6
JAL220402156578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688508.8 | 650705.05
JAL220402157077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8335297.24 | 9976865.62
JAL220402156820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116840.2 | 1094915.36
JAL220402156865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202800.6 | 2651482.64
JAL220402166259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1838252 | 1838252
JAL220402165153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542060.8 | 542060.8
JAL220302115057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424291.76 | 424291.76
JAL220302115059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604216.28 | 1585878.02
JAL220402156811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447800.8 | 1447800.8
JAL220202078229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668667.38 | 1668667.38
JAL220302116885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10998970.82 | 10998970.82
JAL220402156786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648200.4 | 1648200.4
JAL220302115389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640596.98 | 1640596.98
JAL220402166266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654160 | 1654160
JAL220202074677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481605.98 | 1690863.26
JAL220202074695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602614.4 | 1602614.4
JAL220202081030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781874.54 | 1781874.54
JAL220302117621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2209347.43 | 2209347.43
JAL220402156770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796540.2 | 1796540.2
JAL220402166220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808904 | 1808904

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL220202079048 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL220202081037 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL220202073699 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL220202073500 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL220202080980 | Metros lineales | 183 | 183
JAL220202073696 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202073697 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202073350 | Otros | 1 | 1
JAL220202078708 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
JAL220302116914 | Metros lineales | 92.72 | 92.72
JAL220402156550 | Metros Cuadrados | 468 | 468
JAL220402156578 | Metros Cuadrados | 432.39 | 432.39
JAL220402157077 | Metros Cuadrados | 1645.3 | 1645.3
JAL220402156820 | Metros Cuadrados | 205 | 205
JAL220402156865 | Metros Cuadrados | 642 | 642
JAL220402166259 | Metros Cuadrados | 364 | 364
JAL220402165153 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL220302115057 | Metros lineales | 125.5 | 125.5
JAL220302115059 | Metros Cuadrados | 1443.54 | 1443.54
JAL220402156811 | Metros Cuadrados | 289.3 | 289.3
JAL220202078229 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL220302116885 | Metros Cuadrados | 2172.2 | 2172.2
JAL220402156786 | Metros Cuadrados | 357 | 357
JAL220302115389 | Metros Cuadrados | 1420.85 | 1420.85
JAL220402166266 | Metros Cuadrados | 325.5 | 325.5
JAL220202074677 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL220202074695 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
JAL220202081030 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
JAL220302117621 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
JAL220402156770 | Metros Cuadrados | 405 | 405
JAL220402166220 | Metros Cuadrados | 378 | 378

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL220202079048 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA TOLOLOTLÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CALLE YAHUALICA, CALLE TAMAZULA DE GORDIANO A SEIS CALLES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE OJUELOS | -103.256 | 20.68
JAL220202081037 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BERNARDINO Y AVENIDA GUADALUPANA, CALLE ROSAS A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONAL | -103.2198 | 20.5668
JAL220202073699 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2669 | 20.6597
JAL220202073500 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA 21 DE MAYO, CALLE REVOLUCIÓN A DOS CUADRAS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CALLE CAMINO REAL | -103.2333 | 20.6747
JAL220202080980 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LAUREL COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CAMINO AL MOLINO A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA AVENIDA PATRIA. | -103.2634 | 20.6669
JAL220202073696 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2669 | 20.6597
JAL220202073697 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA MORELOS COLONIA LA PILA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PROLONGACION GIGANTES Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA PILA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE MORELOS | -103.2669 | 20.6597
JAL220202073350 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL220202078708 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EVERARDO NUÑO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE VADO A 700 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA | -103.2415 | 20.6545
JAL220302116914 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COLIFLOR COLONIA EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ Y CALLE LECHUGA, CALLE CONSTITUCIÓN A 500 METROS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA CALLE CONSTITUCÓN Y A UNA CUADRA POR LA CALLE COLIF | -103.2627 | 20.6493
JAL220402156550 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ALLENDE COLONIA JARDINES DE TONALA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y AVENIDA DE LAS MARGARITAS, CALLE ARTESANÍAS A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA POR LA CALLE ALTAMIRA EN LA CABECERA MUNICI | -103.235 | 20.6299
JAL220402156578 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PROLONGACIÓN MEDRANO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VENUSTINO CARRANZA Y CALLE REFORMA, PRIVADA TORRES QUINTERO A 400 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA CALLE PROLONGACIÓN ME | -103.2651 | 20.6452
JAL220402157077 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y CALLE ACAMPIXTLI, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. A UN COSTADO DEL DIF | -103.2403 | 20.6324
JAL220402156820 | Jalisco | Tonalá | Residencias el Prado (Jardines del Prado) | CALLE PRADO DE LOS LAURELES COLONIA RESIDENCIAS EL PRADO JARDINES DEL PRADO, 45413 RESIDENCIAS EL PRADO (JARDINES DEL PRADO), TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DE LAS ROSAS Y CALLE PRADO DE LAS VIOLETAS, CALLE PRADO DE LAS BUGAMB | -103.2198 | 20.6841
JAL220402156865 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA AZTLÁN COLONIA CIUDAD AZTLÁN, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUATLICAMAC Y CALLE COATZINTLA, CALLE ACOCOLCO A 500 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA AVENIDA AZTLÁN | -103.2715 | 20.6133
JAL220402166259 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN FELIPE A 200 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS O LLAMADA PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE LIBERTAD HASTA LA CALLE 5 | -103.2316 | 20.6561
JAL220402165153 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO A ZALATITÁN Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PEDRO MORENO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CÍCICA DE LA DELEGACIÓN SAN GASPAR POR LA CALLE HIDAL | -103.2447 | 20.6731
JAL220302115057 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TOTATICHE Y CALLE CUAUTITLÁN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 300 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS | -103.2564 | 20.6832
JAL220302115059 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE AVE DEL PARAÍSO, CALLE NARDO A UNA CUADRA DE LA ENTRADA TRASERA DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑ | -103.2551 | 20.6752
JAL220402156811 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | CALLE MATAMOROS COLONIA PUENTE GRANDE, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ANACLETO TOSCANO A 300 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE PUENTE GRANDE POR LA CALLE 5 DE MAYO | -103.1561 | 20.5698
JAL220202078229 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EVERARDO NUÑO, CALLE VADO A 900 METROS DEL ANILLO PERIFERICO TONALTECAS POR LA CALLE ALDAMA Y CAMINO A SAN GASP | -103.2415 | 20.6553
JAL220302116885 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CIHUALPILLI Y CALLE ACAMAPIXTLI, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. A UN COSTADO DEL DIF | -103.2404 | 20.6323
JAL220402156786 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PIRUL COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO A 150 METROS DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN POR LA CALLE PIRUL | -103.2688 | 20.6339
JAL220302115389 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE ROSAS COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y CALLE ZAPOPANA, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 500 METROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ | -103.2187 | 20.5658
JAL220402166266 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE ARROYO SECO COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LIBERTAD A 220 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS O TAMBIÉN LLAMADA PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE ARROYO SECO | -103.2306 | 20.658
JAL220202074677 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES | -103.2416 | 20.6579
JAL220202074695 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SAN GASPAR COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VADO A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA | -103.2416 | 20.6565
JAL220202081030 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE ROSAS COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y CALLE JUAN BERNARDINO, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 200 METROS DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE A LA ALTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO | -103.22 | 20.5665
JAL220302117621 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA DE OCCIDENTE Y CALLE LOMA AZUL, CALLE LOMA DE TEMPISQUE ATRÁS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA EN LA | -103.2566 | 20.6507
JAL220402156770 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE NARDO COLONIA MISIÓN DEL CAMPANARIO, 45400 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OCASO Y CALLE PASEO LOMA ALTA, AVENIDA DE LA CRUZ A 2.30 KM DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE TONALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA AVENIDA DE LA | -103.22 | 20.6372
JAL220402166220 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA HIPÓDROMO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE BENITO JUAREZ A 200 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR LA AVENIDA HIPÓDROMO Y LA CALLE FRANCI | -103.2524 | 20.603

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL220202079048 | Obra | DGOPT-R33-031-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1037958.6 | 1009471.53
JAL220202081037 | Obra | DGOPT-R33-034-2022 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1835222.89 | 1790281.16
JAL220202073699 | Obra | DGOPT-R33-005-2022 | Construedro de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1819207.54 | 1520876.43
JAL220202073500 | Obra | DGOPT-R33-003-2022 | Aketlan Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1567740.81 | 1348476.38
JAL220202080980 | Obra | DGOPT-R33-046-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1214921.48 | 1214921.48
JAL220202073696 | Obra | DGOPT-R33-005-2022 | Construedro de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1819207.54 | 1520876.43
JAL220202073697 | Obra | DGOPT-R33-005-2022 | Construedro de Occidente, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1819207.54 | 1520876.43
JAL220202073350 | Servicios | R33 SERVICIOS PRO 2022 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2543842 | 2499305.27
JAL220202078708 | Obra | DGOPT-R33-026-2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2176950.3 | 2176950.3
JAL220302116914 | Obra | DGOPT-R33-CONC-002-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 4497218.44 | 5517242.35
JAL220402156550 | Obra | DGOPT-R33-049-2022 | CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1946200.6 | 1946200.6
JAL220402156578 | Obra | DGOPT-R33-050-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 688508.8 | 650705.05
JAL220402157077 | Obra | DGOPT-R33-CONC-003-2022 | CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 9976865.62 | 9976865.62
JAL220402156820 | Obra | DGOPT-R33-054-2022 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1116840.2 | 1094915.36
JAL220402156865 | Obra | DGOPT-R33-055-2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2202800.6 | 2651482.64
JAL220402166259 | Obra | DGOPT-R33-058-2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1838252 | 1838252.0
JAL220402165153 | Obra | DGOPT-R33-056-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 542060.8 | 542060.8
JAL220302115057 | Obra | DGOPT-R33-038-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 424291.76 | 424291.76
JAL220302115059 | Obra | DGOPT-R33-039-2022 | CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1604216.28 | 1585878.02
JAL220402156811 | Obra | DGOPT-R33-053-2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1447800.8 | 1447800.8
JAL220202078229 | Obra | DGOPT-R33-018-2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1668667.38 | 1668667.38
JAL220302116885 | Obra | DGOPT-R33-CONC-001-2022 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 10998970.82 | 1.099897082E7
JAL220402156786 | Obra | DGOPT-R33-052-2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1648200.4 | 1648200.4
JAL220302115389 | Obra | DGOPT-R33-042-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1640596.98 | 1640596.98
JAL220402166266 | Obra | DGOPT-R33-059-2022 | AKETLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1654160 | 1654160.0
JAL220202074677 | Obra | DGOPT-R33-015-2022 | CONSTRUEDRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1481605.98 | 1690863.26
JAL220202074695 | Obra | DGOPT-R33-016-2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1602614.4 | 1602614.4
JAL220202081030 | Obra | DGOPT-R33-033-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1781874.54 | 1781874.54
JAL220302117621 | Obra | DGOPT-R33-048-2022 | CONSTRUCTORA EKVARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2209347.43 | 2209347.43
JAL220402156770 | Obra | DGOPT-R33-051-2022 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1796540.2 | 1796540.2
JAL220402166220 | Obra | DGOPT-R33-057-2022 | CONSTRUCCIONES EXALK, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1808904 | 1808904.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL220202079048 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
JAL220202081037 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL220202073699 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL220202073500 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL220202080980 | 2022 | 4 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100
JAL220202073696 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220202073697 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220202073350 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202078708 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 1470 | 100
JAL220302116914 | 2022 | 4 | Metros lineales | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 100
JAL220402156550 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 468 | 100
JAL220402156578 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 432.39 | 432.39 | 432.39 | 100
JAL220402157077 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1645.3 | 1645.3 | 1645.3 | 100
JAL220402156820 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
JAL220402156865 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 642 | 642 | 642 | 100
JAL220402166259 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
JAL220402165153 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL220302115057 | 2022 | 4 | Metros lineales | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 100
JAL220302115059 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1443.54 | 1443.54 | 1443.54 | 100
JAL220402156811 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 100
JAL220202078229 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL220302116885 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2172.2 | 2172.2 | 2172.2 | 100
JAL220402156786 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 357 | 357 | 357 | 100
JAL220302115389 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1420.85 | 1420.85 | 1420.85 | 100
JAL220402166266 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 325.5 | 325.5 | 325.5 | 100
JAL220202074677 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
JAL220202074695 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
JAL220202081030 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 1575 | 100
JAL220302117621 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372 | 1372 | 100
JAL220402156770 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100
JAL220402166220 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".