## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | JAL230302248725 | Proyecto de inversión | 1593889.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593889.38, modificado:1593889.38}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 156199 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156199 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID, lon:-103.22615231, lat:20.58390041}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | 796944.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-045-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1593889.38, importe_modificado:1593889.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2248725/proyecto_PROCESO, 2248725/proyecto_INICIO, 2248725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302249523 | Proyecto de inversión | 2405102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405102.0, modificado:2405102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161118 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161118 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.98, meta_modificada:1425.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID, lon:-103.2261208, lat:20.58387028}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | 1202551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405102.0, importe_modificado:2405102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.98}} | {2249523/proyecto_PROCESO, 2249523/proyecto_INICIO, 2249523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228249 | Proyecto de inversión | 1742643.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742643.72, modificado:1742643.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110408 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110408 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2561042, lat:20.65016216}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 871321.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1742643.72, importe_modificado:1742643.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2228249/proyecto_INICIO, 2228249/proyecto_FIN, 2228249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228109 | Proyecto de inversión | 687294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687294.06, modificado:672398.15}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, COLONIA ZALATITAN, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO - 109777 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109777 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.7, meta_modificada:602.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA., lon:-103.26633593, lat:20.65773369}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | 343647.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:687294.06, importe_modificado:672398.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.7}} | {2228109/proyecto_INICIO, 2228109/proyecto_FIN, 2228109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228777 | Proyecto de inversión | 1918264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918264.43, modificado:1918264.44}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113652 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-103.2619113, lat:20.65863436}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 959132.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1918264.44, importe_modificado:1918264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2228777/proyecto_INICIO, 2228777/proyecto_PROCESO, 2228777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202219347 | Proyecto de inversión | 2282993.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282993.45, modificado:2282993.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 41915 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41915 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:245.62, meta_modificada:245.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25669887, lat:20.68202633}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 1141496.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2282993.46, importe_modificado:2282993.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:245.62}} | {2219347/proyecto_INICIO, 2219347/proyecto_PROCESO, 2219347/proyecto_FIN, 2219347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202223515 | Proyecto de inversión | 545327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545327.96, modificado:545327.96}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74431 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25624155, lat:20.65039412}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 272663.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:545327.96, importe_modificado:545327.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2223515/proyecto_INICIO, 2223515/proyecto_FIN, 2223515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202229949 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:991800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL TURNO MATUTINO UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN NO.155 ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118419 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118419 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.25118691, lat:20.62083096}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 991800 | 991800 | 991800 | 991800 | 495900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:991800.0, importe_modificado:991800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2229949/proyecto_INICIO, 2229949/proyecto_FIN, 2229949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202229818 | Proyecto de inversión | 590539.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590539.58, modificado:558084.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN PRIVADA PESO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA, COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117976 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117976 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.68, meta_modificada:538.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PESO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA CERRADA, PRIVADA CENTENARIO 0 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-103.24018166, lat:20.66260868}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 558084.97 | 558084.97 | 558084.97 | 558084.97 | 558084.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-040-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:590539.58, importe_modificado:558084.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.68}} | {2229818/proyecto_INICIO, 2229818/proyecto_PROCESO, 2229818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302257291 | Proyecto de inversión | 1102901.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102901.94, modificado:1102901.94}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 207983 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 207983 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CONSTITUYENTES JUSTO DETRÁS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA S, lon:-103.26415947, lat:20.64896528}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | 551450.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-061-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1102901.94, importe_modificado:1102901.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:144.0}} | {2257291/proyecto_INICIO, 2257291/proyecto_FIN, 2257291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302256176 | Proyecto de inversión | 10980406.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098040695E7, modificado:1.098040695E7}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ETAPA 2, UBICADA EN CALLE HIDALGO NO. 425, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 200489 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 200489 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE, lon:-103.24042354, lat:20.63207466}} | 2023-08-07 | 2023-12-01 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | 5490203.47 | 5490203.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-001-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1.098040695E7, importe_modificado:1.098040695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.5}} | {2256176/proyecto_PROCESO, 2256176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302257134 | Proyecto de inversión | 622160.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622160.04, modificado:622160.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, COLONIA LA HORTALIZA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 207209 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 207209 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BETABEL COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, AVENIDA CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COL, lon:-103.26262927, lat:20.64956012}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | 311080.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-060-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:622160.04, importe_modificado:622160.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.4}} | {2257134/proyecto_FIN, 2257134/proyecto_INICIO, 2257134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302257526 | Proyecto de inversión | 1301083.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301083.92, modificado:1301083.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ HASTA EL CADENAMIENTO 0 A 050.00, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 209527 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 209527 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL CANAL PLUVIAL COLIFLOR A 300 METROS DE LA SECUNDA, lon:-103.26139931, lat:20.64918866}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1301083.92 | 1301083.92 | 1301083.92 | 1301083.92 | 650541.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-062-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1301083.92, importe_modificado:1301083.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2257526/proyecto_INICIO, 2257526/proyecto_FIN, 2257526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302257539 | Proyecto de inversión | 1342775.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342775.72, modificado:1342775.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 209555 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 209555 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.9, meta_modificada:829.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA A 50 METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL 88 POR LA CALLE CONSTITUYENTES, lon:-103.26315079, lat:20.64896382}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | 671378.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-063-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1342775.72, importe_modificado:1342775.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.9}} | {2257539/proyecto_INICIO, 2257539/proyecto_PROCESO, 2257539/proyecto_FIN, 2257539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255285 | Proyecto de inversión | 2107126.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107126.34, modificado:2107126.34}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE PINAR DE LAS PALOMAS ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 194347 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 194347 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, CALLE SANTA JANET A 770 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL , lon:-103.24138126, lat:20.65291609}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | 1053563.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2107126.34, importe_modificado:2107126.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:263.0}} | {2255285/proyecto_PROCESO, 2255285/proyecto_INICIO, 2255285/proyecto_FIN, 2255285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255793 | Proyecto de inversión | 1247785.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247785.58, modificado:1247785.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE ARMAS ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA, Y CALLE MONARCAS ENTRE CALLE ARMAS Y CALLE RAMÓN CORONA, COLONIA EL PANORÁMICO II, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 197898 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 197898 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.56, meta_modificada:1186.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARMAS COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA CERRADA, CALLE RAMÓN CORONA A 330 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA A LA FALDAS DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN, lon:-103.23593978, lat:20.63702886}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | 623892.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1247785.58, importe_modificado:1247785.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.56}} | {2255793/proyecto_PROCESO, 2255793/proyecto_INICIO, 2255793/proyecto_FIN, 2255793/proyecto_PROCESO, 2255793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255907 | Proyecto de inversión | 2405608.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405608.2, modificado:2405608.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CAMINO A SANTA RITA PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NVO. ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A SANTA RITA NORTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 198713 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 198713 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E, lon:-103.21875611, lat:20.59161465}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | 1202804.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405608.2, importe_modificado:2405608.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} | {2255907/proyecto_PROCESO, 2255907/proyecto_FIN, 2255907/proyecto_PROCESO, 2255907/proyecto_INICIO, 2255907/proyecto_FIN, 2255907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255391 | Proyecto de inversión | 2402351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402351.5, modificado:2402351.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE PINAR DE LAS PALOMAS ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 195275 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195275 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1417.05, meta_modificada:1417.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, CALLE SANTA JANET A 960 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA, lon:-103.24142871, lat:20.65208005}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | 1201175.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-054-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2402351.5, importe_modificado:2402351.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.05}} | {2255391/proyecto_PROCESO, 2255391/proyecto_FIN, 2255391/proyecto_PROCESO, 2255391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255393 | Proyecto de inversión | 1186769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186769.68, modificado:1186769.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 195280 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195280 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALFAREROS COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, CALLE SEBASTIÁN ALLENDE A 720 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y POR LA CALLE MATAMOR, lon:-103.25979056, lat:20.63930377}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1186769.68 | 1186769.68 | 1186769.68 | 1186769.68 | 593384.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1186769.68, importe_modificado:1186769.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.0}} | {2255393/proyecto_INICIO, 2255393/proyecto_FIN, 2255393/proyecto_PROCESO, 2255393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255435 | Proyecto de inversión | 1489643.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489643.44, modificado:1489643.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A SANTA RITA PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NVO. ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A SANTA RITA NORTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 195526 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195526 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E, lon:-103.21875502, lat:20.59154937}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | 744821.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-056-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1489643.44, importe_modificado:1489643.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:445.0}} | {2255435/proyecto_INICIO, 2255435/proyecto_FIN, 2255435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202222110 | Acción | 3042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042000.0, modificado:3042000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64188 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3042000 | 3042000 | 3042000 | 2088000 | 2088000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2023, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:3042000.0, importe_modificado:3042000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2222110/proyecto_PROCESO, 2222110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202221915 | Proyecto de inversión | 2143042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143042.0, modificado:2143042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIO Y JOSÉ LUIS RICO MERCADO UBICADA EN CALLE FRESNO 213 ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, COLONIA LOMAS DEL CAMICHÍN, MUNICIO DE TONALÁ, JALISCO - 62885 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62885 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.56, meta_modificada:469.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, CALLE GUAYABO A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DEL CAMICHÍN POR LA CALLE FRESNO Y A 300 METROS DE LA AVENIDA RIO , lon:-103.27065893, lat:20.63084922}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2143042.0, importe_modificado:2143042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.56}} | {2221915/proyecto_INICIO, 2221915/proyecto_FIN, 2221915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228237 | Proyecto de inversión | 2032141.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032141.72, modificado:2032141.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA BAJA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110354 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110354 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25567672, lat:20.65038303}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2032141.72, importe_modificado:2032141.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2228237/proyecto_INICIO, 2228237/proyecto_FIN, 2228237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302249103 | Proyecto de inversión | 1668773.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668773.1, modificado:1668773.1}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARCO PERTINAX ENTRE CAMINO A SAN GASPAR Y CERRADA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 158652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 158652 | S | 338 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.28, meta_modificada:507.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN GASPAR Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES Y C, lon:-103.24061791, lat:20.65887118}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1668773.1 | 1668773.1 | 1668773.1 | 1668773.1 | 1668773.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668773.1, importe_modificado:1668773.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.28}} | {2249103/proyecto_INICIO, 2249103/proyecto_PROCESO, 2249103/proyecto_FIN, 2249103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255593 | Proyecto de inversión | 2370646.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370646.04, modificado:2370646.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE ROBLE ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 196688 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 196688 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1898.1, meta_modificada:1898.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA CERRADA, CALLE LA ORQUÍDEA A 1.32 KILÓMETROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE, lon:-103.2227137, lat:20.58902695}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 2370646.04 | 2370646.04 | 2370646.04 | 2370646.04 | 2370646.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-057-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2370646.04, importe_modificado:2370646.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1898.1}} | {2255593/proyecto_INICIO, 2255593/proyecto_FIN, 2255593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202229825 | Proyecto de inversión | 1498720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498720.0, modificado:1498720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN PRIVADA REFORMA NO. 12 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, COLONIA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117986 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117986 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.2, meta_modificada:290.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA COLONIA ALTAMIRA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, CALLE TRINCHERAS A 200 METROS DEL PARQU DE LA SOLIDARIDAD POR LA PRIVADA REFORMA A LA ALTURA DEL DOMO DEL PARQUE DE LA SOLIDARI, lon:-103.26691204, lat:20.65277837}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.2}} | {2229825/proyecto_INICIO, 2229825/proyecto_PROCESO, 2229825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302249125 | Proyecto de inversión | 2405240.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405240.2, modificado:2405240.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE CAMINO A ZALATITÁN ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 158757 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 158757 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.45, meta_modificada:1533.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ZALATITÁN COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE DIEGO RIVERA, A 400 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN GASPAR POR LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE CAMINO A SAN GASPAR, lon:-103.24551529, lat:20.67253593}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2405240.2 | 2405240.2 | 2405240.2 | 2405240.2 | 2405240.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405240.2, importe_modificado:2405240.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.45}} | {2249125/proyecto_PROCESO, 2249125/proyecto_FIN, 2249125/proyecto_INICIO, 2249125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302249547 | Proyecto de inversión | 1087990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087990.52, modificado:1087990.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE COLIFLOR ENTRE CALLE BETABEL Y AV. CONSTITUCIÓN, COLONIA LA HORTALIZA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161318 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161318 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLIFLOR COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LECHUGA SOBRE EL CANAL PLUVIAL ENFRENTE DE LA NUEVA CRUZ VERDE DE EL ROSARIO Y EL SALÓN DE EVENTOS EL CENTENARIO , lon:-103.26216844, lat:20.64934929}} | 2023-07-17 | 2023-08-04 | 1087990.52 | 1087990.52 | 1087990.52 | 1087990.52 | 1087990.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1087990.52, importe_modificado:1087990.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.4}} | {2249547/proyecto_INICIO, 2249547/proyecto_FIN, 2249547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302255304 | Proyecto de inversión | 2070299.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070299.68, modificado:2070299.68}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE LA ORQUÍDEA ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA Y PRIV. LA ORQUÍDEA ENTRE CALLE LA ORQUÍDEA Y CALLE ROBLE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 194573 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 194573 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1613.46, meta_modificada:1613.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA ORQUÍDEA INTERIOR 45428 COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PRIVADA LA ORQUÍDEA, CALLE ROBLE A 1.3 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, lon:-103.22310531, lat:20.58931821}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2070299.68 | 2070299.68 | 2070299.68 | 2070299.68 | 2070299.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-053-2023, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2070299.68, importe_modificado:2070299.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1613.46}} | {2255304/proyecto_PROCESO, 2255304/proyecto_FIN, 2255304/proyecto_PROCESO, 2255304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202219848 | Proyecto de inversión | 2409245.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409245.44, modificado:2403245.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 45198 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45198 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.5, meta_modificada:1480.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25666635, lat:20.68200776}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2403245.44, importe_modificado:2403245.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.5}} | {2219848/proyecto_INICIO, 2219848/proyecto_FIN, 2219848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228557 | Proyecto de inversión | 1667192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667192.36, modificado:1667192.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 112173 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 112173 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.8, meta_modificada:1485.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, 45417 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, CALLE CRUZ DEL ZALATE A 900 METROS DEL PATEÓN JARDINES DEL EDÉN EN EL RANCHO DE LA C, lon:-103.2112902, lat:20.64764418}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2026, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1667192.36, importe_modificado:1667192.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.8}} | {2228557/proyecto_INICIO, 2228557/proyecto_FIN, 2228557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302248853 | Proyecto de inversión | 2066709 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066709.0, modificado:2397382.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA PAJARITO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA, PRIVADA PLATA ENTRE CALLE ANTONIO DURAN Y CERRADA, PRIVADA DIONISIO PAJARITO ENTRE CALLE DIONISIO PAJARITO Y CERRADA, PRIVADA SAN JUAN ENTRE CALLE DIONISIO PAJARITO Y CERRADA Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE ANTONIO DURAN Y CERRADA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PAJARITO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA, COL. LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 156922 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156922 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PAJARITO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA CERRADA, CALLE JOAQUÍN PAJARITO A 110 METROS DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA TONALÁ SUR O CRUZ VERDE PAJARITOS POR LA CALLE GUAMUC, lon:-103.2299754, lat:20.59311826}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2397382.44 | 2397382.44 | 2397382.44 | 2397382.44 | 2397382.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2397382.44, importe_modificado:2397382.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2248853/proyecto_INICIO, 2248853/proyecto_PROCESO, 2248853/proyecto_INICIO, 2248853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202219851 | Proyecto de inversión | 1863194.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863194.38, modificado:1863194.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE BARRO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 45239 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45239 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.88, meta_modificada:1092.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS., lon:-103.25890562, lat:20.63882578}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1863194.38, importe_modificado:1863194.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.88}} | {2219851/proyecto_INICIO, 2219851/proyecto_FIN, 2219851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228670 | Proyecto de inversión | 1148034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148034.18, modificado:1148034.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CERRO DE LA REYNA ENTRE AV. FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113056 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113056 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.82, meta_modificada:1002.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA REYNA COLONIA LA GUADALUPANA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA A LA FALDA DEL CERRO DE LA REYNA A 530 METROS DE LA SUBIDA A LA CAPILLA, lon:-103.23652706, lat:20.63605393}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1148034.18, importe_modificado:1148034.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.82}} | {2228670/proyecto_INICIO, 2228670/proyecto_FIN, 2228670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202221909 | Proyecto de inversión | 1714828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714828.0, modificado:1714828.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA J. JESÚS MARTÍNEZ Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADA EN LA CALLE LOMA ALDAMA NO. 2, ENTRE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIO DE TONALÁ, JALISCO. - 62851 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62851 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.1, meta_modificada:347.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALDAMA COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, AVENIDA ZALATITÁN A 300 METROS DEL CLUB DEPORTIVO ADZ DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES POR, lon:-103.25204228, lat:20.65716651}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1714828.0, importe_modificado:1714828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.1}} | {2221909/proyecto_INICIO, 2221909/proyecto_PROCESO, 2221909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202229959 | Proyecto de inversión | 1556509.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556509.47, modificado:1556509.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, COLONIA SANTA PAULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118455 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118455 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO A 220 METROS DE LA AVENIDA DEL CARRIL POR LA CALLE VALLARTA, lon:-103.25450267, lat:20.59749426}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1556509.46, importe_modificado:1556509.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2229959/proyecto_INICIO, 2229959/proyecto_FIN, 2229959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202217505 | Proyecto de inversión | 1257003.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257003.74, modificado:1257003.74}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE BARRO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 31742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31742 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:167.28, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS., lon:-103.25913092, lat:20.63884586}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1257003.74, importe_modificado:1257003.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:167.28}} | {2217505/proyecto_INICIO, 2217505/proyecto_FIN, 2217505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202223396 | Proyecto de inversión | 484100.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484100.68, modificado:484100.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARCO PERTINAX ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 73597 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 73597 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 1 KILÓMETRO DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE COYULA ARCO TONA, lon:-103.23760668, lat:20.65857608}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:484100.68, importe_modificado:484100.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2223396/proyecto_INICIO, 2223396/proyecto_FIN, 2223396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202223486 | Proyecto de inversión | 581762.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581762.52, modificado:581762.52}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA BAJA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74182 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74182 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2557963, lat:20.65055475}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:581762.52, importe_modificado:581762.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2223486/proyecto_INICIO, 2223486/proyecto_FIN, 2223486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228448 | Proyecto de inversión | 1355269.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355269.78, modificado:1355269.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE PONIENTE FRENTE A LA PRESA OCOTILLO AL CRUCE CON MALECÓN EL OCOTILLO, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 111482 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 111482 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.66, meta_modificada:554.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE OCOTILLO PONIENTE COLONIA OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A PRESA OCOTILLO Y CALLE MALECÓN, LA OBRA ESTA AL COSTADO DE LA PRESA EL COCOTILLO A 500 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO , lon:-103.21957518, lat:20.60627026}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2024, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1355269.78, importe_modificado:1355269.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.66}} | {2228448/proyecto_INICIO, 2228448/proyecto_FIN, 2228448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202229834 | Proyecto de inversión | 2398819.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398819.04, modificado:2398819.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE VIÑA ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, COL. ALAMEDAS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118011 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118011 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2179.33, meta_modificada:2179.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, CALLE NARDO A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑA., lon:-103.25479097, lat:20.67192926}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2398819.04, importe_modificado:2398819.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2179.33}} | {2229834/proyecto_INICIO, 2229834/proyecto_FIN, 2229834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228120 | Proyecto de inversión | 1748569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748569.14, modificado:1748569.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE PALOMA RAMÍREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA TINAJITAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 109826 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109826 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.2, meta_modificada:1331.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA RAMÍREZ COLONIA TINAJITAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SABINO BARREDA A 500 METROS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE TATEPOSCO POR LA CALLE 5 DE MAYO CALLE SABINO BAR, lon:-103.25347318, lat:20.60916027}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1748569.14, importe_modificado:1748569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.2}} | {2228120/proyecto_INICIO, 2228120/proyecto_FIN, 2228120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228515 | Proyecto de inversión | 1480784.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480784.54, modificado:1480784.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE REYNA CIHUALPILLI ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, COLONIA REY XÓLOTL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 111901 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 111901 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.5, meta_modificada:655.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REYNA CIHUALPILLI COLONIA REY XOLOTL, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, CALLE REY NEZAHUALCÓYOTL A 300 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y LA CALLE REY MAZTLA, lon:-103.2643988, lat:20.61453518}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2025, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1480784.54, importe_modificado:1480784.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.5}} | {2228515/proyecto_INICIO, 2228515/proyecto_FIN, 2228515/proyecto_PROCESO, 2228515/proyecto_FIN, 2228515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202229805 | Proyecto de inversión | 1463676.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463676.56, modificado:1463676.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE CUÑA, EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117942 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117942 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.38, meta_modificada:1646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASCAL Y SOUZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA., lon:-103.26461832, lat:20.66036105}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1463676.56, importe_modificado:1463676.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.38}} | {2229805/proyecto_INICIO, 2229805/proyecto_FIN, 2229805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302249502 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165220.0, modificado:1165220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS TURNO MATUTINO Y FRANCISCO JAVIER MINA TURNO VESPERTINO UBICADA EN LA CALLE DEL CAÑÓN ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE DESFILADERO, COLONIA PASEO DE LAS CAÑADAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161027 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161027 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:189, direccion:CALLE DEL CAÑÓN COLONIA PASEO DE LA CAÑADA, 45429 PASEO DE LAS CAÑADAS, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE DESFILADERO, CALLE DESFILADERO DESDE EL CORTIJO LOS FERNANDEZ 500 METROS HASTA EL ENTRONQUE A EL VADO POR LA AUT, lon:-103.19898162, lat:20.62760088}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1165220.0, importe_modificado:1165220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {2249502/proyecto_INICIO, 2249502/proyecto_FIN, 2249502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202220316 | Proyecto de inversión | 1063836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063836.0, modificado:1063836.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UBICADA EN LA CALLE CRUZ BLANCA NO. 167 ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 48421 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48421 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ BLANCA COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA TONALÁ A 500 METROS DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR LA AVENIDA TONALTECAS., lon:-103.24721426, lat:20.62028243}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1063836.0, importe_modificado:1063836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2220316/proyecto_INICIO, 2220316/proyecto_FIN, 2220316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202221809 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165220.0, modificado:1818880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS Y EPIGMENIO GONZÁLEZ UBICADA EN LA CALLE PRADO SOLEADO 505, ENTRE LA CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HÉCTOR, EN LA COLONIA RANCHO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 62089 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62089 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRADO SOLEADO COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HECTOR, A 550 METROS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS 184 POR LA CALLE PRADO SOLEADO HASTA LA AVENIDA JUA, lon:-103.23130156, lat:20.6475952}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1818880 | 1818880 | 1818880 | 1818880 | 1818880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1165220.0, importe_modificado:1818880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {2221809/proyecto_INICIO, 2221809/proyecto_FIN, 2221809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL230302248725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593889.38 | 1593889.38
JAL230302249523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405102 | 2405102
JAL230202228249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230202228109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687294.06 | 672398.15
JAL230202228777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918264.43 | 1918264.44
JAL230202219347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282993.45 | 2282993.46
JAL230202223515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545327.96 | 545327.96
JAL230202229949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 991800
JAL230202229818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590539.58 | 558084.97
JAL230302257291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102901.94 | 1102901.94
JAL230302256176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10980406.95 | 10980406.95
JAL230302257134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622160.04 | 622160.04
JAL230302257526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301083.92 | 1301083.92
JAL230302257539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342775.72 | 1342775.72
JAL230302255285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2107126.34 | 2107126.34
JAL230302255793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247785.58 | 1247785.58
JAL230302255907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405608.2 | 2405608.2
JAL230302255391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402351.5 | 2402351.5
JAL230302255393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186769.68 | 1186769.68
JAL230302255435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489643.44 | 1489643.44
JAL230202222110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3042000 | 3042000
JAL230202221915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2143042 | 2143042
JAL230202228237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032141.72 | 2032141.72
JAL230302249103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668773.1 | 1668773.1
JAL230302255593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2370646.04 | 2370646.04
JAL230202229825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498720 | 1498720
JAL230302249125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405240.2 | 2405240.2
JAL230302249547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087990.52 | 1087990.52
JAL230302255304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070299.68 | 2070299.68
JAL230202219848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409245.44 | 2403245.44
JAL230202228557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667192.36 | 1667192.36
JAL230302248853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066709 | 2397382.44
JAL230202219851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863194.38 | 1863194.38
JAL230202228670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148034.18 | 1148034.18
JAL230202221909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714828 | 1714828
JAL230202229959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556509.47 | 1556509.46
JAL230202217505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257003.74 | 1257003.74
JAL230202223396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484100.68 | 484100.68
JAL230202223486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581762.52 | 581762.52
JAL230202228448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355269.78 | 1355269.78
JAL230202229834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398819.04 | 2398819.04
JAL230202228120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748569.14 | 1748569.14
JAL230202228515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480784.54 | 1480784.54
JAL230202229805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463676.56 | 1463676.56
JAL230302249502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165220 | 1165220
JAL230202220316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063836 | 1063836
JAL230202221809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165220 | 1818880

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL230302248725 | Metros Cuadrados | 195 | 195
JAL230302249523 | Metros Cuadrados | 1425.98 | 1425.98
JAL230202228249 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL230202228109 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7
JAL230202228777 | Metros lineales | 73 | 73
JAL230202219347 | Metros | 245.62 | 245.62
JAL230202223515 | Metros lineales | 107.5 | 107.5
JAL230202229949 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
JAL230202229818 | Metros Cuadrados | 538.68 | 538.68
JAL230302257291 | Metros | 144 | 144
JAL230302256176 | Metros Cuadrados | 485 | 485
JAL230302257134 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4
JAL230302257526 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
JAL230302257539 | Metros Cuadrados | 829.9 | 829.9
JAL230302255285 | Metros | 263 | 263
JAL230302255793 | Metros Cuadrados | 1186.56 | 1186.56
JAL230302255907 | Metros | 440 | 440
JAL230302255391 | Metros Cuadrados | 1417.05 | 1417.05
JAL230302255393 | Metros | 290 | 290
JAL230302255435 | Metros | 445 | 445
JAL230202222110 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230202221915 | Metros Cuadrados | 469.56 | 469.56
JAL230202228237 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
JAL230302249103 | Metros lineales | 507.28 | 507.28
JAL230302255593 | Metros Cuadrados | 1898.1 | 1898.1
JAL230202229825 | Metros Cuadrados | 290.2 | 290.2
JAL230302249125 | Metros Cuadrados | 1533.45 | 1533.45
JAL230302249547 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4
JAL230302255304 | Metros Cuadrados | 1613.46 | 1613.46
JAL230202219848 | Metros Cuadrados | 1480.5 | 1480.5
JAL230202228557 | Metros Cuadrados | 1485.8 | 1485.8
JAL230302248853 | Metros Cuadrados | 88 | 88
JAL230202219851 | Metros Cuadrados | 1092.88 | 1092.88
JAL230202228670 | Metros Cuadrados | 1002.82 | 1002.82
JAL230202221909 | Metros Cuadrados | 347.1 | 347.1
JAL230202229959 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL230202217505 | Metros | 167.28 | 167.28
JAL230202223396 | Metros lineales | 120 | 120
JAL230202223486 | Metros lineales | 115 | 115
JAL230202228448 | Metros Cuadrados | 554.66 | 554.66
JAL230202229834 | Metros Cuadrados | 2179.33 | 2179.33
JAL230202228120 | Metros Cuadrados | 1331.2 | 1331.2
JAL230202228515 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5
JAL230202229805 | Metros Cuadrados | 1646.38 | 1646.38
JAL230302249502 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4
JAL230202220316 | Metros Cuadrados | 216 | 216
JAL230202221809 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL230302248725 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID | -103.2262 | 20.5839
JAL230302249523 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID | -103.2261 | 20.5839
JAL230202228249 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2561 | 20.6502
JAL230202228109 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA. | -103.2663 | 20.6577
JAL230202228777 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES. | -103.2619 | 20.6586
JAL230202219347 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS. | -103.2567 | 20.682
JAL230202223515 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2562 | 20.6504
JAL230202229949 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN | -103.2512 | 20.6208
JAL230202229818 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA PESO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA CERRADA, PRIVADA CENTENARIO 0 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA | -103.2402 | 20.6626
JAL230302257291 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CONSTITUYENTES JUSTO DETRÁS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA S | -103.2642 | 20.649
JAL230302256176 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE | -103.2404 | 20.6321
JAL230302257134 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BETABEL COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, AVENIDA CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COL | -103.2626 | 20.6496
JAL230302257526 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL CANAL PLUVIAL COLIFLOR A 300 METROS DE LA SECUNDA | -103.2614 | 20.6492
JAL230302257539 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA A 50 METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL 88 POR LA CALLE CONSTITUYENTES | -103.2632 | 20.649
JAL230302255285 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, CALLE SANTA JANET A 770 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL | -103.2414 | 20.6529
JAL230302255793 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARMAS COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA CERRADA, CALLE RAMÓN CORONA A 330 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA A LA FALDAS DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN | -103.2359 | 20.637
JAL230302255907 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E | -103.2188 | 20.5916
JAL230302255391 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, CALLE SANTA JANET A 960 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA | -103.2414 | 20.6521
JAL230302255393 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ALFAREROS COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, CALLE SEBASTIÁN ALLENDE A 720 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y POR LA CALLE MATAMOR | -103.2598 | 20.6393
JAL230302255435 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E | -103.2188 | 20.5915
JAL230202222110 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL230202221915 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, CALLE GUAYABO A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DEL CAMICHÍN POR LA CALLE FRESNO Y A 300 METROS DE LA AVENIDA RIO | -103.2707 | 20.6308
JAL230202228237 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2557 | 20.6504
JAL230302249103 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN GASPAR Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES Y C | -103.2406 | 20.6589
JAL230302255593 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ROBLE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA CERRADA, CALLE LA ORQUÍDEA A 1.32 KILÓMETROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE | -103.2227 | 20.589
JAL230202229825 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA REFORMA COLONIA ALTAMIRA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, CALLE TRINCHERAS A 200 METROS DEL PARQU DE LA SOLIDARIDAD POR LA PRIVADA REFORMA A LA ALTURA DEL DOMO DEL PARQUE DE LA SOLIDARI | -103.2669 | 20.6528
JAL230302249125 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A ZALATITÁN COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE DIEGO RIVERA, A 400 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN GASPAR POR LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE CAMINO A SAN GASPAR | -103.2455 | 20.6725
JAL230302249547 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COLIFLOR COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LECHUGA SOBRE EL CANAL PLUVIAL ENFRENTE DE LA NUEVA CRUZ VERDE DE EL ROSARIO Y EL SALÓN DE EVENTOS EL CENTENARIO | -103.2622 | 20.6493
JAL230302255304 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LA ORQUÍDEA INTERIOR 45428 COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PRIVADA LA ORQUÍDEA, CALLE ROBLE A 1.3 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO | -103.2231 | 20.5893
JAL230202219848 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS. | -103.2567 | 20.682
JAL230202228557 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, 45417 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, CALLE CRUZ DEL ZALATE A 900 METROS DEL PATEÓN JARDINES DEL EDÉN EN EL RANCHO DE LA C | -103.2113 | 20.6476
JAL230302248853 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA PAJARITO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA CERRADA, CALLE JOAQUÍN PAJARITO A 110 METROS DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA TONALÁ SUR O CRUZ VERDE PAJARITOS POR LA CALLE GUAMUC | -103.23 | 20.5931
JAL230202219851 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS. | -103.2589 | 20.6388
JAL230202228670 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CERRO DE LA REYNA COLONIA LA GUADALUPANA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA A LA FALDA DEL CERRO DE LA REYNA A 530 METROS DE LA SUBIDA A LA CAPILLA | -103.2365 | 20.6361
JAL230202221909 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA ALDAMA COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, AVENIDA ZALATITÁN A 300 METROS DEL CLUB DEPORTIVO ADZ DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES POR | -103.252 | 20.6572
JAL230202229959 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO A 220 METROS DE LA AVENIDA DEL CARRIL POR LA CALLE VALLARTA | -103.2545 | 20.5975
JAL230202217505 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS. | -103.2591 | 20.6388
JAL230202223396 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 1 KILÓMETRO DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE COYULA ARCO TONA | -103.2376 | 20.6586
JAL230202223486 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2558 | 20.6506
JAL230202228448 | Jalisco | Tonalá | Colonia Bosques del Sol | CALLE OCOTILLO PONIENTE COLONIA OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A PRESA OCOTILLO Y CALLE MALECÓN, LA OBRA ESTA AL COSTADO DE LA PRESA EL COCOTILLO A 500 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO | -103.2196 | 20.6063
JAL230202229834 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, CALLE NARDO A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑA. | -103.2548 | 20.6719
JAL230202228120 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PALOMA RAMÍREZ COLONIA TINAJITAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SABINO BARREDA A 500 METROS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE TATEPOSCO POR LA CALLE 5 DE MAYO CALLE SABINO BAR | -103.2535 | 20.6092
JAL230202228515 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE REYNA CIHUALPILLI COLONIA REY XOLOTL, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, CALLE REY NEZAHUALCÓYOTL A 300 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y LA CALLE REY MAZTLA | -103.2644 | 20.6145
JAL230202229805 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASCAL Y SOUZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA. | -103.2646 | 20.6604
JAL230302249502 | Jalisco | Tonalá | Paseo de las Cañadas | CALLE DEL CAÑÓN COLONIA PASEO DE LA CAÑADA, 45429 PASEO DE LAS CAÑADAS, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE DESFILADERO, CALLE DESFILADERO DESDE EL CORTIJO LOS FERNANDEZ 500 METROS HASTA EL ENTRONQUE A EL VADO POR LA AUT | -103.199 | 20.6276
JAL230202220316 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CRUZ BLANCA COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA TONALÁ A 500 METROS DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR LA AVENIDA TONALTECAS. | -103.2472 | 20.6203
JAL230202221809 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE PRADO SOLEADO COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HECTOR, A 550 METROS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS 184 POR LA CALLE PRADO SOLEADO HASTA LA AVENIDA JUA | -103.2313 | 20.6476

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL230302248725 | Obra | DGOPT-R33-045-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1593889.38 | 1593889.38
JAL230302249523 | Obra | DGOPT-R33-050-2023 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2405102 | 2405102.0
JAL230202228249 | Obra | DGOPT-R33-033-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230202228109 | Obra | DGOPT-R33-030-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 687294.06 | 672398.15
JAL230202228777 | Obra | DGOPT-R33-038-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1918264.44 | 1918264.44
JAL230202219347 | Obra | DGOPT-R33-015-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2282993.46 | 2282993.46
JAL230202223515 | Obra | DGOPT-R33-029-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 545327.96 | 545327.96
JAL230202229949 | Obra | DGOPT-R33-043-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 991800 | 991800.0
JAL230202229818 | Obra | DGOPT-R33-040-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 590539.58 | 558084.97
JAL230302257291 | Obra | DGOPT-R33-061-2023 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1102901.94 | 1102901.94
JAL230302256176 | Obra | DGOPT-R33-CONC-001-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 10980406.95 | 1.098040695E7
JAL230302257134 | Obra | DGOPT-R33-060-2023 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 622160.04 | 622160.04
JAL230302257526 | Obra | DGOPT-R33-062-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1301083.92 | 1301083.92
JAL230302257539 | Obra | DGOPT-R33-063-2023 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1342775.72 | 1342775.72
JAL230302255285 | Obra | DGOPT-R33-052-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2107126.34 | 2107126.34
JAL230302255793 | Obra | DGOPT-R33-058-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1247785.58 | 1247785.58
JAL230302255907 | Obra | DGOPT-R33-059-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2405608.2 | 2405608.2
JAL230302255391 | Obra | DGOPT-R33-054-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2402351.5 | 2402351.5
JAL230302255393 | Obra | DGOPT-R33-055-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1186769.68 | 1186769.68
JAL230302255435 | Obra | DGOPT-R33-056-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1489643.44 | 1489643.44
JAL230202222110 | Servicios | R33 SERVICIOS PRO 2023 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 3042000 | 3042000.0
JAL230202221915 | Obra | DGOPT-R33-026-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2143042 | 2143042.0
JAL230202228237 | Obra | DGOPT-R33-032-2023 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2032141.72 | 2032141.72
JAL230302249103 | Obra | DGOPT-R33-047-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1668773.1 | 1668773.1
JAL230302255593 | Obra | DGOPT-R33-057-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2370646.04 | 2370646.04
JAL230202229825 | Obra | DGOPT-R33-041-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1498720 | 1498720.0
JAL230302249125 | Obra | DGOPT-R33-048-2023 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2405240.2 | 2405240.2
JAL230302249547 | Obra | DGOPT-R33-051-2023 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1087990.52 | 1087990.52
JAL230302255304 | Obra | DGOPT-R33-053-2023 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2070299.68 | 2070299.68
JAL230202219848 | Obra | DGOPT-R33-016-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2403245.44 | 2403245.44
JAL230202228557 | Obra | DGOPT-R33-036-2026 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1667192.36 | 1667192.36
JAL230302248853 | Obra | DGOPT-R33-046-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2397382.44 | 2397382.44
JAL230202219851 | Obra | DGOPT-R33-017-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1863194.38 | 1863194.38
JAL230202228670 | Obra | DGOPT-R33-037-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1148034.18 | 1148034.18
JAL230202221909 | Obra | DGOPT-R33-025-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1714828 | 1714828.0
JAL230202229959 | Obra | DGOPT-R33-044-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1556509.46 | 1556509.46
JAL230202217505 | Obra | DGOPT-R33-014-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1257003.74 | 1257003.74
JAL230202223396 | Obra | DGOPT-R33-027-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 484100.68 | 484100.68
JAL230202223486 | Obra | DGOPT-R33-028-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 581762.52 | 581762.52
JAL230202228448 | Obra | DGOPT-R33-034-2024 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1355269.78 | 1355269.78
JAL230202229834 | Obra | DGOPT-R33-042-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2398819.04 | 2398819.04
JAL230202228120 | Obra | DGOPT-R33-031-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1748569.14 | 1748569.14
JAL230202228515 | Obra | DGOPT-R33-035-2025 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1480784.54 | 1480784.54
JAL230202229805 | Obra | DGOPT-R33-039-2023 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1463676.56 | 1463676.56
JAL230302249502 | Obra | DGOPT-R33-049-2023 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1165220 | 1165220.0
JAL230202220316 | Obra | DGOPT-R33-021-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1063836 | 1063836.0
JAL230202221809 | Obra | DGOPT-R33-024-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1165220 | 1818880.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL230302248725 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 195 | 100
JAL230302249523 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1425.98 | 1425.98 | 1425.98 | 100
JAL230202228249 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL230202228109 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7 | 602.7 | 100
JAL230202228777 | 2023 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
JAL230202219347 | 2023 | 3 | Metros | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 100
JAL230202223515 | 2023 | 3 | Metros lineales | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 100
JAL230202229949 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
JAL230202229818 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 538.68 | 538.68 | 538.68 | 100
JAL230302257291 | 2023 | 3 | Metros | 144 | 144 | 144 | 100
JAL230302256176 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 485 | 485 | 242.5 | 50
JAL230302257134 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
JAL230302257526 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
JAL230302257539 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 829.9 | 829.9 | 829.9 | 100
JAL230302255285 | 2023 | 3 | Metros | 263 | 263 | 263 | 100
JAL230302255793 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1186.56 | 1186.56 | 1186.56 | 100
JAL230302255907 | 2023 | 3 | Metros | 440 | 440 | 440 | 100
JAL230302255391 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1417.05 | 1417.05 | 1417.05 | 100
JAL230302255393 | 2023 | 3 | Metros | 290 | 290 | 290 | 100
JAL230302255435 | 2023 | 3 | Metros | 445 | 445 | 445 | 100
JAL230202222110 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL230202221915 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 469.56 | 469.56 | 469.56 | 100
JAL230202228237 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
JAL230302249103 | 2023 | 3 | Metros lineales | 507.28 | 507.28 | 507.28 | 100
JAL230302255593 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1898.1 | 1898.1 | 1898.1 | 100
JAL230202229825 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 100
JAL230302249125 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1533.45 | 1533.45 | 1533.45 | 100
JAL230302249547 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
JAL230302255304 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1613.46 | 1613.46 | 1613.46 | 100
JAL230202219848 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 100
JAL230202228557 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1485.8 | 1485.8 | 1485.8 | 100
JAL230302248853 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
JAL230202219851 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1092.88 | 1092.88 | 1092.88 | 100
JAL230202228670 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1002.82 | 1002.82 | 1002.82 | 100
JAL230202221909 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 347.1 | 347.1 | 347.1 | 100
JAL230202229959 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
JAL230202217505 | 2023 | 3 | Metros | 167.28 | 167.28 | 167.28 | 100
JAL230202223396 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL230202223486 | 2023 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL230202228448 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 554.66 | 554.66 | 554.66 | 100
JAL230202229834 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2179.33 | 2179.33 | 2179.33 | 100
JAL230202228120 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1331.2 | 1331.2 | 1331.2 | 100
JAL230202228515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 100
JAL230202229805 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1646.38 | 1646.38 | 1646.38 | 100
JAL230302249502 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 100
JAL230202220316 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
JAL230202221809 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".