## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | JAL230202228109 | Proyecto de inversión | 687294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687294.06, modificado:672398.15}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, COLONIA ZALATITAN, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO - 109777 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109777 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.7, meta_modificada:602.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA., lon:-103.26633593, lat:20.65773369}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:687294.06, importe_modificado:672398.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.7}} | {2228109/proyecto_INICIO, 2228109/proyecto_FIN, 2228109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230202229949 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:921787.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL TURNO MATUTINO UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN NO.155 ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118419 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118419 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.25118691, lat:20.62083096}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 921787.72 | 921787.72 | 921787.72 | 921787.72 | 921787.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:991800.0, importe_modificado:921787.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2229949/proyecto_INICIO, 2229949/proyecto_FIN, 2229949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302257526 | Proyecto de inversión | 1301083.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301083.92, modificado:1286977.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ HASTA EL CADENAMIENTO 0 A 050.00, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 209527 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 209527 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL CANAL PLUVIAL COLIFLOR A 300 METROS DE LA SECUNDA, lon:-103.26139931, lat:20.64918866}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1286977.08 | 1286977.08 | 1286977.08 | 1286977.08 | 1286977.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-062-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1301083.92, importe_modificado:1286977.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2257526/proyecto_INICIO, 2257526/proyecto_FIN, 2257526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302255393 | Proyecto de inversión | 1186769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186769.68, modificado:1160151.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 195280 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195280 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALFAREROS COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, CALLE SEBASTIÁN ALLENDE A 720 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y POR LA CALLE MATAMOR, lon:-103.25979056, lat:20.63930377}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1160151.84 | 1160151.84 | 1160151.84 | 1160151.84 | 1160151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1186769.68, importe_modificado:1160151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.0}} | {2255393/proyecto_INICIO, 2255393/proyecto_FIN, 2255393/proyecto_PROCESO, 2255393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302255907 | Proyecto de inversión | 2405608.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405608.2, modificado:2405608.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CAMINO A SANTA RITA PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NVO. ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A SANTA RITA NORTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 198713 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 198713 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E, lon:-103.21875611, lat:20.59161465}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405608.2, importe_modificado:2405608.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} | {2255907/proyecto_PROCESO, 2255907/proyecto_FIN, 2255907/proyecto_PROCESO, 2255907/proyecto_INICIO, 2255907/proyecto_FIN, 2255907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402294160 | Proyecto de inversión | 433840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433840.0, modificado:359911.27}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ, UBICADA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GOLZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, COLONIA SAN GASPAR, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325727 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325727 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GOLZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PEDRO MORENO A 100 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN GASPAR POR LA CALLE HIDALGO, lon:-103.24448915, lat:20.67590634}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 359911.27 | 359911.27 | 359911.27 | 359911.27 | 359911.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-069-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:433840.0, importe_modificado:359911.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2294160/proyecto_INICIO, 2294160/proyecto_FIN, 2294160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295052 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:416933.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COMPLEMENTOS EN EL CANAL COLIFLOR SOBRE LA CALLE LECHUGA ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330212 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330212 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGA COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE REFORMA AGRARIA, A 170 METROS DE LA CRUZ VERDE EL ROSARIO POR LA CALLE CONSTITUYENTES Y REFORMA AGRARIA, lon:-103.26328014, lat:20.64988781}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 416933.61 | 416933.61 | 416933.61 | 416933.61 | 416933.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-072-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:700000.0, importe_modificado:416933.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2295052/proyecto_INICIO, 2295052/proyecto_FIN, 2295052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295078 | Proyecto de inversión | 1498720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498720.0, modificado:1498720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE ARCELIA SEVILLA ENTRE CALLE MARCOS LARA Y CALLE DELICIAS, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330326 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330326 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCELIA SEVILLA COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MARCOS LARA Y CALLE DELICIAS, CALLE JOSÉ MARTÍNEZ A 550 METROS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA PAULA POR LA CALLE MARCOS LARA HASTA LA CALLE ARCELIA S, lon:-103.24540882, lat:20.593739}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-076-2023, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2295078/proyecto_PROCESO, 2295078/proyecto_FIN, 2295078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230202228249 | Proyecto de inversión | 1742643.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742643.72, modificado:1742643.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110408 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110408 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2561042, lat:20.65016216}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1742643.72, importe_modificado:1742643.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2228249/proyecto_INICIO, 2228249/proyecto_FIN, 2228249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302248725 | Proyecto de inversión | 1593889.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593889.38, modificado:1593889.38}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 156199 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156199 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID, lon:-103.22615231, lat:20.58390041}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-045-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1593889.38, importe_modificado:1593889.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2248725/proyecto_PROCESO, 2248725/proyecto_INICIO, 2248725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302255793 | Proyecto de inversión | 1247785.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247785.58, modificado:1247785.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE ARMAS ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA, Y CALLE MONARCAS ENTRE CALLE ARMAS Y CALLE RAMÓN CORONA, COLONIA EL PANORÁMICO II, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 197898 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 197898 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.56, meta_modificada:1186.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARMAS COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA CERRADA, CALLE RAMÓN CORONA A 330 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA A LA FALDAS DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN, lon:-103.23593978, lat:20.63702886}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1247785.58, importe_modificado:1247785.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.56}} | {2255793/proyecto_PROCESO, 2255793/proyecto_INICIO, 2255793/proyecto_FIN, 2255793/proyecto_PROCESO, 2255793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302257134 | Proyecto de inversión | 622160.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622160.04, modificado:622160.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, COLONIA LA HORTALIZA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 207209 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 207209 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BETABEL COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, AVENIDA CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COL, lon:-103.26262927, lat:20.64956012}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-060-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:622160.04, importe_modificado:622160.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.4}} | {2257134/proyecto_FIN, 2257134/proyecto_INICIO, 2257134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295069 | Proyecto de inversión | 2059000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059000.0, modificado:2059000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO.1120 ATZIHUALPILLI UBICADA EN CALLE CANARIO ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCÁN, COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330292 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330292 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCÁN, CALLE GANSO A 450 METROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE AV. TONALTECAS POR LA CALLE JILGUERO SUR Y LA CALLE CANARIO., lon:-103.23710762, lat:20.66418456}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-075-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2059000.0, importe_modificado:2059000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2295069/proyecto_INICIO, 2295069/proyecto_FIN, 2295069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230202223515 | Proyecto de inversión | 545327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545327.96, modificado:545327.96}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74431 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25624155, lat:20.65039412}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:545327.96, importe_modificado:545327.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2223515/proyecto_INICIO, 2223515/proyecto_FIN, 2223515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402294114 | Proyecto de inversión | 1311960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311960.0, modificado:1311960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE JUAN BERNARDINO Y PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO, COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325593 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325593 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAN BERNARDINO Y CALLE ORIENTE NUEVO, CALLE ROSAS A 160 METROS DEL PRIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE TEPEYAC A LA ALTURA DEL CENTRO UN, lon:-103.22098878, lat:20.56642359}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-067-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1311960.0, importe_modificado:1311960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2294114/proyecto_INICIO, 2294114/proyecto_FIN, 2294114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230202219347 | Proyecto de inversión | 2282993.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282993.45, modificado:2282993.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 41915 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41915 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:245.62, meta_modificada:245.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25669887, lat:20.68202633}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2282993.46, importe_modificado:2282993.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:245.62}} | {2219347/proyecto_INICIO, 2219347/proyecto_PROCESO, 2219347/proyecto_FIN, 2219347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302255285 | Proyecto de inversión | 2107126.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107126.34, modificado:2107126.34}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE PINAR DE LAS PALOMAS ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 194347 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 194347 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, CALLE SANTA JANET A 770 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL , lon:-103.24138126, lat:20.65291609}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2107126.34, importe_modificado:2107126.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:263.0}} | {2255285/proyecto_PROCESO, 2255285/proyecto_INICIO, 2255285/proyecto_FIN, 2255285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302256176 | Proyecto de inversión | 10980406.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098040695E7, modificado:1.098040695E7}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ETAPA 2, UBICADA EN CALLE HIDALGO NO. 425, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 200489 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 200489 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE, lon:-103.24042354, lat:20.63207466}} | 2023-08-07 | 2023-12-01 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-001-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1.098040695E7, importe_modificado:1.098040695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2256176/proyecto_INICIO, 2256176/proyecto_PROCESO, 2256176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302257291 | Proyecto de inversión | 1102901.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102901.94, modificado:1102901.94}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 207983 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 207983 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CONSTITUYENTES JUSTO DETRÁS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA S, lon:-103.26415947, lat:20.64896528}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-061-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1102901.94, importe_modificado:1102901.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:144.0}} | {2257291/proyecto_INICIO, 2257291/proyecto_FIN, 2257291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402283717 | Proyecto de inversión | 1442543.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442543.78, modificado:1442543.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HÉROES, COL. SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 278993 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 278993 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ITURBIDE A 200 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-103.2670546, lat:20.62139721}} | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 1442543.78 | 1442543.78 | 1442543.78 | 1442543.78 | 1442543.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-065-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1442543.78, importe_modificado:1442543.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2283717/proyecto_PROCESO, 2283717/proyecto_INICIO, 2283717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230202222110 | Acción | 3042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042000.0, modificado:3042000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64188 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3042000 | 3042000 | 3042000 | 3042000 | 3042000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2023, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:3042000.0, importe_modificado:3042000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2222110/proyecto_INICIO, 2222110/proyecto_PROCESO, 2222110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302255391 | Proyecto de inversión | 2402351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402351.5, modificado:2402351.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE PINAR DE LAS PALOMAS ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 195275 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195275 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1417.05, meta_modificada:1417.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, CALLE SANTA JANET A 960 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA, lon:-103.24142871, lat:20.65208005}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-054-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2402351.5, importe_modificado:2402351.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.05}} | {2255391/proyecto_PROCESO, 2255391/proyecto_FIN, 2255391/proyecto_PROCESO, 2255391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402283707 | Proyecto de inversión | 2402476.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402476.24, modificado:2949269.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO - 278900 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 278900 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:310.3, meta_modificada:310.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE MATAMOROS A 350 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO., lon:-103.24377839, lat:20.62161704}} | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2949269 | 2949269 | 2949269 | 2949269 | 2949269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-064-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2402476.24, importe_modificado:2949269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:310.3}} | {2283707/proyecto_PROCESO, 2283707/proyecto_INICIO, 2283707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295062 | Proyecto de inversión | 1441255.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441255.21, modificado:1441255.21}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO - 330248 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330248 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.35, meta_modificada:180.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 METROS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA HUERTAS POR LA CALLE , lon:-103.26768479, lat:20.62505997}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1441255.21 | 1441255.21 | 1441255.21 | 1441255.21 | 1441255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-073-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1441255.21, importe_modificado:1441255.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.35}} | {2295062/proyecto_INICIO, 2295062/proyecto_FIN, 2295062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295108 | Proyecto de inversión | 2507542.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1435406.96, modificado:1435406.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072135.85, modificado:460793.04}} | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO, PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, UBICADA EN CALLE HIDALGO 425, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330432 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330432 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE, lon:-103.2403895, lat:20.6321198}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1896200 | 1896200 | 1896200 | 1896200 | 1896200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-077-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1596200.0, importe_modificado:1896200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2295108/proyecto_INICIO, 2295108/proyecto_FIN, 2295108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302249523 | Proyecto de inversión | 2405102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405102.0, modificado:2405102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161118 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161118 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.98, meta_modificada:1425.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID, lon:-103.2261208, lat:20.58387028}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405102.0, importe_modificado:2405102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.98}} | {2249523/proyecto_PROCESO, 2249523/proyecto_INICIO, 2249523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302257539 | Proyecto de inversión | 1342775.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342775.72, modificado:1342775.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 209555 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 209555 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.9, meta_modificada:829.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA A 50 METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL 88 POR LA CALLE CONSTITUYENTES, lon:-103.26315079, lat:20.64896382}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-063-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1342775.72, importe_modificado:1342775.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.9}} | {2257539/proyecto_INICIO, 2257539/proyecto_PROCESO, 2257539/proyecto_FIN, 2257539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402294102 | Proyecto de inversión | 502860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502860.0, modificado:353153.79}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO UBICADA EN CALLE LOMA PERIBÁN ENTRE CALLE LOMA PERIBÁN PONIENTE Y CALLE LOMA PERIBÁN ORIENTE, COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325529 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325529 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA PERIBÁN COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA PERIBÁN PONIENTE Y CALLE LOMA PERIBÁN ORIENTE, AVENIDA PASEO LOMA SUR A 350 METROS DE LA PLAZA CÍVICA 20 DE NOVIEMBRE POR LA AVENIDA LOMA DOR, lon:-103.2563366, lat:20.62228766}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 353153.79 | 353153.79 | 353153.79 | 353153.79 | 353153.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-066-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:502860.0, importe_modificado:353153.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2294102/proyecto_INICIO, 2294102/proyecto_FIN, 2294102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402294178 | Proyecto de inversión | 1658800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658800.0, modificado:1658800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, UBICADA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE LOMA ESTRELLA, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325796 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325796 | S | 475 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ESTRELLA, CALLE LOMA DE OCCIDENTE A 850 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE ZALATITÁN POR LA CALLE HIDAL, lon:-103.25835557, lat:20.65391601}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-070-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1658800.0, importe_modificado:1658800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2294178/proyecto_INICIO, 2294178/proyecto_FIN, 2294178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230202228777 | Proyecto de inversión | 1918264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918264.43, modificado:1918264.44}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113652 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-103.2619113, lat:20.65863436}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1918264.44, importe_modificado:1918264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2228777/proyecto_INICIO, 2228777/proyecto_PROCESO, 2228777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230302255435 | Proyecto de inversión | 1489643.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489643.44, modificado:1489643.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A SANTA RITA PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NVO. ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A SANTA RITA NORTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 195526 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195526 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E, lon:-103.21875502, lat:20.59154937}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-056-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1489643.44, importe_modificado:1489643.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:445.0}} | {2255435/proyecto_INICIO, 2255435/proyecto_FIN, 2255435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402294146 | Proyecto de inversión | 1445360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445360.0, modificado:1445360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR MATEOS SEZATE UBICADA EN CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN, ENTRE CALLE MANUEL JUÁREZ Y CALLE RAFAEL MORENO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325695 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325695 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MANUEL JUÁREZ Y CALLE RAFAEL MORENO, CALLE 29 DE JUNIO A 300 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR LA CALLE BENJAMÍN GUTIERREZ Y ENRIQU, lon:-103.22152756, lat:20.58077601}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1445360 | 1445360 | 1445360 | 1445360 | 1445360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-068-2023, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1445360.0, importe_modificado:1445360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2294146/proyecto_INICIO, 2294146/proyecto_FIN, 2294146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295050 | Proyecto de inversión | 1578760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578760.0, modificado:1578760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA CALLE ANDRÉS BELLO ENTRE CALLE JAVIER URANGA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330177 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330177 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANDRÉS BELLO COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JAVIER URANGA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, A 500 METROS DEL PLANTEL COBAEJ BASILIO BADILLO POR LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE AND, lon:-103.25101829, lat:20.64924618}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1578760 | 1578760 | 1578760 | 1578760 | 1578760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-071-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1578760.0, importe_modificado:1578760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {2295050/proyecto_INICIO, 2295050/proyecto_FIN, 2295050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | JAL230402295064 | Proyecto de inversión | 2307817.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307817.88, modificado:2307817.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO - 330268 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330268 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.05, meta_modificada:1342.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 METROS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA HUERTAS POR LA CALLE , lon:-103.26766631, lat:20.62508389}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 2307817.88 | 2307817.88 | 2307817.88 | 2307817.88 | 2307817.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-074-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2307817.88, importe_modificado:2307817.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.05}} | {2295064/proyecto_INICIO, 2295064/proyecto_FIN, 2295064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL230202228109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687294.06 | 672398.15
JAL230202229949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 921787.72
JAL230302257526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301083.92 | 1286977.08
JAL230302255393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186769.68 | 1160151.84
JAL230302255907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405608.2 | 2405608.2
JAL230402294160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433840 | 359911.27
JAL230402295052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 416933.61
JAL230402295078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498720 | 1498720
JAL230202228249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230302248725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593889.38 | 1593889.38
JAL230302255793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247785.58 | 1247785.58
JAL230302257134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622160.04 | 622160.04
JAL230402295069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059000 | 2059000
JAL230202223515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545327.96 | 545327.96
JAL230402294114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311960 | 1311960
JAL230202219347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282993.45 | 2282993.46
JAL230302255285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2107126.34 | 2107126.34
JAL230302256176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10980406.95 | 10980406.95
JAL230302257291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102901.94 | 1102901.94
JAL230402283717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442543.78 | 1442543.78
JAL230202222110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3042000 | 3042000
JAL230302255391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402351.5 | 2402351.5
JAL230402283707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402476.24 | 2949269
JAL230402295062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441255.21 | 1441255.21
JAL230402295108 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1435406.96 | 1435406.96
JAL230402295108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072135.85 | 460793.04
JAL230302249523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405102 | 2405102
JAL230302257539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342775.72 | 1342775.72
JAL230402294102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502860 | 353153.79
JAL230402294178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658800 | 1658800
JAL230202228777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918264.43 | 1918264.44
JAL230302255435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489643.44 | 1489643.44
JAL230402294146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445360 | 1445360
JAL230402295050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1578760 | 1578760
JAL230402295064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2307817.88 | 2307817.88

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL230202228109 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7
JAL230202229949 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
JAL230302257526 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
JAL230302255393 | Metros | 290 | 290
JAL230302255907 | Metros | 440 | 440
JAL230402294160 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL230402295052 | Metros Cuadrados | 130 | 130
JAL230402295078 | Metros Cuadrados | 296 | 296
JAL230202228249 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL230302248725 | Metros Cuadrados | 195 | 195
JAL230302255793 | Metros Cuadrados | 1186.56 | 1186.56
JAL230302257134 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4
JAL230402295069 | Metros Cuadrados | 435 | 435
JAL230202223515 | Metros lineales | 107.5 | 107.5
JAL230402294114 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL230202219347 | Metros | 245.62 | 245.62
JAL230302255285 | Metros | 263 | 263
JAL230302256176 | Metros Cuadrados | 485 | 485
JAL230302257291 | Metros | 144 | 144
JAL230402283717 | Metros lineales | 80 | 80
JAL230202222110 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL230302255391 | Metros Cuadrados | 1417.05 | 1417.05
JAL230402283707 | Metros | 310.3 | 310.3
JAL230402295062 | Metros | 180.35 | 180.35
JAL230402295108 | Metros | 110 | 110
JAL230302249523 | Metros Cuadrados | 1425.98 | 1425.98
JAL230302257539 | Metros Cuadrados | 829.9 | 829.9
JAL230402294102 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL230402294178 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL230202228777 | Metros lineales | 73 | 73
JAL230302255435 | Metros | 445 | 445
JAL230402294146 | Metros Cuadrados | 273 | 273
JAL230402295050 | Metros Cuadrados | 299 | 299
JAL230402295064 | Metros Cuadrados | 1342.05 | 1342.05

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL230202228109 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA. | -103.2663 | 20.6577
JAL230202229949 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN | -103.2512 | 20.6208
JAL230302257526 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL CANAL PLUVIAL COLIFLOR A 300 METROS DE LA SECUNDA | -103.2614 | 20.6492
JAL230302255393 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ALFAREROS COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, CALLE SEBASTIÁN ALLENDE A 720 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y POR LA CALLE MATAMOR | -103.2598 | 20.6393
JAL230302255907 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E | -103.2188 | 20.5916
JAL230402294160 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GOLZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PEDRO MORENO A 100 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN GASPAR POR LA CALLE HIDALGO | -103.2445 | 20.6759
JAL230402295052 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LECHUGA COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE REFORMA AGRARIA, A 170 METROS DE LA CRUZ VERDE EL ROSARIO POR LA CALLE CONSTITUYENTES Y REFORMA AGRARIA | -103.2633 | 20.6499
JAL230402295078 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARCELIA SEVILLA COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MARCOS LARA Y CALLE DELICIAS, CALLE JOSÉ MARTÍNEZ A 550 METROS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA PAULA POR LA CALLE MARCOS LARA HASTA LA CALLE ARCELIA S | -103.2454 | 20.5937
JAL230202228249 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2561 | 20.6502
JAL230302248725 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID | -103.2262 | 20.5839
JAL230302255793 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ARMAS COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA CERRADA, CALLE RAMÓN CORONA A 330 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA A LA FALDAS DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN | -103.2359 | 20.637
JAL230302257134 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE BETABEL COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, AVENIDA CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COL | -103.2626 | 20.6496
JAL230402295069 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CANARIO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCÁN, CALLE GANSO A 450 METROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE AV. TONALTECAS POR LA CALLE JILGUERO SUR Y LA CALLE CANARIO. | -103.2371 | 20.6642
JAL230202223515 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON | -103.2562 | 20.6504
JAL230402294114 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | CALLE TEPEYAC COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAN BERNARDINO Y CALLE ORIENTE NUEVO, CALLE ROSAS A 160 METROS DEL PRIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE TEPEYAC A LA ALTURA DEL CENTRO UN | -103.221 | 20.5664
JAL230202219347 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS. | -103.2567 | 20.682
JAL230302255285 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, CALLE SANTA JANET A 770 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL | -103.2414 | 20.6529
JAL230302256176 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE | -103.2404 | 20.6321
JAL230302257291 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CONSTITUYENTES JUSTO DETRÁS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA S | -103.2642 | 20.649
JAL230402283717 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ITURBIDE A 200 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN | -103.2671 | 20.6214
JAL230202222110 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL230302255391 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, CALLE SANTA JANET A 960 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA | -103.2414 | 20.6521
JAL230402283707 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE MATAMOROS A 350 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO. | -103.2438 | 20.6216
JAL230402295062 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 METROS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA HUERTAS POR LA CALLE | -103.2677 | 20.6251
JAL230402295108 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE | -103.2404 | 20.6321
JAL230302249523 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID | -103.2261 | 20.5839
JAL230302257539 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA A 50 METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL 88 POR LA CALLE CONSTITUYENTES | -103.2632 | 20.649
JAL230402294102 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA PERIBÁN COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA PERIBÁN PONIENTE Y CALLE LOMA PERIBÁN ORIENTE, AVENIDA PASEO LOMA SUR A 350 METROS DE LA PLAZA CÍVICA 20 DE NOVIEMBRE POR LA AVENIDA LOMA DOR | -103.2563 | 20.6223
JAL230402294178 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ESTRELLA, CALLE LOMA DE OCCIDENTE A 850 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE ZALATITÁN POR LA CALLE HIDAL | -103.2584 | 20.6539
JAL230202228777 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES. | -103.2619 | 20.6586
JAL230302255435 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E | -103.2188 | 20.5915
JAL230402294146 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MANUEL JUÁREZ Y CALLE RAFAEL MORENO, CALLE 29 DE JUNIO A 300 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR LA CALLE BENJAMÍN GUTIERREZ Y ENRIQU | -103.2215 | 20.5808
JAL230402295050 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ANDRÉS BELLO COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JAVIER URANGA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, A 500 METROS DEL PLANTEL COBAEJ BASILIO BADILLO POR LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE AND | -103.251 | 20.6492
JAL230402295064 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 METROS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA HUERTAS POR LA CALLE | -103.2677 | 20.6251

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL230202228109 | Obra | DGOPT-R33-030-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 687294.06 | 672398.15
JAL230202229949 | Obra | DGOPT-R33-043-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 991800 | 921787.72
JAL230302257526 | Obra | DGOPT-R33-062-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1301083.92 | 1286977.08
JAL230302255393 | Obra | DGOPT-R33-055-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1186769.68 | 1160151.84
JAL230302255907 | Obra | DGOPT-R33-059-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2405608.2 | 2405608.2
JAL230402294160 | Obra | DGOPT-R33-069-2023 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 433840 | 359911.27
JAL230402295052 | Obra | DGOPT-R33-072-2023 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 700000 | 416933.61
JAL230402295078 | Obra | DGOPT-R33-076-2023 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1498720 | 1498720.0
JAL230202228249 | Obra | DGOPT-R33-033-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230302248725 | Obra | DGOPT-R33-045-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1593889.38 | 1593889.38
JAL230302255793 | Obra | DGOPT-R33-058-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1247785.58 | 1247785.58
JAL230302257134 | Obra | DGOPT-R33-060-2023 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 622160.04 | 622160.04
JAL230402295069 | Obra | DGOPT-R33-075-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2059000 | 2059000.0
JAL230202223515 | Obra | DGOPT-R33-029-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 545327.96 | 545327.96
JAL230402294114 | Obra | DGOPT-R33-067-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1311960 | 1311960.0
JAL230202219347 | Obra | DGOPT-R33-015-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2282993.46 | 2282993.46
JAL230302255285 | Obra | DGOPT-R33-052-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2107126.34 | 2107126.34
JAL230302256176 | Obra | DGOPT-R33-CONC-001-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 10980406.95 | 1.098040695E7
JAL230302257291 | Obra | DGOPT-R33-061-2023 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1102901.94 | 1102901.94
JAL230402283717 | Obra | DGOPT-R33-065-2023 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1442543.78 | 1442543.78
JAL230202222110 | Servicios | R33 SERVICIOS PRO 2023 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1 | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 3042000 | 3042000.0
JAL230302255391 | Obra | DGOPT-R33-054-2023 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2402351.5 | 2402351.5
JAL230402283707 | Obra | DGOPT-R33-064-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2402476.24 | 2949269.0
JAL230402295062 | Obra | DGOPT-R33-073-2023 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1441255.21 | 1441255.21
JAL230402295108 | Obra | DGOPT-R33-077-2023 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1596200 | 1896200.0
JAL230302249523 | Obra | DGOPT-R33-050-2023 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2405102 | 2405102.0
JAL230302257539 | Obra | DGOPT-R33-063-2023 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1342775.72 | 1342775.72
JAL230402294102 | Obra | DGOPT-R33-066-2023 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 502860 | 353153.79
JAL230402294178 | Obra | DGOPT-R33-070-2023 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1658800 | 1658800.0
JAL230202228777 | Obra | DGOPT-R33-038-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1918264.44 | 1918264.44
JAL230302255435 | Obra | DGOPT-R33-056-2023 | YAZGAR S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1489643.44 | 1489643.44
JAL230402294146 | Obra | DGOPT-R33-068-2023 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1445360 | 1445360.0
JAL230402295050 | Obra | DGOPT-R33-071-2023 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1578760 | 1578760.0
JAL230402295064 | Obra | DGOPT-R33-074-2023 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2307817.88 | 2307817.88

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL230202228109 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 602.7 | 602.7 | 602.7 | 100
JAL230202229949 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
JAL230302257526 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
JAL230302255393 | 2023 | 4 | Metros | 290 | 290 | 290 | 100
JAL230302255907 | 2023 | 4 | Metros | 440 | 440 | 440 | 100
JAL230402294160 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL230402295052 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
JAL230402295078 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 296 | 296 | 296 | 100
JAL230202228249 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL230302248725 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 195 | 100
JAL230302255793 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1186.56 | 1186.56 | 1186.56 | 100
JAL230302257134 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1016.4 | 1016.4 | 1016.4 | 100
JAL230402295069 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100
JAL230202223515 | 2023 | 4 | Metros lineales | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 100
JAL230402294114 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
JAL230202219347 | 2023 | 4 | Metros | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 100
JAL230302255285 | 2023 | 4 | Metros | 263 | 263 | 263 | 100
JAL230302256176 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 485 | 485 | 485 | 100
JAL230302257291 | 2023 | 4 | Metros | 144 | 144 | 144 | 100
JAL230402283717 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL230202222110 | 2023 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL230302255391 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1417.05 | 1417.05 | 1417.05 | 100
JAL230402283707 | 2023 | 4 | Metros | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 100
JAL230402295062 | 2023 | 4 | Metros | 180.35 | 180.35 | 180.35 | 100
JAL230402295108 | 2023 | 4 | Metros | 110 | 110 | 110 | 100
JAL230302249523 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1425.98 | 1425.98 | 1425.98 | 100
JAL230302257539 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 829.9 | 829.9 | 829.9 | 100
JAL230402294102 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL230402294178 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 340 | 100
JAL230202228777 | 2023 | 4 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
JAL230302255435 | 2023 | 4 | Metros | 445 | 445 | 445 | 100
JAL230402294146 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
JAL230402295050 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100
JAL230402295064 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1342.05 | 1342.05 | 1342.05 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".