## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | JAL250202543506 | Proyecto de inversión | 1835053.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835053.81, modificado:1835053.81}} | Construcción de centro comunitario en avenida de Los Maestros entre calle Porfirio Díaz y calle Ávila Camacho, colonia El Zapote, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 18368 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 18368 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida de Los Maestros Colonia El Zapote ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Ávila Camacho Calle Juan Álvarez Partiendo de la Comisaria de Tonalá, 330 metros al poniente por la Avenida de los Maestros., lon:-103.24806673, lat:20.63003664}} | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 1832126.66 | 1832126.66 | 916063.33 | 916063.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1832126.66, importe_modificado:1832126.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.9}} | {2543506/proyecto_PROCESO, 2543506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202543507 | Proyecto de inversión | 794811.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794811.57, modificado:789957.82}} | Construcción de techado en Jardín de niños Salvador Azuela Rivera en calle San José no. 57, entre calle San Isidro y calle independencia, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 18306 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 18306 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle San José Colonia Las Puertas ENTRE Calle San Isidro Y Calle independencia Calle Francisco I. Madero Partiendo de la exhacienda de Arroyo de En medio, 850 metros al oriente por calle La Hacienda hasta la calle San Francisco, , lon:-103.23021453, lat:20.58158299}} | 2025-05-28 | 2025-06-16 | 789957.82 | 789957.82 | 394978.91 | 394978.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2025, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:789957.82, importe_modificado:789957.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} | {2543507/proyecto_PROCESO, 2543507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202543508 | Proyecto de inversión | 2123184.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2123184.39, modificado:2119106.36}} | Sustitución de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero entre calle Galeana y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 24914 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 24914 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro ENTRE Calle Galeana Y Cerrada cerrada Calle Javier Mina Partiendo de la Presidencia Municipal, 600 metros al sur por la calle Franciso I. Madero hasta el cruce con la calle Cruz Bla, lon:-103.24409499, lat:20.61851948}} | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2119106.36 | 2119106.36 | 1059553.18 | 1059553.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2119106.36, importe_modificado:2119106.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2543508/proyecto_PROCESO, 2543508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202539686 | Proyecto de inversión | 1471849.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471849.55, modificado:1467958.66}} | Construcción de techado en escuela primaria Emiliano Zapata, en calle Constitución entre calle Cuauhtémoc y calle Loma Gris, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29871 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 29871 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Constitución Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Loma Gris Calle Paseo Lomas del Sur Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 225 metros al norte por la cal, lon:-103.2659736, lat:20.62549247}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1467958.66 | 1467958.66 | 733979.33 | 733979.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1467958.66, importe_modificado:1467958.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2539686/proyecto_PROCESO, 2539686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202539687 | Proyecto de inversión | 1417753.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417753.28, modificado:1414921.18}} | Construcción de techado en kinder Cuauhtémoc, en calle Jazmín entre avenida del Paraíso y avenida de las Rosas, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 30465 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30465 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jazmín Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida del Paraíso Y Avenida de las Rosas Partiendo de la plaza cívica de Jauja, 50 metros al norte por la calle Jazmín a un costado del templo de Jauja, lon:-103.22456998, lat:20.58383858}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1414921.18 | 1414921.18 | 707460.59 | 707460.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1414921.18, importe_modificado:1414921.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.5}} | {2539687/proyecto_PROCESO, 2539687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528953 | Proyecto de inversión | 795951.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795951.31, modificado:791582.48}} | Construcción de techado en escuela preescolar Cristobal Colón, en calle Juan Álvarez entre privada Lopez Mateos y calle Constituyentes, colonia El Zapote, municipio de Tonalá, Jalisco. - 31189 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31189 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Juan Álvarez Colonia El Zapote 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Lopez Mateos Y Calle Constituyentes Calle Plutarco Elías Calles Partiendo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, 360 metros al poniente por la avenid, lon:-103.24898288, lat:20.63144095}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 791582.48 | 791582.48 | 395791.24 | 395791.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-008-2025, contratista:URO0405105H2, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:791582.48, importe_modificado:791582.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.5}} | {2528953/proyecto_PROCESO, 2528953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528954 | Proyecto de inversión | 1898118.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898118.83, modificado:1894592.14}} | Construcción de techado en escuela primaria Irene Roble, en calle Diente de León entre calle Lucio Cabañas y calle Laurel, colonia Los Tulipanes, municipio de Tonalá, Jalisco. - 31785 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31785 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Diente de León Colonia Los Tulipanes 45413 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Lucio Cabañas Y Calle Laurel Calle Violeta Partiendo del cruce del periférico Manuel Gómez Morín y Nuevo Periférico Oriente, 820 metros al sur por perifér, lon:-103.238416, lat:20.68118741}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1894592.14 | 1894592.14 | 947296.07 | 947296.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2025, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1894592.14, importe_modificado:1894592.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2528954/proyecto_PROCESO, 2528954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528955 | Proyecto de inversión | 2019503.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019503.35, modificado:2017569.2}} | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado de cuña en calle Arco Pertinax entre calle Arco Tonala y calle Pinar de las Palomas, colonia Arcos de Zalatitan II, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 45158 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45158 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitan II 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Tonala Y Calle Pinar de las Palomas Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes ha, lon:-103.24078361, lat:20.65892996}} | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2017569.2 | 2017569.2 | 1008784.6 | 1008784.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2025, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2017569.2, importe_modificado:2017569.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {2528955/proyecto_PROCESO, 2528955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528956 | Proyecto de inversión | 1202898.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202898.99, modificado:1197927.76}} | Construcción de techado en escuela primaria José Clemente Orozco, en Avenida Jardines de la Cruz entre calle Cruz de Pachahuillo y calle Cruz de la Capilla, colonia Jardines de la Cruz Oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29520 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 29520 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Avenida Jardines de la Cruz Colonia Jardines de la Cruz 45417 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Cruz de Pachahuillo Y Calle Cruz de la Capilla Calle Cruz de Castiochepe Partiendo del panteón Jardines del Edén en el Rachio de la Cruz, 430, lon:-103.21115584, lat:20.64552062}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1197927.76 | 1197927.76 | 598963.88 | 598963.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1197927.76, importe_modificado:1197927.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.5}} | {2528956/proyecto_PROCESO, 2528956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528957 | Proyecto de inversión | 1054209.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054209.89, modificado:1051982.12}} | construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Amapola entre avenida Zalatitán y calle Selene, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23606 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 23606 | S | 1450 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Amapola Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Selene Calle Azalea Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 600 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Amapola., lon:-103.25704688, lat:20.6719424}} | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 1051982.12 | 1051982.12 | 525991.06 | 525991.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1051982.12, importe_modificado:1051982.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2528957/proyecto_INICIO, 2528957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528958 | Proyecto de inversión | 1289139.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289139.95, modificado:1289139.95}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Francisco Tejeda entre avenida Zalatitán y avenida Justo Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23061 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 23061 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco Tejeda Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Carlos Mérida Partiendo del Club Deportivo ADZ, 440 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal, lon:-103.25065808, lat:20.65489668}} | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 1285685.94 | 1285685.94 | 642842.97 | 642842.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-004-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1285685.94, importe_modificado:1285685.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2528958/proyecto_PROCESO, 2528958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528959 | Proyecto de inversión | 2563058.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563058.86, modificado:2559725.38}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Azafrán entre avenida Zalatitán y calle Malva, calle malva entre calle Reseda y calle Ave del Paraíso, calle Selene entre calle Azafrán y calle Flor de Durazno, y calle Azalea entre calle Mascota y calle Camino al Molino, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23257 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 23257 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1971.0, meta_modificada:1971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Azafrán Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Malva Calle Durazno Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 300 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Azafrán., lon:-103.25794827, lat:20.67456671}} | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 2559725.38 | 2559725.38 | 1279862.69 | 1279862.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2025, contratista:"EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.", convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2559725.38, importe_modificado:2559725.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {2528959/proyecto_INICIO, 2528959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528960 | Proyecto de inversión | 2085721.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2085721.08, modificado:2080925.1}} | Construcción de techado en Escuela primaria José Martí en calle Marcos Lara entre callle San Felipe y privada Magnolia, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 43644 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 43644 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Marcos Lara Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Felipe Y Privada Magnolia Privada San Felipe Partiendo de la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del Restaurante Canelos, 220 metros al sur por la c, lon:-103.24294661, lat:20.6002012}} | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2080925.1 | 2080925.1 | 1040462.55 | 1040462.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2080925.1, importe_modificado:2080925.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2528960/proyecto_INICIO, 2528960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528961 | Proyecto de inversión | 1335531.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335531.95, modificado:1335531.95}} | Construcción de techado en escuela preescolar Octavio Paz Lozano, en calle Prado Soleado entre calle Hacienda Santa Martha y calle Prado Dorado, colonia Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá, Jalisco. - 30639 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30639 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Calle Prado Soleado Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Hacienda Santa Martha Y Calle Prado Dorado Partiendo de la unidad médica del IMSS No. 184 en el Rancho de La Cruz, 600 metros al sur por la calle Prado, lon:-103.23150728, lat:20.64710958}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1332128.9 | 1332128.9 | 666064.45 | 666064.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2025, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1332128.9, importe_modificado:1332128.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2528961/proyecto_PROCESO, 2528961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528962 | Proyecto de inversión | 1325510.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325510.77, modificado:1321512.72}} | Construcción de techado en jardín de niños Jean Piaget, en calle Misión San Francisco entre cerrada Misión San Francisco y calle Prolongación Gigantes, colonia Misión San Francisco, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29413 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 29413 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Misión San Francisco Colonia Misión San Francisco 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Cerrada Misión San Francisco Y Calle Prolongación Gigantes Partiendo del club Deportivo ADZ, 290 metros al oriente por la calle Prolongación Gigant, lon:-103.24878786, lat:20.66072952}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1321512.72 | 1321512.72 | 660756.36 | 660756.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1321512.72, importe_modificado:1321512.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2528962/proyecto_PROCESO, 2528962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | JAL250202528963 | Proyecto de inversión | 2622851.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2622851.52, modificado:2621325.18}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Bandera Nacional entre calle Trincheras y calle Libertador, colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 21881 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 21881 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Bandera Nacional Colonia Altamira 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Trincheras Y Calle Libertador Calle Colón Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Poniente, 100 metros al oniente por la calle Constituyentes hasta la calle Bander, lon:-103.26393551, lat:20.65166057}} | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2621325.18 | 2621325.18 | 1310662.59 | 1310662.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2621325.18, importe_modificado:2621325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2528963/proyecto_PROCESO, 2528963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
JAL250202543506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835053.81 | 1835053.81
JAL250202543507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794811.57 | 789957.82
JAL250202543508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123184.39 | 2119106.36
JAL250202539686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471849.55 | 1467958.66
JAL250202539687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1417753.28 | 1414921.18
JAL250202528953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795951.31 | 791582.48
JAL250202528954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1898118.83 | 1894592.14
JAL250202528955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019503.35 | 2017569.2
JAL250202528956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202898.99 | 1197927.76
JAL250202528957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054209.89 | 1051982.12
JAL250202528958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1289139.95 | 1289139.95
JAL250202528959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2563058.86 | 2559725.38
JAL250202528960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2085721.08 | 2080925.1
JAL250202528961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335531.95 | 1335531.95
JAL250202528962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325510.77 | 1321512.72
JAL250202528963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2622851.52 | 2621325.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL250202543506 | Metros Cuadrados | 163 | 163
JAL250202543507 | Metros Cuadrados | 93 | 93
JAL250202543508 | Metros lineales | 330 | 330
JAL250202539686 | Metros Cuadrados | 252 | 252
JAL250202539687 | Metros Cuadrados | 247 | 247
JAL250202528953 | Metros Cuadrados | 115 | 115
JAL250202528954 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL250202528955 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990
JAL250202528956 | Metros Cuadrados | 219 | 219
JAL250202528957 | Metros Cuadrados | 512 | 512
JAL250202528958 | Metros Cuadrados | 853 | 853
JAL250202528959 | Metros Cuadrados | 1971 | 1971
JAL250202528960 | Metros Cuadrados | 396 | 396
JAL250202528961 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL250202528962 | Metros Cuadrados | 330 | 330
JAL250202528963 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL250202543506 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Avenida de Los Maestros Colonia El Zapote ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Ávila Camacho Calle Juan Álvarez Partiendo de la Comisaria de Tonalá, 330 metros al poniente por la Avenida de los Maestros. | -103.2481 | 20.63
JAL250202543507 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle San José Colonia Las Puertas ENTRE Calle San Isidro Y Calle independencia Calle Francisco I. Madero Partiendo de la exhacienda de Arroyo de En medio, 850 metros al oriente por calle La Hacienda hasta la calle San Francisco, | -103.2302 | 20.5816
JAL250202543508 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro ENTRE Calle Galeana Y Cerrada cerrada Calle Javier Mina Partiendo de la Presidencia Municipal, 600 metros al sur por la calle Franciso I. Madero hasta el cruce con la calle Cruz Bla | -103.2441 | 20.6185
JAL250202539686 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Constitución Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Loma Gris Calle Paseo Lomas del Sur Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 225 metros al norte por la cal | -103.266 | 20.6255
JAL250202539687 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Jazmín Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida del Paraíso Y Avenida de las Rosas Partiendo de la plaza cívica de Jauja, 50 metros al norte por la calle Jazmín a un costado del templo de Jauja | -103.2246 | 20.5838
JAL250202528953 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Juan Álvarez Colonia El Zapote 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Lopez Mateos Y Calle Constituyentes Calle Plutarco Elías Calles Partiendo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, 360 metros al poniente por la avenid | -103.249 | 20.6314
JAL250202528954 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Diente de León Colonia Los Tulipanes 45413 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Lucio Cabañas Y Calle Laurel Calle Violeta Partiendo del cruce del periférico Manuel Gómez Morín y Nuevo Periférico Oriente, 820 metros al sur por perifér | -103.2384 | 20.6812
JAL250202528955 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitan II 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Tonala Y Calle Pinar de las Palomas Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes ha | -103.2408 | 20.6589
JAL250202528956 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Avenida Jardines de la Cruz Colonia Jardines de la Cruz 45417 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Cruz de Pachahuillo Y Calle Cruz de la Capilla Calle Cruz de Castiochepe Partiendo del panteón Jardines del Edén en el Rachio de la Cruz, 430 | -103.2112 | 20.6455
JAL250202528957 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Amapola Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Selene Calle Azalea Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 600 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Amapola. | -103.257 | 20.6719
JAL250202528958 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Francisco Tejeda Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Carlos Mérida Partiendo del Club Deportivo ADZ, 440 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal | -103.2507 | 20.6549
JAL250202528959 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Azafrán Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Malva Calle Durazno Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 300 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Azafrán. | -103.2579 | 20.6746
JAL250202528960 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Marcos Lara Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Felipe Y Privada Magnolia Privada San Felipe Partiendo de la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del Restaurante Canelos, 220 metros al sur por la c | -103.2429 | 20.6002
JAL250202528961 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Calle Prado Soleado Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Hacienda Santa Martha Y Calle Prado Dorado Partiendo de la unidad médica del IMSS No. 184 en el Rancho de La Cruz, 600 metros al sur por la calle Prado | -103.2315 | 20.6471
JAL250202528962 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Misión San Francisco Colonia Misión San Francisco 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Cerrada Misión San Francisco Y Calle Prolongación Gigantes Partiendo del club Deportivo ADZ, 290 metros al oriente por la calle Prolongación Gigant | -103.2488 | 20.6607
JAL250202528963 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Bandera Nacional Colonia Altamira 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Trincheras Y Calle Libertador Calle Colón Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Poniente, 100 metros al oniente por la calle Constituyentes hasta la calle Bander | -103.2639 | 20.6517

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL250202543506 | Obra | DGOPT-R33-001-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1832126.66 | 1832126.66
JAL250202543507 | Obra | DGOPT-R33-013-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | Municipio de Tonalá Jalisco | 789957.82 | 789957.82
JAL250202543508 | Obra | DGOPT-R33-007-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2119106.36 | 2119106.36
JAL250202539686 | Obra | DGOPT-R33-023-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1467958.66 | 1467958.66
JAL250202539687 | Obra | DGOPT-R33-022-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1414921.18 | 1414921.18
JAL250202528953 | Obra | DGOPT-R33-008-2025 | URO0405105H2 | Municipio de Tonalá Jalisco | 791582.48 | 791582.48
JAL250202528954 | Obra | DGOPT-R33-012-2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1894592.14 | 1894592.14
JAL250202528955 | Obra | DGOPT-R33-002-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | Municipio de Tonalá Jalisco | 2017569.2 | 2017569.2
JAL250202528956 | Obra | DGOPT-R33-009-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1197927.76 | 1197927.76
JAL250202528957 | Obra | DGOPT-R33-006-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1051982.12 | 1051982.12
JAL250202528958 | Obra | DGOPT-R33-004-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1285685.94 | 1285685.94
JAL250202528959 | Obra | DGOPT-R33-005-2025 | "EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V." | Municipio de Tonalá Jalisco | 2559725.38 | 2559725.38
JAL250202528960 | Obra | DGOPT-R33-015-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2080925.1 | 2080925.1
JAL250202528961 | Obra | DGOPT-R33-011-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1332128.9 | 1332128.9
JAL250202528962 | Obra | DGOPT-R33-010-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1321512.72 | 1321512.72
JAL250202528963 | Obra | DGOPT-R33-003-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2621325.18 | 2621325.18

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL250202543506 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 48.9 | 30
JAL250202543507 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 46.5 | 50
JAL250202543508 | 2025 | 2 | Metros lineales | 330 | 330 | 165 | 50
JAL250202539686 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 126 | 50
JAL250202539687 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 123.5 | 50
JAL250202528953 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 57.5 | 50
JAL250202528954 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 195 | 50
JAL250202528955 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990 | 597 | 30
JAL250202528956 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 219 | 219 | 109.5 | 50
JAL250202528957 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 256 | 50
JAL250202528958 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 853 | 853 | 250 | 29.3083
JAL250202528959 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1971 | 1971 | 985 | 49.9746
JAL250202528960 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 198 | 50
JAL250202528961 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 120 | 50
JAL250202528962 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 165 | 50
JAL250202528963 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294 | 400 | 30.9119

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".