## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | JAL250202543506 | Proyecto de inversión | 1835053.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835053.81, modificado:1832126.66}} | Construcción de centro comunitario en avenida de Los Maestros entre calle Porfirio Díaz y calle Ávila Camacho, colonia El Zapote, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 18368 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 18368 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida de Los Maestros Colonia El Zapote ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Ávila Camacho Calle Juan Álvarez Partiendo de la Comisaria de Tonalá, 330 metros al poniente por la Avenida de los Maestros., lon:-103.24806673, lat:20.63003664}} | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 1832126.66 | 1832126.66 | 1832126.66 | 1832126.66 | 916063.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1832126.66, importe_modificado:1832126.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {2543506/proyecto_INICIO, 2543506/proyecto_PROCESO, 2543506/proyecto_FIN, 2543506/proyecto_PROCESO, 2543506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202543507 | Proyecto de inversión | 794811.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794811.57, modificado:789957.82}} | Construcción de techado en Jardín de niños Salvador Azuela Rivera en calle San José no. 57, entre calle San Isidro y calle independencia, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 18306 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 18306 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle San José Colonia Las Puertas ENTRE Calle San Isidro Y Calle independencia Calle Francisco I. Madero Partiendo de la exhacienda de Arroyo de En medio, 850 metros al oriente por calle La Hacienda hasta la calle San Francisco, , lon:-103.23021453, lat:20.58158299}} | 2025-05-28 | 2025-06-16 | 789957.82 | 789957.82 | 789957.82 | 789957.82 | 394978.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2025, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:789957.82, importe_modificado:789957.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2543507/proyecto_PROCESO, 2543507/proyecto_INICIO, 2543507/proyecto_PROCESO, 2543507/proyecto_FIN, 2543507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539686 | Proyecto de inversión | 1471849.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471849.55, modificado:1467958.66}} | Construcción de techado en escuela primaria Emiliano Zapata, en calle Constitución entre calle Cuauhtémoc y calle Loma Gris, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29871 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 29871 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Constitución Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Loma Gris Calle Paseo Lomas del Sur Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 225 metros al norte por la cal, lon:-103.2659736, lat:20.62549247}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1467958.66 | 1467958.66 | 1467958.66 | 1467958.66 | 733979.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1467958.66, importe_modificado:1467958.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2539686/proyecto_PROCESO, 2539686/proyecto_INICIO, 2539686/proyecto_FIN, 2539686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539687 | Proyecto de inversión | 1417753.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417753.28, modificado:1414921.18}} | Construcción de techado en kinder Cuauhtémoc, en calle Jazmín entre avenida del Paraíso y avenida de las Rosas, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 30465 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30465 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jazmín Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida del Paraíso Y Avenida de las Rosas Partiendo de la plaza cívica de Jauja, 50 metros al norte por la calle Jazmín a un costado del templo de Jauja, lon:-103.22456998, lat:20.58383858}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1414921.18 | 1414921.18 | 1414921.18 | 1414921.18 | 707460.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1414921.18, importe_modificado:1414921.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2539687/proyecto_PROCESO, 2539687/proyecto_INICIO, 2539687/proyecto_PROCESO, 2539687/proyecto_FIN, 2539687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528953 | Proyecto de inversión | 795951.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795951.31, modificado:791582.48}} | Construcción de techado en escuela preescolar Cristobal Colón, en calle Juan Álvarez entre privada Lopez Mateos y calle Constituyentes, colonia El Zapote, municipio de Tonalá, Jalisco. - 31189 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31189 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Juan Álvarez Colonia El Zapote 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Lopez Mateos Y Calle Constituyentes Calle Plutarco Elías Calles Partiendo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, 360 metros al poniente por la avenid, lon:-103.24898288, lat:20.63144095}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 791582.48 | 791582.48 | 791582.48 | 791582.48 | 395791.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-008-2025, contratista:URO0405105H2, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:791582.48, importe_modificado:791582.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2528953/proyecto_PROCESO, 2528953/proyecto_INICIO, 2528953/proyecto_PROCESO, 2528953/proyecto_FIN, 2528953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528954 | Proyecto de inversión | 1898118.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898118.83, modificado:1894592.14}} | Construcción de techado en escuela primaria Irene Roble, en calle Diente de León entre calle Lucio Cabañas y calle Laurel, colonia Los Tulipanes, municipio de Tonalá, Jalisco. - 31785 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31785 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Diente de León Colonia Los Tulipanes 45413 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Lucio Cabañas Y Calle Laurel Calle Violeta Partiendo del cruce del periférico Manuel Gómez Morín y Nuevo Periférico Oriente, 820 metros al sur por perifér, lon:-103.238416, lat:20.68118741}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1894592.14 | 1894592.14 | 1894592.14 | 1894592.14 | 947296.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2025, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1894592.14, importe_modificado:1894592.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2528954/proyecto_PROCESO, 2528954/proyecto_INICIO, 2528954/proyecto_PROCESO, 2528954/proyecto_FIN, 2528954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528956 | Proyecto de inversión | 1202898.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202898.99, modificado:1197927.76}} | Construcción de techado en escuela primaria José Clemente Orozco, en Avenida Jardines de la Cruz entre calle Cruz de Pachahuillo y calle Cruz de la Capilla, colonia Jardines de la Cruz Oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29520 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 29520 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Avenida Jardines de la Cruz Colonia Jardines de la Cruz 45417 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Cruz de Pachahuillo Y Calle Cruz de la Capilla Calle Cruz de Castiochepe Partiendo del panteón Jardines del Edén en el Rachio de la Cruz, 430, lon:-103.21115584, lat:20.64552062}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1197927.76 | 1197927.76 | 1197927.76 | 1197927.76 | 598963.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1197927.76, importe_modificado:1197927.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {2528956/proyecto_INICIO, 2528956/proyecto_PROCESO, 2528956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528957 | Proyecto de inversión | 1054209.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054209.89, modificado:1051982.12}} | construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Amapola entre avenida Zalatitán y calle Selene, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23606 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 23606 | S | 1450 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Amapola Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Selene Calle Azalea Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 600 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Amapola., lon:-103.25704688, lat:20.6719424}} | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 1051982.12 | 1051982.12 | 1051982.12 | 1051982.12 | 525991.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1051982.12, importe_modificado:1051982.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2528957/proyecto_INICIO, 2528957/proyecto_PROCESO, 2528957/proyecto_FIN, 2528957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528958 | Proyecto de inversión | 1289139.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289139.95, modificado:1285685.94}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Francisco Tejeda entre avenida Zalatitán y avenida Justo Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23061 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 23061 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco Tejeda Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Carlos Mérida Partiendo del Club Deportivo ADZ, 440 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal, lon:-103.25065808, lat:20.65489668}} | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 1285685.94 | 1285685.94 | 1285685.94 | 1285685.94 | 642842.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-004-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1285685.94, importe_modificado:1285685.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}} | {2528958/proyecto_PROCESO, 2528958/proyecto_INICIO, 2528958/proyecto_FIN, 2528958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528959 | Proyecto de inversión | 2563058.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563058.86, modificado:2559725.38}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Azafrán entre avenida Zalatitán y calle Malva, calle malva entre calle Reseda y calle Ave del Paraíso, calle Selene entre calle Azafrán y calle Flor de Durazno, y calle Azalea entre calle Mascota y calle Camino al Molino, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23257 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 23257 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1971.0, meta_modificada:1971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Azafrán Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Malva Calle Durazno Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 300 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Azafrán., lon:-103.25794827, lat:20.67456671}} | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 2559725.38 | 2559725.38 | 2559725.38 | 2559725.38 | 1279862.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2025, contratista:"EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.", convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2559725.38, importe_modificado:2559725.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1971.0}} | {2528959/proyecto_PROCESO, 2528959/proyecto_INICIO, 2528959/proyecto_PROCESO, 2528959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528960 | Proyecto de inversión | 2085721.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2085721.08, modificado:2080925.1}} | Construcción de techado en Escuela primaria José Martí en calle Marcos Lara entre callle San Felipe y privada Magnolia, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 43644 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 43644 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Marcos Lara Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Felipe Y Privada Magnolia Privada San Felipe Partiendo de la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del Restaurante Canelos, 220 metros al sur por la c, lon:-103.24294661, lat:20.6002012}} | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2080925.1 | 2080925.1 | 2080925.1 | 2080925.1 | 1040462.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2080925.1, importe_modificado:2080925.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2528960/proyecto_PROCESO, 2528960/proyecto_INICIO, 2528960/proyecto_PROCESO, 2528960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528961 | Proyecto de inversión | 1335531.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335531.95, modificado:1332128.9}} | Construcción de techado en escuela preescolar Octavio Paz Lozano, en calle Prado Soleado entre calle Hacienda Santa Martha y calle Prado Dorado, colonia Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá, Jalisco. - 30639 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30639 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Calle Prado Soleado Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Hacienda Santa Martha Y Calle Prado Dorado Partiendo de la unidad médica del IMSS No. 184 en el Rancho de La Cruz, 600 metros al sur por la calle Prado, lon:-103.23150728, lat:20.64710958}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1332128.9 | 1332128.9 | 1332128.9 | 1332128.9 | 666064.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2025, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1332128.9, importe_modificado:1332128.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2528961/proyecto_PROCESO, 2528961/proyecto_INICIO, 2528961/proyecto_PROCESO, 2528961/proyecto_FIN, 2528961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528962 | Proyecto de inversión | 1325510.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325510.77, modificado:1321512.72}} | Construcción de techado en jardín de niños Jean Piaget, en calle Misión San Francisco entre cerrada Misión San Francisco y calle Prolongación Gigantes, colonia Misión San Francisco, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29413 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 29413 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Misión San Francisco Colonia Misión San Francisco 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Cerrada Misión San Francisco Y Calle Prolongación Gigantes Partiendo del club Deportivo ADZ, 290 metros al oriente por la calle Prolongación Gigant, lon:-103.24878786, lat:20.66072952}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 1321512.72 | 1321512.72 | 1321512.72 | 1321512.72 | 660756.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1321512.72, importe_modificado:1321512.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2528962/proyecto_INICIO, 2528962/proyecto_PROCESO, 2528962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571594 | Proyecto de inversión | 358796.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358796.47, modificado:356985.22}} | Construcción de red de drenaje sanitario en privada Granjenos entre calle Granjenos y cerrada, colonia Mesa de las Gamboas, Municipio de Tonalá, Jalisco - 81469 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 81469 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Granjenos Colonia Mesa de las Gamboas 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Granjenos Y Calle Las Gamboas Partiendo del Centro Cultural Herencia Milenaria a las faldas del Cerro de la Reina, 520m al norte por la calle Ramón Cor, lon:-103.23091762, lat:20.63995455}} | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 356985.22 | 356985.22 | 356985.22 | 356985.22 | 178492.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2025, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:356985.22, importe_modificado:356985.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2571594/proyecto_FIN, 2571594/proyecto_INICIO, 2571594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571595 | Proyecto de inversión | 2620522.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2620522.48, modificado:2617957.82}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Loma Escondida entre calle Camino Real y calle Loma Norte, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 64544 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64544 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Loma Escondida Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Alta Partiendo de la Parroquia Jesús de Nazaret en la colonia Loma Bonita, 150 metros al Oriente por la calle Loma, lon:-103.25528562, lat:20.65140212}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2617957.82 | 2617957.82 | 2617957.82 | 2617957.82 | 1308978.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2617957.82, importe_modificado:2617957.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.0}} | {2571595/proyecto_INICIO, 2571595/proyecto_FIN, 2571595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571596 | Proyecto de inversión | 1524505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524505.67, modificado:1521623.46}} | Construcción de techado en escuela primaria urbana estatal 1240 Juventino Rosas, en calle Santa Cecilia entre calle Santa Martha y calle Santa Lucía, colonia Arcos de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco. - 64593 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64593 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Santa Cecilia Colonia Arcos de Zalatitán 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Santa Martha Y Calle Santa Lucía Partiendo de la Preparatoria Regional Tonalá Norte, 500 metros al oriente por la calle Antonia Corona hasta la calle , lon:-103.24244342, lat:20.64888506}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 1521623.46 | 1521623.46 | 1521623.46 | 1521623.46 | 760811.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2025, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1521623.46, importe_modificado:1521623.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2571596/proyecto_PROCESO, 2571596/proyecto_FIN, 2571596/proyecto_PROCESO, 2571596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571597 | Proyecto de inversión | 13100009.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.310000954E7, modificado:1.309769952E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICAS PARA LA UNIDAD MEDICA, HOSPITAL PRBO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ UBICADO, EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA TONALÁ CENTRO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 51466 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 51466 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6780.0, meta_modificada:6780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Privada Álvaro Obregón Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Pip, lon:-103.24045876, lat:20.6319853}} | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 13097699.52 | 13097699.52 | 13097699.52 | 13097699.52 | 6548849.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-002-2025, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1.309769952E7, importe_modificado:1.309769952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6780.0}} | {2571597/proyecto_FIN, 2571597/proyecto_PROCESO, 2571597/proyecto_FIN, 2571597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571598 | Proyecto de inversión | 9164521.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9164521.42, modificado:9159163.79}} | Construcción de red eléctrica para energizar la cruz verde pública Pbro. Rafael González González en calle Hidalgo #425, entre avenida Cihualpilli y privada Álvaro Obregón, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 68583 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 68583 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Privada Álvaro Obregón Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Pip, lon:-103.24049462, lat:20.63197509}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 9159163.79 | 9159163.79 | 9159163.79 | 9159163.79 | 4579581.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-001-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:9159163.79, importe_modificado:9159163.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.0}} | {2571598/proyecto_FIN, 2571598/proyecto_PROCESO, 2571598/proyecto_FIN, 2571598/proyecto_PROCESO, 2571598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571599 | Proyecto de inversión | 769011.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769011.14, modificado:766257.42}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en Andador Olivo entre calle Parota y calle Durazno, colonia Bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 78509 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 78509 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andador Olivo Colonia Bosques de Tonalá 45416 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Parota Y Calle Durazno Andador Manzano Partiendo de la plaza cívica de EL Rosario, tomar la calle Herrera y Cairo hacia el Oriente por 130m hasta la calle 16, lon:-103.25616902, lat:20.64595009}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 766257.42 | 766257.42 | 766257.42 | 766257.42 | 383128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:766257.42, importe_modificado:766257.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.8}} | {2571599/proyecto_FIN, 2571599/proyecto_PROCESO, 2571599/proyecto_INICIO, 2571599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571600 | Proyecto de inversión | 1337769.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337769.83, modificado:1334356.92}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Ignacio Manuel Altamirano entre avenida Zalatitán y calle Herminio Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 87826 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 87826 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Manuel Altamirano Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Herminio Sierra Calle Luis Castillo Lendón Partiendo de la entrada principal de la Preparatoria Tonalá Norte, 320 metros al ponie, lon:-103.25103668, lat:20.65068727}} | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 1334356.92 | 1334356.92 | 1334356.92 | 1334356.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1334356.92, importe_modificado:1334356.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2571600/proyecto_INICIO, 2571600/proyecto_FIN, 2571600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571601 | Proyecto de inversión | 467557.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467557.21, modificado:464358.66}} | Construcción de red de agua potable en privada Obregón entre calle Álvaro Obregón y cerrada, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 81864 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 81864 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Obregón Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Independencia Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 250m al norte por la calle Constitución hasta la ca, lon:-103.27082234, lat:20.62579431}} | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 464358.66 | 464358.66 | 464358.66 | 464358.66 | 232179.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:464358.66, importe_modificado:464358.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2571601/proyecto_FIN, 2571601/proyecto_PROCESO, 2571601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571602 | Proyecto de inversión | 403505.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403505.36, modificado:399819.18}} | Construcción de drenaje sanitario en calle Allende entre calle Loma Camino Real y calle Loma Norte, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 108917 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 108917 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.5, meta_modificada:76.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Allende Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Juárez Partiendo de la plaza cívica de Zalatitán, 80m al norte por la calle Abascal y Souza hasta la calle Morelos, , lon:-103.25446752, lat:20.65817394}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 399819.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571603 | Proyecto de inversión | 1267236.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267236.28, modificado:1503028.59}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Allende entre calle Loma Camino Real y calle Loma Norte, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 101585 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 101585 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.1, meta_modificada:1056.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Allende Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Juárez Partiendo de la plaza cívica de Zalatitán, 80m al norte por la calle Abascal y Souza hasta la calle Morelos, , lon:-103.2543656, lat:20.658189}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 1503028.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571604 | Proyecto de inversión | 2617861.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617861.67, modificado:2613896.88}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Rosas entre calle Juan Bernardino y Periférico Oriente Nuevo, colonia Guadalupana, municipio de Tonalá, Jalisco - 98764 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 98764 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.05, meta_modificada:1288.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:Calle Colonia Guadalupana Colonia Guadalupana 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ ENTRE Calle Juan Bernardino Y Periférico Oriente Nuevo Calle Tepeyac Partiendo de la entrada principal al Centro Universitario Tonalá, 200 metros al n, lon:-103.22131012, lat:20.56710397}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2613896.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571605 | Proyecto de inversión | 974270.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974270.51, modificado:971963.66}} | Construcción de línea de alejamiento pluvial y reposición de empedrado en calle Álvaro Obregón entre Periférico Oriente y calle Aldama, y calle Aldama entre calle Miguel Hidalgo y calle Álvaro Obregón, colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 54789 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 54789 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Álvaro Obregón Colonia San Gaspar 45408 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Periférico Oriente Y Calle Aldama Calle Hidalgo Partiendo del entronque del Periférico Nuevo Oriente y el Periférico Av. Tonaltecas, 350 metros al sur por avenida , lon:-103.24386815, lat:20.67933199}} | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 971963.66 | 971963.66 | 971963.66 | 971963.66 | 485981.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019-2025, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:971963.66, importe_modificado:971963.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2571605/proyecto_INICIO, 2571605/proyecto_PROCESO, 2571605/proyecto_FIN, 2571605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571606 | Proyecto de inversión | 1054508.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054508.28, modificado:1051609.36}} | Construcción de techado en escuela preescolar Simón Bolivar, en calle Ascensión entre calle Simón Bolivar y privada Simón Bolivar, colonia Tololotlán, municipio de Tonalá, Jalisco. - 64574 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64574 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:Calle Ascensión Colonia Tololotlán 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ ENTRE Calle Simón Bolivar Y Privada Simón Bolivar Partiendo de la plaza cívica de Tololotlán, 100 metros hacia el sur por la calle Simón Bilivar hasta la calle Ascenci, lon:-103.16280031, lat:20.55490597}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 1051609.36 | 1051609.36 | 1051609.36 | 1051609.36 | 525804.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1051609.36, importe_modificado:1051609.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2571606/proyecto_INICIO, 2571606/proyecto_FIN, 2571606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571607 | Proyecto de inversión | 2223877.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223877.75, modificado:2219857.08}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Mezcala entre avenida Malecón y calle Zapotiltic, colonia Lomas del Laurel, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 56846 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 56846 | S | 300 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Mezcala Colonia Lomas del Laurel 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Malecón Y Calle Zapotiltic Andador Tenacatita Partiendo de la pLaza Comercial Fuente San Gaspar, 860 metros al poniente por la Avenida San Gaspar hasta la c, lon:-103.26656614, lat:20.6805106}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 2219857.08 | 2219857.08 | 2219857.08 | 2219857.08 | 1109928.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2025, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2219857.08, importe_modificado:2219857.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {2571607/proyecto_FIN, 2571607/proyecto_PROCESO, 2571607/proyecto_INICIO, 2571607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571608 | Proyecto de inversión | 2492951.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2492951.74, modificado:2488109.68}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Llano Verde entre avenida De la Cruz y calle Paseo de las Orquídeas, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco - 75661 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 75661 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2109.2, meta_modificada:2109.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Calle Llano Verde Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Avenida De la Cruz Y Calle Paseo de las Orquídeas Calle Jardín Tulipán Partiendo del Panteón Jardines del Edén en la colonia Ranchoi de LA Cruz, tomar la Aveni, lon:-103.22098739, lat:20.64639951}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2488109.68 | 2488109.68 | 2488109.68 | 2488109.68 | 1244054.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2488109.68, importe_modificado:2488109.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2109.2}} | {2571608/proyecto_PROCESO, 2571608/proyecto_FIN, 2571608/proyecto_INICIO, 2571608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571609 | Proyecto de inversión | 732780.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732780.28, modificado:730124.14}} | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Loma Escondida entre calle Camino Real y calle Loma Norte, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 64493 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64493 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Loma Escondida Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Alta Partiendo de la Parroquia Jesús de Nazaret en la colonia Loma Bonita, 150 metros al Oriente por la calle Loma, lon:-103.25519174, lat:20.65143977}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:730124.14, importe_modificado:730124.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2571609/proyecto_PROCESO, 2571609/proyecto_FIN, 2571609/proyecto_PROCESO, 2571609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571610 | Proyecto de inversión | 601185.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601185.9, modificado:598136.28}} | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calle Hidalgo entre avenida Cihualpilli y calle Acamapixtli, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 67063 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 67063 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Tonalá, Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Calle Acamapixtli Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Acamapi, lon:-103.24021784, lat:20.63246328}} | 2025-08-14 | 2025-09-04 | 598136.28 | 598136.28 | 598136.28 | 598136.28 | 299068.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2025, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:598136.28, importe_modificado:598136.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.5}} | {2571610/proyecto_INICIO, 2571610/proyecto_PROCESO, 2571610/proyecto_FIN, 2571610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571611 | Proyecto de inversión | 2623260.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623260.31, modificado:2619143.38}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Arboleda entre carretera Libre a Zapotlanejo y camino Viejo a Tonalá, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 82465 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 82465 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.4, meta_modificada:2023.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Arboleda Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Ninguno carretera libre a zapotlnejo Y Calle Camino Viejo a Tonalá Calle Palmas Partiendo de la Cruz Verde Sur en Jauja, 300m al oriente por la calle Hidalgo hata la carreter, lon:-103.22938017, lat:20.59987116}} | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 2619143.38 | 2619143.38 | 2619143.38 | 2619143.38 | 1309571.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2025, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2619143.38, importe_modificado:2619143.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.4}} | {2571611/proyecto_INICIO, 2571611/proyecto_FIN, 2571611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571612 | Proyecto de inversión | 1165926.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165926.67, modificado:1161250.86}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Jesús Reyes Vega entre calle Guadalupe Torres Reyes y calle Igualdad, y calle Igualdad entre calle Jesús Reyes Vega y privada Igualdad, colonia Lomas del Manantial, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 53938 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 53938 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Jesús Reyes Vega Colonia Lomas del Manantial 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Guadalupe Torres Reyes Y Calle Igualdad Privada Igualdad Partiendo de la entrada del Panteón Municipal de Zalatitán, 200 metros al Norte por la , lon:-103.26552893, lat:20.66512315}} | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 1161250.86 | 1161250.86 | 1161250.86 | 1161250.86 | 580625.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1161250.86, importe_modificado:1161250.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:882.0}} | {2571612/proyecto_INICIO, 2571612/proyecto_PROCESO, 2571612/proyecto_FIN, 2571612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571613 | Proyecto de inversión | 1785164.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785164.76, modificado:1781596.38}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle San Francisco entre calle Venustiano Carranza y calle Hidalgo, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 56444 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 56444 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.0, meta_modificada:943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle San Francisco Colonia Las Puertas 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Hidalgo Privada Insurgentes Partiendo de las ruinas de la Hacienda Arroyo de En medio, 750 metros al sur por la calle San Francis, lon:-103.23997643, lat:20.58450431}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 1781596.38 | 1781596.38 | 1781596.38 | 1781596.38 | 890798.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1781596.38, importe_modificado:1781596.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.0}} | {2571613/proyecto_INICIO, 2571613/proyecto_PROCESO, 2571613/proyecto_FIN, 2571613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571614 | Proyecto de inversión | 5195096.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5195096.59, modificado:5192990.72}} | Construcción de espacio público deportivo en el Campo Oriente, ubicado en calle Venustiano Carranza entre privada Pedro Moreno y calle Insurgentes, colonia El Mirador, Municipio de Tonalá, Jalisco - 67140 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 67140 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Pedro Moreno Y Calle Insurgentes Calle Pedro Moreno Partiendo de la Plaza Cívica Cihualpilli en la cabecera Municipal, 120m al sur por la calle Fra, lon:-103.23654125, lat:20.62110776}} | 2025-08-14 | 2025-09-26 | 5192990.72 | 2596495.36 | 2596495.36 | 2596495.36 | 2596495.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-003-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:5192990.72, importe_modificado:5192990.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2571614/proyecto_INICIO, 2571614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571615 | Proyecto de inversión | 357413.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357413.69, modificado:354105.84}} | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Ramón Corona entre calle Allende y cerrada, colonia Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 54359 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 54359 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona Colonia Zalatitán 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Allende Y Calle Revolución Partiendo de la Delegación Municipal de Zalatitán, 77 metros al Norte por la calle Niños Héroes hasta la calle Morelos y 270 metros a, lon:-103.25936373, lat:20.65897469}} | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:354105.84, importe_modificado:354105.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2571615/proyecto_PROCESO, 2571615/proyecto_FIN, 2571615/proyecto_INICIO, 2571615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571616 | Proyecto de inversión | 2664097.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664097.9, modificado:2621813.52}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en andador Camichín entre andador Pirul y calle Ciprés, colonia Bosques de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 98652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 98652 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.6, meta_modificada:1339.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andador Camichín Colonia Bosques de Tonalá 45416 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Andador Pirul Y Calle Ciprés Calle Fresno Partiendo de la plaza cívica de El Rosario, 280m al norte por la avenida Constitución hasta la calle Industria, 620m a, lon:-103.25505139, lat:20.64908445}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2621813.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571617 | Proyecto de inversión | 914901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914901.98, modificado:911825.68}} | Construcción de techado en Jardín de niños Aurora Sánchez Gutiérrez de Rovelo, en calle Loma Peribán Oriente entre calle Loma Parácuaro Norte y calle Loma Parácuaro Sur, colonia Loma Dorada, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 42436 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42436 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Loma Peribán Oriente Colonia Loma Dorada 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma Parácuaro Norte Y Calle Loma Parácuaro Sur Calle Tingüindín Partiendo de la oficina de COMUDE Tonalá por la calle Paseo Lomas del Sur, 100 metros, lon:-103.25590478, lat:20.62282463}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 911825.68 | 911825.68 | 911825.68 | 911825.68 | 455912.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:911825.68, importe_modificado:911825.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2571617/proyecto_INICIO, 2571617/proyecto_FIN, 2571617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571618 | Proyecto de inversión | 1220658.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220658.94, modificado:1218214.68}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Secundaria Sur entre calle Tenamaxtli y calle Teotihuacán, colonia Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco - 78816 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 78816 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.16, meta_modificada:850.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:Calle Secundaria Sur Colonia Tololotlán 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ ENTRE Calle Tenamaxtli Y Calle Teotihuacán Privada Vicente Guerrero Partiendo de la plaza cívica de Puente Grande, Hacia el sur 600m por la calle Vicente Hernánde, lon:-103.15556599, lat:20.56430204}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 1218214.68 | 1218214.68 | 1218214.68 | 1218214.68 | 609107.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1218214.68, importe_modificado:1218214.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.16}} | {2571618/proyecto_INICIO, 2571618/proyecto_FIN, 2571618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571619 | Proyecto de inversión | 2440996.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2440996.44, modificado:2437269.16}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle General Salazar entre Calle Ramon Corona y calle Basilio Vadillo, colonia El Panorámico, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 87356 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 87356 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle General Salazar Colonia El Panorámico 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Ramón Corona Y Calle Basilio Vadillo Calle Mariano Jiménez Partiendo del Centro Cultural Herencia Milenaria a las faldas del Cerro de la Reina, 430m al n, lon:-103.2344926, lat:20.63742361}} | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 2437269.16 | 2437269.16 | 2437269.16 | 2437269.16 | 1218634.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-045-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2437269.16, importe_modificado:2437269.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {2571619/proyecto_PROCESO, 2571619/proyecto_INICIO, 2571619/proyecto_FIN, 2571619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571620 | Proyecto de inversión | 655175.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655175.1, modificado:652826.1}} | Ampliación de la construcción de concreto hidráulico en la Calle Hidalgo cruce con la calle Acamapixtli, para ingreso a la unidad medica, colonia Tonala Centro, Municipio de Tonala, Jalisco. - 92564 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 92564 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.6, meta_modificada:257.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Tonalá 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Acamapixtli Y Privada Álvaro Obregón Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Acamapixtli., lon:-103.24034442, lat:20.6321257}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 652826.1 | 652826.1 | 652826.1 | 652826.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:652826.1, importe_modificado:652826.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.6}} | {2571620/proyecto_INICIO, 2571620/proyecto_FIN, 2571620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571621 | Proyecto de inversión | 2611931.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2611931.47, modificado:2608974.12}} | Construcción de concreto hidráulico en calle Hidalgo entre avenida Cihualpilli y calle Acamapixtli, colonia Tonala Centro, Municipio de Tonala, Jalisco. - 67090 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 67090 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Tonalá, Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Privada Acamapixtli Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Acama, lon:-103.24023294, lat:20.63255167}} | 2025-08-14 | 2025-09-04 | 2608974.12 | 2608974.12 | 2608974.12 | 2608974.12 | 1304487.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2025, contratista:Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2608974.12, importe_modificado:2608974.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.0}} | {2571621/proyecto_INICIO, 2571621/proyecto_PROCESO, 2571621/proyecto_FIN, 2571621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571622 | Proyecto de inversión | 1450545.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450545.63, modificado:1447469.7}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en la privada Loma Allende entre Av. Zalatitan y cerrada, colonia Loma Bonita, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 87866 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 87866 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.2, meta_modificada:1163.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Loma Allende Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitan Y Calle Loma del Monte Partiendo del Club Deportivo ADZ, 100 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la privada Loma Allende., lon:-103.25124321, lat:20.65809042}} | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 1447469.7 | 1447469.7 | 1447469.7 | 1447469.7 | 723734.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2025, contratista:Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1447469.7, importe_modificado:1447469.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1163.2}} | {2571622/proyecto_PROCESO, 2571622/proyecto_FIN, 2571622/proyecto_PROCESO, 2571622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571623 | Proyecto de inversión | 1295135.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295135.36, modificado:1292019.18}} | Reencarpetado asfáltico en calle Jilotlán de los Dolores entre calle Tlajomulco de Zuñiga y calle Etzatlán, colonia Jalisco III, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 78783 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 78783 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jilotlán de los Dolores Colonia Jalisco 45412 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Tlajomulco de Zuñiga Y Calle Etzatlán Calle Puerto Vallarta Partiendo de la PLaza Comercial Fuente San Gaspar, 340m al norte por la Avenida Zapotlanejo, lon:-103.26227809, lat:20.67972427}} | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 1292019.18 | 1292019.18 | 1292019.18 | 1292019.18 | 646009.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1292019.18, importe_modificado:1292019.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {2571623/proyecto_PROCESO, 2571623/proyecto_INICIO, 2571623/proyecto_FIN, 2571623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571624 | Proyecto de inversión | 2532630.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2532630.96, modificado:2528372.94}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Ocotillo entre calle Camino a Santa Rita y periferico Oriente Nuevo, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 81340 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 81340 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2032.8, meta_modificada:2032.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Ocotillo Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino a Santa Rita Y Periférico Nuevo Oriente Calle Loma Alta Partiendo de la entrada a la Presa El Ocotillo, 880m al sur por el Periférico Nuevo Oriente hasta la call, lon:-103.22087907, lat:20.59909496}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2528372.94 | 2528372.94 | 2528372.94 | 2528372.94 | 1264186.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2025, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2528372.94, importe_modificado:2528372.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.8}} | {2571624/proyecto_PROCESO, 2571624/proyecto_INICIO, 2571624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571625 | Proyecto de inversión | 1057013.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057013.96, modificado:1054286.14}} | Construcción de techado en Jardín de niños Concepción Becerra Villarruel, en calle Paseo del Pedregal entre calle Laja Oriente y calle Ópalo Norte, colonia Paseo del Pedregal, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 42342 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 42342 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:38, direccion:Calle Paseo del Pedregal Colonia Paseo del Pedregal 45429 EL VADO, TONALÁ ENTRE Calle Laja Oriente Y Calle Ópalo Norte Calle Mármol Partiendo de la entrada al Fraccionamiento Paseo del Pedregal (Las Palmas) al cruce con el Camino , lon:-103.16054009, lat:20.61313275}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 1054286.14 | 1054286.14 | 1054286.14 | 1054286.14 | 527143.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1054286.14, importe_modificado:1054286.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2571625/proyecto_INICIO, 2571625/proyecto_FIN, 2571625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571626 | Proyecto de inversión | 2123890.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2123890.49, modificado:2119569.28}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Alfareros entre calle Barro y calle Matamoros, en la colonia Balcones del Rosario, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 78484 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 78484 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.4, meta_modificada:1074.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Alfareros Colonia Balcones del Rosario 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Barro Y Calle Matamoros Calle Prolongación Niños Héroes Partiendo de la plaza cívia de El Rosario, 500 metros al sur por la calle Reforma hasta la calle, lon:-103.25971892, lat:20.63969733}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2119569.28 | 2119569.28 | 2119569.28 | 2119569.28 | 1059784.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2025, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2119569.28, importe_modificado:2119569.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.4}} | {2571626/proyecto_INICIO, 2571626/proyecto_FIN, 2571626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571627 | Proyecto de inversión | 2199660.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199660.89, modificado:2196237.4}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en avenida De los Pinos entre privada Higuerillas y calle Del Arroyo, colonia Mesa de las Gamboas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 81282 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 81282 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.6, meta_modificada:1160.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida De los Pinos Colonia Mesa de las Gamboas 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Higuerillas Y Calle del Arroyo Calle Movimiento Ferrocarrilero Partiendo de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 184 en la colonia Coyula, 100m, lon:-103.23148711, lat:20.64117004}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2196237.4 | 2196237.4 | 2196237.4 | 2196237.4 | 1098118.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2025, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2196237.4, importe_modificado:2196237.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.6}} | {2571627/proyecto_PROCESO, 2571627/proyecto_FIN, 2571627/proyecto_INICIO, 2571627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571628 | Proyecto de inversión | 2597256.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2597256.45, modificado:2593987.22}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Fernando Amilpa entre calle Prolongación Ramón Corona y calle Crepúsculo, colonia El Panorámico, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 75683 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 75683 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.5, meta_modificada:2128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Fernando Amilpa Colonia El Panorámico 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Prolongación Ramón Corona Y Calle Crepúsculo Calle Panorama Partiendo del Centro Cultural Herencia Milenaria a las faldas del Cerro de la Reina, 170m al , lon:-103.235284, lat:20.63541211}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2593987.22 | 2593987.22 | 2593987.22 | 2593987.22 | 1296993.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2025, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2593987.22, importe_modificado:2593987.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2128.5}} | {2571628/proyecto_INICIO, 2571628/proyecto_FIN, 2571628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571629 | Proyecto de inversión | 1382446.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382446.74, modificado:1378104.28}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Enrique Díaz de León entre calle Fray Pedro de Gante y calle Elías Torres; calle Elias Torrres y calle Herminio Sierra entre calle Enrique Díaz de León y calle Andrés Bello, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 87167 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 87167 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.98, meta_modificada:1068.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Enrique Díaz de León Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Fray Pedro de Gante Y Calle Elías Torres Calle Andrés Bello Partiendo de la Preparatoria Tonalá Norte, 700 metros al sur por la calle Antonio Caso, lon:-103.25015691, lat:20.64843213}} | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 1378104.28 | 1378104.28 | 1378104.28 | 1378104.28 | 689052.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2025, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1378104.28, importe_modificado:1378104.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.98}} | {2571629/proyecto_INICIO, 2571629/proyecto_FIN, 2571629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571630 | Proyecto de inversión | 741970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741970.3, modificado:738689.18}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle San Isidro entre calle San Rafael y calle Hipódromo, colonia Santa Paula, municipio de Tonalá, Jalisco - 88465 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 88465 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.14, meta_modificada:501.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle San Isidro Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Rafael Y Calle Hipódromo Calle San Miguel La obra inicia en la esquina de la calle San Isidro y calle Hipódromo, a un costado del Santuario de Nuestra Señor, lon:-103.25342065, lat:20.60053434}} | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 738689.18 | 738689.18 | 738689.18 | 738689.18 | 369344.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:738689.18, importe_modificado:738689.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.14}} | {2571630/proyecto_INICIO, 2571630/proyecto_FIN, 2571630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571631 | Proyecto de inversión | 1178483.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178483.14, modificado:1175879.24}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en privada Obregón entre calle Álvaro Obregón y cerrada, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 82365 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 82365 | S | 399 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.48, meta_modificada:900.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Obregón Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Independencia Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 250m al norte por la calle Constitución hasta la ca, lon:-103.27084379, lat:20.62572905}} | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 1175879.24 | 1175879.24 | 1175879.24 | 1175879.24 | 587939.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1175879.24, importe_modificado:1175879.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.48}} | {2571631/proyecto_PROCESO, 2571631/proyecto_INICIO, 2571631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571632 | Proyecto de inversión | 2609501.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2609501.95, modificado:2605921.32}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Álvaro Obregón entre Periférico Oriente y calle Aldama, colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 54943 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 54943 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.28, meta_modificada:1296.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Álvaro Obregón Colonia San Gaspar 45408 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Periférico Oriente Y Calle Aldama Calle Hidalgo Partiendo del entronque del Periférico Nuevo Oriente y el Periférico Av. Tonaltecas, 350 metros al sur por avenida , lon:-103.24387418, lat:20.6805206}} | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 2605921.32 | 2605921.32 | 2605921.32 | 2605921.32 | 1302960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2605921.32, importe_modificado:2605921.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.28}} | {2571632/proyecto_INICIO, 2571632/proyecto_FIN, 2571632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571633 | Proyecto de inversión | 1422168.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1422168.07, modificado:1418245.46}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Prados de los Robles entre avenida de la Cruz y calle Prado de las Ceibas, y calle Prado de las Ceibas entre calle Prados de los Pinos y avenida de las Praderas, colonia Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 98641 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 98641 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.88, meta_modificada:1166.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Calle Prados de los Robles Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Avenida de la Cruz Y Calle Prado de las Ceibas Calle Prados de los Pinos Partiendo del Panteón Jardines del Edén en la colonia Rancho de La Cruz, toma, lon:-103.22082064, lat:20.65134925}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 1418245.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571634 | Proyecto de inversión | 2056792.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056792.55, modificado:2052825.12}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Carlos Mérida entre avenida Zalatitán y avenida Justo Sierra, y calle Irma López entre calle Carlos Mérida y calle Luis Cabrera, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 56866 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 56866 | S | 500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Carlos Mérida Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Francisco Tejeda Partiendo del Club Deportivo ADZ, 400 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal, lon:-103.25060632, lat:20.65522495}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 2052825.12 | 2052825.12 | 2052825.12 | 2052825.12 | 1026412.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2025, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2052825.12, importe_modificado:2052825.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.0}} | {2571634/proyecto_PROCESO, 2571634/proyecto_FIN, 2571634/proyecto_PROCESO, 2571634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571635 | Proyecto de inversión | 2048792.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2048792.44, modificado:2044973.22}} | Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Kiwi entre calle Palmera y calle Quetzal, colonia Pinar de las Palomas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 84843 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 84843 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Kiwi Colonia Pinar de las Palomas 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Palmera Y Calle Quetzal Calle Ruiseñor Partiendo de la plaza cívica de Coyula, 450m al norte por la calle Allende hasta la calla Franciso I Madero, y 800m al, lon:-103.23695608, lat:20.66713516}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2044973.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571636 | Proyecto de inversión | 1129303.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129303.59, modificado:1125671.62}} | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en avenida De los Pinos entre privada Higuerillas y calle Del Arroyo, colonia Mesa de las Gamboas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 80952 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 80952 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.6, meta_modificada:122.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida De los Pinos Colonia Mesa de las Gamboas 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Higuerillas Y Calle del Arroyo Calle Movimiento Ferrocarrilero Partiendo de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 184 en la colonia Coyula, 100m, lon:-103.23151125, lat:20.64114745}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 1125671.62 | 1125671.62 | 1125671.62 | 1125671.62 | 562835.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPT-R33-040-2025, contratista:Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1125671.62, importe_modificado:1125671.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.6}} | {2571636/proyecto_INICIO, 2571636/proyecto_FIN, 2571636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528955 | Proyecto de inversión | 2019503.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019503.35, modificado:2017569.2}} | Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado de cuña en calle Arco Pertinax entre calle Arco Tonala y calle Pinar de las Palomas, colonia Arcos de Zalatitan II, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 45158 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45158 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitan II 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Tonala Y Calle Pinar de las Palomas Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes ha, lon:-103.24078361, lat:20.65892996}} | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2017569.2 | 2017569.2 | 2017569.2 | 2017569.2 | 2017569.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2025, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2017569.2, importe_modificado:2017569.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}} | {2528955/proyecto_PROCESO, 2528955/proyecto_INICIO, 2528955/proyecto_PROCESO, 2528955/proyecto_FIN, 2528955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202528963 | Proyecto de inversión | 2622851.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2622851.52, modificado:2621325.18}} | Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Bandera Nacional entre calle Trincheras y calle Libertador, colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 21881 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 21881 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Bandera Nacional Colonia Altamira 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Trincheras Y Calle Libertador Calle Colón Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Poniente, 100 metros al oniente por la calle Constituyentes hasta la calle Bander, lon:-103.26393551, lat:20.65166057}} | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2621325.18 | 2621325.18 | 2621325.18 | 2621325.18 | 2621325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2621325.18, importe_modificado:2621325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.0}} | {2528963/proyecto_PROCESO, 2528963/proyecto_INICIO, 2528963/proyecto_PROCESO, 2528963/proyecto_FIN, 2528963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202543508 | Proyecto de inversión | 2123184.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2123184.39, modificado:2119106.36}} | Sustitución de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero entre calle Galeana y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 24914 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 24914 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro ENTRE Calle Galeana Y Cerrada cerrada Calle Javier Mina Partiendo de la Presidencia Municipal, 600 metros al sur por la calle Franciso I. Madero hasta el cruce con la calle Cruz Bla, lon:-103.24409499, lat:20.61851948}} | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2119106.36 | 2119106.36 | 2119106.36 | 2119106.36 | 2119106.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2119106.36, importe_modificado:2119106.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2543508/proyecto_PROCESO, 2543508/proyecto_INICIO, 2543508/proyecto_PROCESO, 2543508/proyecto_FIN, 2543508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
JAL250202543506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835053.81 | 1832126.66
JAL250202543507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794811.57 | 789957.82
JAL250202539686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1471849.55 | 1467958.66
JAL250202539687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1417753.28 | 1414921.18
JAL250202528953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795951.31 | 791582.48
JAL250202528954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1898118.83 | 1894592.14
JAL250202528956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202898.99 | 1197927.76
JAL250202528957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054209.89 | 1051982.12
JAL250202528958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1289139.95 | 1285685.94
JAL250202528959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2563058.86 | 2559725.38
JAL250202528960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2085721.08 | 2080925.1
JAL250202528961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335531.95 | 1332128.9
JAL250202528962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325510.77 | 1321512.72
JAL250302571594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358796.47 | 356985.22
JAL250302571595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2620522.48 | 2617957.82
JAL250302571596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1524505.67 | 1521623.46
JAL250302571597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13100009.54 | 13097699.52
JAL250302571598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9164521.42 | 9159163.79
JAL250302571599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769011.14 | 766257.42
JAL250302571600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337769.83 | 1334356.92
JAL250302571601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467557.21 | 464358.66
JAL250302571602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403505.36 | 399819.18
JAL250302571603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267236.28 | 1503028.59
JAL250302571604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2617861.67 | 2613896.88
JAL250302571605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974270.51 | 971963.66
JAL250302571606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1054508.28 | 1051609.36
JAL250302571607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223877.75 | 2219857.08
JAL250302571608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2492951.74 | 2488109.68
JAL250302571609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 732780.28 | 730124.14
JAL250302571610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601185.9 | 598136.28
JAL250302571611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623260.31 | 2619143.38
JAL250302571612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165926.67 | 1161250.86
JAL250302571613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785164.76 | 1781596.38
JAL250302571614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5195096.59 | 5192990.72
JAL250302571615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357413.69 | 354105.84
JAL250302571616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2664097.9 | 2621813.52
JAL250302571617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914901.98 | 911825.68
JAL250302571618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1220658.94 | 1218214.68
JAL250302571619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2440996.44 | 2437269.16
JAL250302571620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655175.1 | 652826.1
JAL250302571621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2611931.47 | 2608974.12
JAL250302571622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450545.63 | 1447469.7
JAL250302571623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295135.36 | 1292019.18
JAL250302571624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2532630.96 | 2528372.94
JAL250302571625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057013.96 | 1054286.14
JAL250302571626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123890.49 | 2119569.28
JAL250302571627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199660.89 | 2196237.4
JAL250302571628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2597256.45 | 2593987.22
JAL250302571629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1382446.74 | 1378104.28
JAL250302571630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741970.3 | 738689.18
JAL250302571631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178483.14 | 1175879.24
JAL250302571632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2609501.95 | 2605921.32
JAL250302571633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1422168.07 | 1418245.46
JAL250302571634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2056792.55 | 2052825.12
JAL250302571635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2048792.44 | 2044973.22
JAL250302571636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129303.59 | 1125671.62
JAL250202528955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019503.35 | 2017569.2
JAL250202528963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2622851.52 | 2621325.18
JAL250202543508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2123184.39 | 2119106.36

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL250202543506 | Metros Cuadrados | 163 | 163
JAL250202543507 | Metros Cuadrados | 93 | 93
JAL250202539686 | Metros Cuadrados | 252 | 252
JAL250202539687 | Metros Cuadrados | 247 | 247
JAL250202528953 | Metros Cuadrados | 115 | 115
JAL250202528954 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL250202528956 | Metros Cuadrados | 219 | 219
JAL250202528957 | Metros Cuadrados | 512 | 512
JAL250202528958 | Metros Cuadrados | 853 | 853
JAL250202528959 | Metros Cuadrados | 1971 | 1971
JAL250202528960 | Metros Cuadrados | 396 | 396
JAL250202528961 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL250202528962 | Metros Cuadrados | 330 | 330
JAL250302571594 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571595 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324
JAL250302571596 | Metros Cuadrados | 288 | 288
JAL250302571597 | Metros lineales | 6780 | 6780
JAL250302571598 | Metros lineales | 1123 | 1123
JAL250302571599 | Metros Cuadrados | 573.8 | 573.8
JAL250302571600 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044
JAL250302571601 | Metros lineales | 107 | 107
JAL250302571602 | Metros lineales | 76.5 | 76.5
JAL250302571603 | Metros Cuadrados | 1056.1 | 1056.1
JAL250302571604 | Metros Cuadrados | 1288.05 | 1288.05
JAL250302571605 | Metros lineales | 230 | 230
JAL250302571606 | Metros Cuadrados | 165 | 165
JAL250302571607 | Metros Cuadrados | 1051 | 1051
JAL250302571608 | Metros Cuadrados | 2109.2 | 2109.2
JAL250302571609 | Metros lineales | 149 | 149
JAL250302571610 | Metros lineales | 105.5 | 105.5
JAL250302571611 | Metros Cuadrados | 2023.4 | 2023.4
JAL250302571612 | Metros cúbicos | 882 | 882
JAL250302571613 | Metros Cuadrados | 943 | 943
JAL250302571614 | Metros Cuadrados | 406 | 406
JAL250302571615 | Metros lineales | 65 | 65
JAL250302571616 | Metros Cuadrados | 1339.6 | 1339.6
JAL250302571617 | Metros Cuadrados | 130 | 130
JAL250302571618 | Metros Cuadrados | 850.16 | 850.16
JAL250302571619 | Metros Cuadrados | 1408 | 1408
JAL250302571620 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6
JAL250302571621 | Metros Cuadrados | 1151 | 1151
JAL250302571622 | Metros Cuadrados | 1163.2 | 1163.2
JAL250302571623 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270
JAL250302571624 | Metros Cuadrados | 2032.8 | 2032.8
JAL250302571625 | Metros Cuadrados | 172 | 172
JAL250302571626 | Metros Cuadrados | 1074.4 | 1074.4
JAL250302571627 | Metros Cuadrados | 1160.6 | 1160.6
JAL250302571628 | Metros Cuadrados | 2128.5 | 2128.5
JAL250302571629 | Metros Cuadrados | 1068.98 | 1068.98
JAL250302571630 | Metros Cuadrados | 501.14 | 501.14
JAL250302571631 | Metros Cuadrados | 900.48 | 900.48
JAL250302571632 | Metros Cuadrados | 1296.28 | 1296.28
JAL250302571633 | Metros Cuadrados | 1166.88 | 1166.88
JAL250302571634 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472
JAL250302571635 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709
JAL250302571636 | Metros lineales | 122.6 | 122.6
JAL250202528955 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990
JAL250202528963 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294
JAL250202543508 | Metros lineales | 330 | 330

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL250202543506 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Avenida de Los Maestros Colonia El Zapote ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Ávila Camacho Calle Juan Álvarez Partiendo de la Comisaria de Tonalá, 330 metros al poniente por la Avenida de los Maestros. | -103.2481 | 20.63
JAL250202543507 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle San José Colonia Las Puertas ENTRE Calle San Isidro Y Calle independencia Calle Francisco I. Madero Partiendo de la exhacienda de Arroyo de En medio, 850 metros al oriente por calle La Hacienda hasta la calle San Francisco, | -103.2302 | 20.5816
JAL250202539686 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Constitución Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Loma Gris Calle Paseo Lomas del Sur Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 225 metros al norte por la cal | -103.266 | 20.6255
JAL250202539687 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Jazmín Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida del Paraíso Y Avenida de las Rosas Partiendo de la plaza cívica de Jauja, 50 metros al norte por la calle Jazmín a un costado del templo de Jauja | -103.2246 | 20.5838
JAL250202528953 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Juan Álvarez Colonia El Zapote 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Lopez Mateos Y Calle Constituyentes Calle Plutarco Elías Calles Partiendo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, 360 metros al poniente por la avenid | -103.249 | 20.6314
JAL250202528954 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Diente de León Colonia Los Tulipanes 45413 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Lucio Cabañas Y Calle Laurel Calle Violeta Partiendo del cruce del periférico Manuel Gómez Morín y Nuevo Periférico Oriente, 820 metros al sur por perifér | -103.2384 | 20.6812
JAL250202528956 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Avenida Jardines de la Cruz Colonia Jardines de la Cruz 45417 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Cruz de Pachahuillo Y Calle Cruz de la Capilla Calle Cruz de Castiochepe Partiendo del panteón Jardines del Edén en el Rachio de la Cruz, 430 | -103.2112 | 20.6455
JAL250202528957 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Amapola Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Selene Calle Azalea Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 600 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Amapola. | -103.257 | 20.6719
JAL250202528958 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Francisco Tejeda Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Carlos Mérida Partiendo del Club Deportivo ADZ, 440 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal | -103.2507 | 20.6549
JAL250202528959 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Azafrán Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Malva Calle Durazno Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 300 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Azafrán. | -103.2579 | 20.6746
JAL250202528960 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Marcos Lara Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Felipe Y Privada Magnolia Privada San Felipe Partiendo de la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del Restaurante Canelos, 220 metros al sur por la c | -103.2429 | 20.6002
JAL250202528961 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Calle Prado Soleado Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Hacienda Santa Martha Y Calle Prado Dorado Partiendo de la unidad médica del IMSS No. 184 en el Rancho de La Cruz, 600 metros al sur por la calle Prado | -103.2315 | 20.6471
JAL250202528962 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Misión San Francisco Colonia Misión San Francisco 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Cerrada Misión San Francisco Y Calle Prolongación Gigantes Partiendo del club Deportivo ADZ, 290 metros al oriente por la calle Prolongación Gigant | -103.2488 | 20.6607
JAL250302571594 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Granjenos Colonia Mesa de las Gamboas 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Granjenos Y Calle Las Gamboas Partiendo del Centro Cultural Herencia Milenaria a las faldas del Cerro de la Reina, 520m al norte por la calle Ramón Cor | -103.2309 | 20.64
JAL250302571595 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Loma Escondida Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Alta Partiendo de la Parroquia Jesús de Nazaret en la colonia Loma Bonita, 150 metros al Oriente por la calle Loma | -103.2553 | 20.6514
JAL250302571596 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Santa Cecilia Colonia Arcos de Zalatitán 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Santa Martha Y Calle Santa Lucía Partiendo de la Preparatoria Regional Tonalá Norte, 500 metros al oriente por la calle Antonia Corona hasta la calle | -103.2424 | 20.6489
JAL250302571597 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Hidalgo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Privada Álvaro Obregón Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Pip | -103.2405 | 20.632
JAL250302571598 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Hidalgo Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Privada Álvaro Obregón Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Pip | -103.2405 | 20.632
JAL250302571599 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Andador Olivo Colonia Bosques de Tonalá 45416 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Parota Y Calle Durazno Andador Manzano Partiendo de la plaza cívica de EL Rosario, tomar la calle Herrera y Cairo hacia el Oriente por 130m hasta la calle 16 | -103.2562 | 20.646
JAL250302571600 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Manuel Altamirano Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Herminio Sierra Calle Luis Castillo Lendón Partiendo de la entrada principal de la Preparatoria Tonalá Norte, 320 metros al ponie | -103.251 | 20.6507
JAL250302571601 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Obregón Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Independencia Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 250m al norte por la calle Constitución hasta la ca | -103.2708 | 20.6258
JAL250302571602 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Allende Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Juárez Partiendo de la plaza cívica de Zalatitán, 80m al norte por la calle Abascal y Souza hasta la calle Morelos, | -103.2545 | 20.6582
JAL250302571603 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Allende Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Juárez Partiendo de la plaza cívica de Zalatitán, 80m al norte por la calle Abascal y Souza hasta la calle Morelos, | -103.2544 | 20.6582
JAL250302571604 | Jalisco | Tonalá | Colonia Guadalupana | Calle Colonia Guadalupana Colonia Guadalupana 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ ENTRE Calle Juan Bernardino Y Periférico Oriente Nuevo Calle Tepeyac Partiendo de la entrada principal al Centro Universitario Tonalá, 200 metros al n | -103.2213 | 20.5671
JAL250302571605 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Álvaro Obregón Colonia San Gaspar 45408 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Periférico Oriente Y Calle Aldama Calle Hidalgo Partiendo del entronque del Periférico Nuevo Oriente y el Periférico Av. Tonaltecas, 350 metros al sur por avenida | -103.2439 | 20.6793
JAL250302571606 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | Calle Ascensión Colonia Tololotlán 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ ENTRE Calle Simón Bolivar Y Privada Simón Bolivar Partiendo de la plaza cívica de Tololotlán, 100 metros hacia el sur por la calle Simón Bilivar hasta la calle Ascenci | -103.1628 | 20.5549
JAL250302571607 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Mezcala Colonia Lomas del Laurel 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Malecón Y Calle Zapotiltic Andador Tenacatita Partiendo de la pLaza Comercial Fuente San Gaspar, 860 metros al poniente por la Avenida San Gaspar hasta la c | -103.2666 | 20.6805
JAL250302571608 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Calle Llano Verde Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Avenida De la Cruz Y Calle Paseo de las Orquídeas Calle Jardín Tulipán Partiendo del Panteón Jardines del Edén en la colonia Ranchoi de LA Cruz, tomar la Aveni | -103.221 | 20.6464
JAL250302571609 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Loma Escondida Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino Real Y Calle Loma Norte Calle Loma Alta Partiendo de la Parroquia Jesús de Nazaret en la colonia Loma Bonita, 150 metros al Oriente por la calle Loma | -103.2552 | 20.6514
JAL250302571610 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Hidalgo Colonia Tonalá, Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Calle Acamapixtli Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Acamapi | -103.2402 | 20.6325
JAL250302571611 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Arboleda Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Ninguno carretera libre a zapotlnejo Y Calle Camino Viejo a Tonalá Calle Palmas Partiendo de la Cruz Verde Sur en Jauja, 300m al oriente por la calle Hidalgo hata la carreter | -103.2294 | 20.5999
JAL250302571612 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Jesús Reyes Vega Colonia Lomas del Manantial 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Guadalupe Torres Reyes Y Calle Igualdad Privada Igualdad Partiendo de la entrada del Panteón Municipal de Zalatitán, 200 metros al Norte por la | -103.2655 | 20.6651
JAL250302571613 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle San Francisco Colonia Las Puertas 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Hidalgo Privada Insurgentes Partiendo de las ruinas de la Hacienda Arroyo de En medio, 750 metros al sur por la calle San Francis | -103.24 | 20.5845
JAL250302571614 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Venustiano Carranza Colonia Tonalá Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Pedro Moreno Y Calle Insurgentes Calle Pedro Moreno Partiendo de la Plaza Cívica Cihualpilli en la cabecera Municipal, 120m al sur por la calle Fra | -103.2365 | 20.6211
JAL250302571615 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Ramón Corona Colonia Zalatitán 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Allende Y Calle Revolución Partiendo de la Delegación Municipal de Zalatitán, 77 metros al Norte por la calle Niños Héroes hasta la calle Morelos y 270 metros a | -103.2594 | 20.659
JAL250302571616 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Andador Camichín Colonia Bosques de Tonalá 45416 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Andador Pirul Y Calle Ciprés Calle Fresno Partiendo de la plaza cívica de El Rosario, 280m al norte por la avenida Constitución hasta la calle Industria, 620m a | -103.2551 | 20.6491
JAL250302571617 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Loma Peribán Oriente Colonia Loma Dorada 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Loma Parácuaro Norte Y Calle Loma Parácuaro Sur Calle Tingüindín Partiendo de la oficina de COMUDE Tonalá por la calle Paseo Lomas del Sur, 100 metros | -103.2559 | 20.6228
JAL250302571618 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | Calle Secundaria Sur Colonia Tololotlán 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ ENTRE Calle Tenamaxtli Y Calle Teotihuacán Privada Vicente Guerrero Partiendo de la plaza cívica de Puente Grande, Hacia el sur 600m por la calle Vicente Hernánde | -103.1556 | 20.5643
JAL250302571619 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle General Salazar Colonia El Panorámico 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Ramón Corona Y Calle Basilio Vadillo Calle Mariano Jiménez Partiendo del Centro Cultural Herencia Milenaria a las faldas del Cerro de la Reina, 430m al n | -103.2345 | 20.6374
JAL250302571620 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Hidalgo Colonia Tonalá 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Acamapixtli Y Privada Álvaro Obregón Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Acamapixtli. | -103.2403 | 20.6321
JAL250302571621 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Hidalgo Colonia Tonalá, Centro 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Cihualpilli Y Privada Acamapixtli Calle Morelos Partiendo de la Presidencia Municipal de Tonalá, 850 metros al norte por la calle Hidalgo hasta la calle Acama | -103.2402 | 20.6326
JAL250302571622 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Loma Allende Colonia Loma Bonita 45405 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitan Y Calle Loma del Monte Partiendo del Club Deportivo ADZ, 100 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la privada Loma Allende. | -103.2512 | 20.6581
JAL250302571623 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Jilotlán de los Dolores Colonia Jalisco 45412 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Tlajomulco de Zuñiga Y Calle Etzatlán Calle Puerto Vallarta Partiendo de la PLaza Comercial Fuente San Gaspar, 340m al norte por la Avenida Zapotlanejo | -103.2623 | 20.6797
JAL250302571624 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Ocotillo Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Camino a Santa Rita Y Periférico Nuevo Oriente Calle Loma Alta Partiendo de la entrada a la Presa El Ocotillo, 880m al sur por el Periférico Nuevo Oriente hasta la call | -103.2209 | 20.5991
JAL250302571625 | Jalisco | Tonalá | El Vado | Calle Paseo del Pedregal Colonia Paseo del Pedregal 45429 EL VADO, TONALÁ ENTRE Calle Laja Oriente Y Calle Ópalo Norte Calle Mármol Partiendo de la entrada al Fraccionamiento Paseo del Pedregal (Las Palmas) al cruce con el Camino | -103.1605 | 20.6131
JAL250302571626 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Alfareros Colonia Balcones del Rosario 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Barro Y Calle Matamoros Calle Prolongación Niños Héroes Partiendo de la plaza cívia de El Rosario, 500 metros al sur por la calle Reforma hasta la calle | -103.2597 | 20.6397
JAL250302571627 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Avenida De los Pinos Colonia Mesa de las Gamboas 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Higuerillas Y Calle del Arroyo Calle Movimiento Ferrocarrilero Partiendo de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 184 en la colonia Coyula, 100m | -103.2315 | 20.6412
JAL250302571628 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Fernando Amilpa Colonia El Panorámico 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Prolongación Ramón Corona Y Calle Crepúsculo Calle Panorama Partiendo del Centro Cultural Herencia Milenaria a las faldas del Cerro de la Reina, 170m al | -103.2353 | 20.6354
JAL250302571629 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Enrique Díaz de León Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Fray Pedro de Gante Y Calle Elías Torres Calle Andrés Bello Partiendo de la Preparatoria Tonalá Norte, 700 metros al sur por la calle Antonio Caso | -103.2502 | 20.6484
JAL250302571630 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle San Isidro Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Rafael Y Calle Hipódromo Calle San Miguel La obra inicia en la esquina de la calle San Isidro y calle Hipódromo, a un costado del Santuario de Nuestra Señor | -103.2534 | 20.6005
JAL250302571631 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Privada Obregón Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Independencia Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 250m al norte por la calle Constitución hasta la ca | -103.2708 | 20.6257
JAL250302571632 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Álvaro Obregón Colonia San Gaspar 45408 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Periférico Oriente Y Calle Aldama Calle Hidalgo Partiendo del entronque del Periférico Nuevo Oriente y el Periférico Av. Tonaltecas, 350 metros al sur por avenida | -103.2439 | 20.6805
JAL250302571633 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Calle Prados de los Robles Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Avenida de la Cruz Y Calle Prado de las Ceibas Calle Prados de los Pinos Partiendo del Panteón Jardines del Edén en la colonia Rancho de La Cruz, toma | -103.2208 | 20.6513
JAL250302571634 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Carlos Mérida Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Francisco Tejeda Partiendo del Club Deportivo ADZ, 400 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal | -103.2506 | 20.6552
JAL250302571635 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Kiwi Colonia Pinar de las Palomas 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Palmera Y Calle Quetzal Calle Ruiseñor Partiendo de la plaza cívica de Coyula, 450m al norte por la calle Allende hasta la calla Franciso I Madero, y 800m al | -103.237 | 20.6671
JAL250302571636 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Avenida De los Pinos Colonia Mesa de las Gamboas 45410 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Higuerillas Y Calle del Arroyo Calle Movimiento Ferrocarrilero Partiendo de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 184 en la colonia Coyula, 100m | -103.2315 | 20.6411
JAL250202528955 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitan II 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Tonala Y Calle Pinar de las Palomas Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes ha | -103.2408 | 20.6589
JAL250202528963 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Bandera Nacional Colonia Altamira 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Trincheras Y Calle Libertador Calle Colón Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Poniente, 100 metros al oniente por la calle Constituyentes hasta la calle Bander | -103.2639 | 20.6517
JAL250202543508 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro ENTRE Calle Galeana Y Cerrada cerrada Calle Javier Mina Partiendo de la Presidencia Municipal, 600 metros al sur por la calle Franciso I. Madero hasta el cruce con la calle Cruz Bla | -103.2441 | 20.6185

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL250202543506 | Obra | DGOPT-R33-001-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1832126.66 | 1832126.66
JAL250202543507 | Obra | DGOPT-R33-013-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | Municipio de Tonalá Jalisco | 789957.82 | 789957.82
JAL250202539686 | Obra | DGOPT-R33-023-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1467958.66 | 1467958.66
JAL250202539687 | Obra | DGOPT-R33-022-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1414921.18 | 1414921.18
JAL250202528953 | Obra | DGOPT-R33-008-2025 | URO0405105H2 | Municipio de Tonalá Jalisco | 791582.48 | 791582.48
JAL250202528954 | Obra | DGOPT-R33-012-2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1894592.14 | 1894592.14
JAL250202528956 | Obra | DGOPT-R33-009-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1197927.76 | 1197927.76
JAL250202528957 | Obra | DGOPT-R33-006-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1051982.12 | 1051982.12
JAL250202528958 | Obra | DGOPT-R33-004-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1285685.94 | 1285685.94
JAL250202528959 | Obra | DGOPT-R33-005-2025 | "EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V." | Municipio de Tonalá Jalisco | 2559725.38 | 2559725.38
JAL250202528960 | Obra | DGOPT-R33-015-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2080925.1 | 2080925.1
JAL250202528961 | Obra | DGOPT-R33-011-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1332128.9 | 1332128.9
JAL250202528962 | Obra | DGOPT-R33-010-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1321512.72 | 1321512.72
JAL250302571594 | Obra | DGOPT-R33-042-2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 356985.22 | 356985.22
JAL250302571595 | Obra | DGOPT-R33-026-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2617957.82 | 2617957.82
JAL250302571596 | Obra | DGOPT-R33-028-2025 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1521623.46 | 1521623.46
JAL250302571597 | Obra | DGOPT-R33-CONC-002-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 13097699.52 | 1.309769952E7
JAL250302571598 | Obra | DGOPT-R33-CONC-001-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 9159163.79 | 9159163.79
JAL250302571599 | Obra | DGOPT-R33-035-2025 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 766257.42 | 766257.42
JAL250302571600 | Obra | DGOPT-R33-047-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1334356.92 | 1334356.92
JAL250302571601 | Obra | DGOPT-R33-037-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 464358.66 | 464358.66
JAL250302571605 | Obra | DGOPT-R33-019-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 971963.66 | 971963.66
JAL250302571606 | Obra | DGOPT-R33-027-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1051609.36 | 1051609.36
JAL250302571607 | Obra | DGOPT-R33-020-2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2219857.08 | 2219857.08
JAL250302571608 | Obra | DGOPT-R33-033-2025 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2488109.68 | 2488109.68
JAL250302571609 | Obra | DGOPT-R33-025-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 730124.14 | 730124.14
JAL250302571610 | Obra | DGOPT-R33-029-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | Municipio de Tonalá Jalisco | 598136.28 | 598136.28
JAL250302571611 | Obra | DGOPT-R33-043-2025 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2619143.38 | 2619143.38
JAL250302571612 | Obra | DGOPT-R33-014-2025 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1161250.86 | 1161250.86
JAL250302571613 | Obra | DGOPT-R33-017-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1781596.38 | 1781596.38
JAL250302571614 | Obra | DGOPT-R33-CONC-003-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 5192990.72 | 5192990.72
JAL250302571615 | Obra | DGOPT-R33-018-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 354105.84 | 354105.84
JAL250302571617 | Obra | DGOPT-R33-024-2025 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 911825.68 | 911825.68
JAL250302571618 | Obra | DGOPT-R33-036-2025 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1218214.68 | 1218214.68
JAL250302571619 | Obra | DGOPT-R33-045-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2437269.16 | 2437269.16
JAL250302571620 | Obra | DGOPT-R33-050-2025 | OBRAS Y PROYECTOS TERRARIA S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 652826.1 | 652826.1
JAL250302571621 | Obra | DGOPT-R33-030-2025 | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2608974.12 | 2608974.12
JAL250302571622 | Obra | DGOPT-R33-048-2025 | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1447469.7 | 1447469.7
JAL250302571623 | Obra | DGOPT-R33-039-2025 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1292019.18 | 1292019.18
JAL250302571624 | Obra | DGOPT-R33-044-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | Municipio de Tonalá Jalisco | 2528372.94 | 2528372.94
JAL250302571625 | Obra | DGOPT-R33-031-2025 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1054286.14 | 1054286.14
JAL250302571626 | Obra | DGOPT-R33-034-2025 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2119569.28 | 2119569.28
JAL250302571627 | Obra | DGOPT-R33-041-2025 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2196237.4 | 2196237.4
JAL250302571628 | Obra | DGOPT-R33-032-2025 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2593987.22 | 2593987.22
JAL250302571629 | Obra | DGOPT-R33-046-2025 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1378104.28 | 1378104.28
JAL250302571630 | Obra | DGOPT-R33-049-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 738689.18 | 738689.18
JAL250302571631 | Obra | DGOPT-R33-038-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1175879.24 | 1175879.24
JAL250302571632 | Obra | DGOPT-R33-021-2025 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2605921.32 | 2605921.32
JAL250302571634 | Obra | DGOPT-R33-016-2025 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2052825.12 | 2052825.12
JAL250302571636 | Servicios | DGOPT-R33-040-2025 | Grupo Constructor PRAMSA S. A. de C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 1125671.62 | 1125671.62
JAL250202528955 | Obra | DGOPT-R33-002-2025 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | Municipio de Tonalá Jalisco | 2017569.2 | 2017569.2
JAL250202528963 | Obra | DGOPT-R33-003-2025 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2621325.18 | 2621325.18
JAL250202543508 | Obra | DGOPT-R33-007-2025 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | Municipio de Tonalá Jalisco | 2119106.36 | 2119106.36

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL250202543506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 163 | 100
JAL250202543507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 93 | 100
JAL250202539686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
JAL250202539687 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
JAL250202528953 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
JAL250202528954 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100
JAL250202528956 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 219 | 219 | 219 | 100
JAL250202528957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
JAL250202528958 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 853 | 853 | 853 | 100
JAL250202528959 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1971 | 1971 | 1971 | 100
JAL250202528960 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 396 | 100
JAL250202528961 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
JAL250202528962 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
JAL250302571594 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL250302571595 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324 | 1324 | 100
JAL250302571596 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
JAL250302571597 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6780 | 6780 | 6780 | 100
JAL250302571598 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1123 | 1123 | 1123 | 100
JAL250302571599 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 573.8 | 573.8 | 573.8 | 100
JAL250302571600 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1044 | 1044 | 1044 | 100
JAL250302571601 | 2025 | 3 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
JAL250302571602 | 2025 | 3 | Metros lineales | 76.5 | 76.5 | 0 | 0
JAL250302571603 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1056.1 | 1056.1 | 0 | 0
JAL250302571604 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1288.05 | 1288.05 | 0 | 0
JAL250302571605 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL250302571606 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
JAL250302571607 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1051 | 1051 | 1051 | 100
JAL250302571608 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2109.2 | 2109.2 | 2109.2 | 100
JAL250302571609 | 2025 | 3 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
JAL250302571610 | 2025 | 3 | Metros lineales | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 100
JAL250302571611 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 | 100
JAL250302571612 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 882 | 882 | 882 | 100
JAL250302571613 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 943 | 943 | 943 | 100
JAL250302571614 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 406 | 406 | 200 | 49.2611
JAL250302571615 | 2025 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL250302571616 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1339.6 | 1339.6 | 0 | 0
JAL250302571617 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
JAL250302571618 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 850.16 | 850.16 | 850.16 | 100
JAL250302571619 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1408 | 1408 | 1408 | 100
JAL250302571620 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 100
JAL250302571621 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1151 | 1151 | 1151 | 100
JAL250302571622 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1163.2 | 1163.2 | 1163.2 | 100
JAL250302571623 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1270 | 100
JAL250302571624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2032.8 | 2032.8 | 2032.8 | 100
JAL250302571625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
JAL250302571626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1074.4 | 1074.4 | 1074.4 | 100
JAL250302571627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1160.6 | 1160.6 | 1160.6 | 100
JAL250302571628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2128.5 | 2128.5 | 2128.5 | 100
JAL250302571629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1068.98 | 1068.98 | 1068.98 | 100
JAL250302571630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 501.14 | 501.14 | 501.14 | 100
JAL250302571631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900.48 | 900.48 | 900.48 | 100
JAL250302571632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1296.28 | 1296.28 | 1296.28 | 100
JAL250302571633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.88 | 1166.88 | 0 | 0
JAL250302571634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472 | 1472 | 100
JAL250302571635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709 | 0 | 0
JAL250302571636 | 2025 | 3 | Metros lineales | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 100
JAL250202528955 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990 | 1990 | 100
JAL250202528963 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294 | 1294 | 100
JAL250202543508 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".